## 封面
附件
朝阳市2024年交通运输固定资产投资建议计划

## 朝阳市
附表1
朝阳市2024年国省道等公路建设工程建议计划表
制表单位： |  | 朝阳市 | [28 empty] | 单位：万元
编号 | 路线名称 | 工程项目 | 工 程 所 在 地 区 间 桩 号 | 建 设 性 质 | 技 术 标 准 与 结 构 | 工 程 量 |  |  | 项目总投资 |  |  |  | 项目2024年拟完成投资 |  |  | 类别 | 园区/产业/景区名称 | 前期手续批复情况 (填写批复文号) | [8 empty] | 项目是否 已开工 （是/否） | 项目是否为已报送省厅的十四五规划中新改建项目 （是/否） | 项目工期 | 征迁进展 | 备 注
[6 empty] | 单 位 | 数 量 | (/座)
[9 empty] | 总投资 （万元） | 测算省以上总投资 （万元） | 地方自筹总投资 （万元） | 地方自筹类型 | 年度总投资 （万元） | 2024年申请省以上投资 （万元） | 2024年地方自筹投资 （万元） |  |  | 用地预审和选址意见 | 工可研报告 | 初步设计 | 施工图设计 | 环境影响评价报告 | 水土保持方案 | 防洪评价 | 林业 | 用地 （土地组卷）
合计
|  | 路面工程 |  |  |  | 公里 | 35.32 |  | 179602.6 | 139816.5 | 39786.1 |  | 85504.4 | 58855.6 | 26648.8
|  | 桥梁工程 |  |  |  | 米/座 | 1584.5 | 16
|  | 隧道工程 |  |  |  | 米/座 | 650 | 1
|  | 平改立 |  |  |  | 米/处 | 771 | 3 | 9473.7 | 9473.7 | 0 |  | 5074.8 | 5074.8 | 0
1 | 京沈线
|  | 路面工程 | 建平县:涝泥塘子 0--东窑桥 19.82 | 新建 | 一级，路面22米 | 公里 | 19.82 |  | 76183.7 | 52897.6 | 23286.1 | 市县财政 | 53000 | 32000 | 21000 | 绕城 |  | 辽自然资预审字[2021]31号、用字第210000202100037号 | 辽发改交通[2022]194号 | 辽交公水[2023]110号 | 朝交发[2023]64号 | 辽环函[2022]131号 | 辽水行审[2022]179号 | 朝阳市水务局批复、建水发[2022]91号、建水发[2022]92号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2023.11-2025.12 | 正在进行，林地已组卷报审预计2023年8月末审批；土地已勘测定界和权属确认，预计2023年10月组卷报审；房屋征拆已签订补偿协议。
|  | 桥梁工程 | 建平县：大桥 | 新建 | 公路Ⅰ级，净21.5+2*0.5米 | 米/座 | 1329.86 | 6
|  | 桥梁工程 | 建平县：中小桥 | 新建 | 公路Ⅰ级，全宽7.5-46.66米 | 米/座 | 254.64 | 10
2 | 凌兴线
|  | 路面工程 | 喀左县：瓦房店0.000--哈巴气3.216 | 新建 | 二级，路面8.5 | 公里 | 3.2 |  | 2351.5 | 1363.9 | 987.6 | 县财政 | 470.3 | 174 | 296.3 | 其它 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.4-2025.12 | 暂未开展
|  | 隧道工程 | 喀左县：瓦房店隧道2.580 | 新建 | 公路Ⅰ级，净宽10米 | 米/座 | 650 | 1 | 9425 | 8912.6 | 512.4 | 县财政 | 3532.9 | 3430.4 | 102.5 | 其它 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.4-2025.12 | 暂未开展
|  | 路面工程 | 喀左县：香磨48.900--吉利玍桥68.774 | 新建 | 一级，路面18米 | 公里 | 19.9 |  | 75655.4 | 60655.4 | 15000 | 县财政 | 22696.6 | 17446.6 | 5250 | 绕城 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.4-2025.12 | 暂未开展
3 | 北杨线
|  | 路面工程 | 喀左县：桃花池 255.792--县界 269.318 | 改建 | 二级，路面8.5米 | 公里 | 13.5 |  | 15987 | 15987 |  |  | 5804.6 | 5804.6 |  | 低标准 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.5-2025.10 | 暂未开展
|  | 路面工程 | 凌源市：县界 269.318-四合当 271.284 | 改建 | 二级，路面8.5米 | 公里 | 2 | [8 empty] | 低标准 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.5-2025.10 | 暂未开展
|  | 平改立 | 喀左县：上台子道口 0.750 | 新建 | 公路Ⅰ级，净10+2*0.5米 | 米/处 | 277 | 1 | 3674.6 | 3674.6 |  |  | 2204.8 | 2204.8 |  | 平改立 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.4-2025.10 | 暂未开展
4 | 宝锦线
|  | 平改立 | 北票市:8公里道口 64.183 | 新建 | 公路Ⅰ级，净10.5+2*0.5米 | 米/处 | 277 | 1 | 2310.7 | 2310.7 |  |  | 1870 | 1870 |  | 平改立 |  | 用字第211381202300006号 | 北发改发[2023]107号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 北水行审[2022]11号 | 北水行审[2022]10号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.05-2025.10 | 正在进行
|  | 平改立 | 北票市:101道口 74.976 | 新建 | 公路Ⅰ级，净10.5+2*0.5米 | 米/处 | 217 | 1 | 3488.4 | 3488.4 |  |  | 1000 | 1000 |  | 平改立 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 北水行审[2022]12号 | 辽水行审[2023]41号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 是 | 2024.05-2025.10 | 正在进行
Note on S6: 两项已合并，核发建设项目用地预审和选址意见书