## Sheet1
附表6
朝阳市2024年道路运输场站建设改造工程建议计划
序号 | 项目名称 | 站级 | 建设性质 | 建设年限 | 占地规模 (平方米) | 建筑规模 (平方米) | 总投资（万元） |  |  |  |  | 申请省投资（万元） |  | 预计2023年底累计完成投资（万元） |  | 2024年计划投资（万元） |  |  | 项目前期工作情况 | 项目立项或备案文号 | 土地是否落实（全部落实/落实部分/未落实） | 2024年计划建设任务
[7 empty] | 合计 | 建安费 | 设备购置费 | 其他费 |  |  | 主要使用方向 |  | 已安排省投资 | 合计 | 省投 | 地方自筹
土地相关费用
| 合计 | [5 empty] | 4468.97 | 1976.08 | 1025 | 431.89 | 1036 | 969.08 |  | 59.89 | 0 | 1239.08 | 829.08 | 410
三 | 维修改造项目（小计） | [5 empty] | 1239.08 | 1033.08 | 0 | 206 | 0 | 829.08 |  | 0 | 0 | 1239.08 | 829.08 | 410
1 | 北票市客运站维修改造项目 | 二级站 | 续建维修改造项目 | 1年8个月 | 12886 | 4899 | 515.81 | 408.69 | 0 | 107.12 | 0 | 365.81 | 项目前期费及建安费 | 0 | 0 | 515.81 | 365.81 | 150 | 项目已招标完成，正处于施工阶段 | 北发改发[2022]118号 | 全部落实 | 推进项目建设
2 | 建平客运站维修改造项目 | 二级站 | 续建维修改造项目 | 1年8个月 | 20705 | 4409 | 723.27 | 624.39 | 0 | 98.88 | 0 | 463.27 | 项目前期费及建安费 | 0 | 0 | 723.27 | 463.27 | 260 | 项目已招标完成，正处于施工阶段 | 建发改发[2022]126号 | 全部落实 | 推进项目建设
四 | 乡镇综合服务站 | [5 empty] | 59.89 | 0 | 0 | 59.89 | 0 | 50 |  | 59.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 乡镇综合服务站 | 四级 | 新建 | 2022年 | 1668.66 | 421.6 | 59.89 |  |  | 59.89 |  | 50 |  | 59.89 |  |  |  |  | 前期手续基本完成，土地证、建设用地许可、工程规划许可、目前已交工。 | 凌发改交通能源[2022]7号 | 全部落实 | 已建设交工
五 | 司机之家（小计） | [5 empty] | 3170 | 943 | 1025 | 166 | 1036 | 90 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 喀左骏和物流有限公司“司机之家” |  | 民营 | 10 | 20000 | 4600 | 1500 | 760 | 320 | 160 | 260 | 30 | [6 empty] | 已完成 |  | 全部落实
2 | 建平县平安汽车销售有限公司“司机之家” |  | 民营 | 2 | 6000 | 600 | 101 | 80 | 15 | 6 |  | 30 | [6 empty] | 已完成 |  | 全部落实
3 | 北票市华运“司机之家” |  | 民营 | 3 | 11986.56 | 4265.08 | 1569 | 103 | 690 |  | 776 | 30
注：1.市县级续建项目及新开工项目包括汽车客运站、综合客运枢纽。 2.维修改造项目报送范围为市县三级及以上汽车客运站。 3.司机之家项目需完成市级验收并实际生产运营。 4.不申请省投资的项目在其他中填报，包括综合客运枢纽、汽车客运站、物流园区等。