**朝阳市民政局2021年中央集中**

**彩票公益金执行情况报告**

省民政厅：

按照省厅工作要求，现将朝阳市民政局2021年中央集中彩票公益金执行情况汇报如下：

**一、组织实施情况**

2021年省下达朝阳市中央福彩公益金738万元。按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，使用管理中体现“公平、公正、公开”的原则，统筹兼顾、突出重点、专款专用、注重绩效。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的要求实行归口管理规范操作。

由市民政局各业务科室提出资金分配方案，按照上级民政部门确定的资金使用方向和分配原则，“集中财力办民生大事、握紧拳头保发展重点”，根据朝阳市民政发展的中长期规划、项目前期条件具备情况、项目单位申请，采取因素法、项目法等方式分配资金，市民政局财务部门汇总归纳，报朝阳市民政局党组集体研究同意后，商市财政局安排使用。资金下达后各业务科室负责本业务领域项目公益金的管理使用、组织和监督项目具体执行，项目全部实施预算绩效管理,资金支出属于政府采购范围的，都已按政府采购有关规定执行。

由福彩公益金资助的基本建设设施、设备或者社会公益活动，均以显著方式标明“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识。在朝阳市财政官方网站、朝阳市民政局官网上主动向社会公开福彩公益金项目基本情况。

1. **项目资金使用情况**

此次资金使用方向主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面。

1. 老年人福利类522.2万元。

安排市本级及朝阳所辖7个县（市）区13个项目，主要用于公办养老机构建设和维修改造，加强公办养老机构消防安全保障和消防安全隐患治理，引导和帮助养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，提升养老机构服务能力和水平。

截止2022年6月底，共支付164.7万元，余下357.5万元将在2022年下半年按工程施工进度支付。

2021年对全市10余家公办养老院进行了维修改造，改造总面积6778平方米，全部配备了消防设施，改造后总床位达到350张，共使332名老人受益。因受疫情，预计到2022年底全部改造完毕。改造完成后将极大提升我市公办养老机构的服务能力和质量。

1. 残疾人福利类项目53.2万元。

朝阳所辖7个县（市）区，每个县（市）区各支持1个精神障碍社区试点建设。主要用于开展精神障碍社区康复服务及购买服务，支持精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，满足精神障碍患者社区康复服务需求。

截止2022年6月末，共支付22.9万元，余下30.3万元将在2022年陆续支付完毕。

2021年我市部分县（市）区通过购买服务的形式，与康宁医院共建共联，依托专业医疗资源，为患者提供专业服务。累计提供康复服务200余人次，丰富多样的服务内容与服务形式取得良好效果，受到广大患者与家属的好评。

1. 儿童福利类项目95.3万元。

1、孤儿助学82万元。

用于资助考上普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业等学校的孤儿学生完成学业。2021年全市共有58名孤儿享受学费补助，支出56.5万元，余下25.5万元将在2022年下半年陆续发放完毕。

孤儿助学项目极大缓解了我市孤儿入中高等院校学习的经济压力，让这些失去双亲的孩子感受到了来自于党和政府的关爱，收到了极好的社会效益。

1. 其他儿童福利项目13.3万元。

此项资金用于支持儿童福利机构建设及补助儿童生活医疗经费。截止2022年六月底，支付儿童康复服务费用7,589.63元，余下125,410.37元将在2022年下半年继续用于改善和提高我市福利院儿童生活及医疗水平。

1. 社会公益类67.3万元。
2. 殡葬基础设施建设、设备更新59.9万元。

用于支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。朝阳市殡仪馆维修改造44.9万元、喀左县殡仪馆维修改造15万元。截止2022年共支出26.7万元，其中市殡仪馆2021年已经使用11.70万元用于逝者遗物焚烧炉改造，剩余33.2万元用于祭祀焚烧除尘设备改造，现工程正在招标公示，预计2022年8月底前完工并投入使用；喀左县殡仪馆15万元全部用于火化炉维修改造，项目已于2021年4月29日竣工验收并投入使用。

两个殡仪馆的基础设施维修改造，符合社会发展现实需要和新时代对殡葬行业高标准要求，很大程度地提高了朝阳市殡仪服务水平，满足不同层次丧户对殡仪服务的需要。项目完成后，对促进社会稳定和社会全面进步、构建和谐社会具有十分重要的意义。

1. 社会工作和志愿服务7.4万元。

用于支持社会工作和志愿服务项目；对社会工作专业人才队伍、志愿者队伍进行培训，支持社会工作服务机构、志愿服务组织建设。2021年支出74,000元，无结余。

2021年朝阳市在喀左县举办了全市社会工作者继续教育培训暨乡镇（街道）社工站现场推进会。采取课堂教学+网络培训的方式，聘请专业人士对全市各有社会工作者就社工站体系建设、社会工作基础知识、社会工作发展现状和方向、民政工作政策法规进行具体讲解，并请试点先进地区进行经验介绍。通过培训，增强了各地民政部门和社会工作服务机构推进社工站建设的责任意识和主体意识，提高了相关人员政策水平、职业素质和专业能力。

支持全市22个乡镇（街道）社会工作站建设，培育志愿服务组织50个，开展社会工作和志愿服务项目30个，为300多名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务。

朝阳市民政局

2022年6月28日