朝文发〔2022〕31号

关于印发《朝阳市文化旅游安全生产

大检查实施方案》的通知

各县（市）区文化旅游和广播电视局，局各科室、局属各单位：

现将《朝阳市文化旅游安全生产大检查实施方案》印发给你们，望严格按照通知要求，认真抓好工作落实。
 
    附：《朝阳市文化旅游安全生产大检查实施方案》

朝阳市文化旅游和广播电视局

2022年4月22日

（此件主动公开）

朝阳市文化旅游和广播电视局办公室          2022年4月22日印发

朝文备注0433                                       共印16份

朝阳市文化旅游安全生产大检查实施方案

按照《关于开展全市安全生产大检查的通知》要求，市文旅广电局决定在全市范围内开展文化旅游安全生产大检查，制定此方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作要求，坚持底线思维，进一步强化安全生产红线意识，强化部门监管职责，压紧压实企业安全生产主体责任，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的工作要求，采取有效措施和强力手段，精准发现、严厉打击文化旅游广播电视体育的安全生产非法违法行为，全面排查、集中整治容易导致发生安全隐患的重大风险，坚决防范遏制生产安全事故发生，确保文旅行业系统安全稳定。

- 检查范围和重点内容

本次全覆盖检查内容如下：

1.各县（市）区文旅广电局、博物馆、图书馆、群众艺术馆、体育场馆等公共文化体育场所；

2.A级旅游景区、星级饭店、旅行社等旅游企业；

3.歌厅、网吧、剧本杀、演艺场所、电子游艺厅等人员密集场所；

4.广播电视安全播出意识形态安全；

5.不可移动文物保护安全；

6.重大建设项目安全，对上述检查中发现的隐患问题进行集中治理。

以细化落实安全生产“十五条”为抓手，检查各县（市）区文旅广电局落实朝阳市安全生产“一办法两方案一清单”及“三管三必须”工作措施，检查企业落实《安全生产法》《辽宁省安全生产条例》《辽宁省企业安全生产主体责任规定》《朝阳市强化落实企业安全生产主体责任实施方案》，全面落实属地监管责任、部门监管责任和企业安全生产主体责任。

重点检查星级饭店特种设备、消防安全；旅行社租用旅游包车安全、签订租车协议、旅游安全管理制度；A级旅游景区索道、观光车、玻璃栈道等特种设备、道路交通、消防安全；博物馆、图书馆、群众艺术馆、体育场馆、歌厅、网吧、剧本杀、演艺场所、电子游艺厅人员密集场所、广播台站等消防安全；高危险性体育项目安全、体校训练及校外训练人身安全、组织大型体育活动和比赛安全管理。

（一）各县（市）区文化旅游和广播电视局

1.局党组是否及时组织、跟进学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。

2.是否按照《朝阳市党政领导干部安全生产责任制实施办法》规定，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。

3.局主要负责同志是否主持党组会议分析安全生产形势、研究安全生产重大问题，切实加强安全生产工作的组织领导。

4.部门安全监管责任落实情况。是否按照“三管三必须”和“谁主管、谁负责”原则，落实《朝阳市强化落实行业部门安全生产监管责任实施方案》相关要求，依法依规提出并落实本级本部门安全权责清单、监管对象清单。是否按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，及时明确职能交叉以及新业态风险的安全监管责任，完善落实安全生产网格化监管要求。

5.责任追究情况。是否追究较大以上生产安全事故中不履行职责的部门监管责任，发生安全事故的是否追究主要领导责任，对严重违法违规行为没有采取有效措施，甚至放任不管对发生事故负有责任的企业主要负责人是否落实行业禁入相关规定等。

6.开展安全风险隐患排查整治情况。局是否列出重大安全风险隐患清单并明确要求、压实责任、限期整改，是否严厉查处人员密集场所封闭安全出口、封闭疏散通道等违法行为，是否按照《辽宁省重大生产安全事故隐患治理挂牌督办办法》和《辽宁省重大事故隐患及问题倒查追责办法（试行）》对重大隐患实施挂牌督办、跟踪落实，对拒不整改的是否停产停工、追究刑责，对基层难以解决的问题是否及时报告等。

7.“打非治违”工作开展情况。局是否组织开展未经许可经营旅行社业务“不合理低价游”、“净网、护苗、秋风、固边（打击境外非法出版物）、清源（源头治理）”扫黄打非专项行动和剧本杀政治安全等打非治违专项活动，是否采取精准措施严厉打击非法经营等各种典型非法违法行为，是否依法依规从重惩处顶风作案、屡禁不改以及监管不到位等问题，是否加大曝光警示力度。

8.执法检查宽松软整治情况。局监管执法是否存在选择性执法以及宽松软、走过场等问题，是否确定市县两级执法管辖企业名单并明确重点检查企业，是否针对事故暴露问题举一反三加强执法检查，是否推进异地交叉检查，是否利用新技术、信息化手段及时发现违法行为，对关停的场所派人现场盯守等。

9.安全监管执法队伍建设情况。市县两级监管执法队伍监管力量是否能够承担监管任务，是否存在层层下放执法责任等行为，是否简单撤并安全执法队伍，是否开展执法队伍专业化建设、加强专业执法装备配备，是否建立健全安全生产监管执法经费保障机制、加强各级财政支持等。

10.事故瞒报谎报迟报漏报行为查处情况。局是否严格落实事故直报制度，是否对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的直接责任人、负有管理和领导责任的人员从严追究责任。

（二）企业层面（局属相关单位、文旅场所）

1.安全生产主体责任落实情况。企业法定代表人、文博单位主要负责人是否严格履行安全生产第一责任人的法定责任，是否建立和落实全员安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全作业规程，保障安全投入，是否严格落实重大危险源安全包保责任制，是否搞弄虚作假手段逃避责任。新建、改建、扩建项目是否依法履行安全设施“三同时”制度。

2.坚决维护广播电视、网络视听和意识形态阵地安全。是否增强风险意识，把安全播出工作贯穿采编、制作、传输、发放、供配电、消防等环节。是否完善应急机制，加强节目审核、设备维护、人员值守，进一步梳理排查薄弱环节，及时发现问题、堵塞漏洞、消除隐患。是否提高处置能力，有效防范网络安全事件发生，确保安全播出、安全传输、网络安全、设施安全。

3.按照属地化管理原则，加强不可移动文物巡查检查。主要巡查检查内容：市县级以上文物保护单位的保护范围和建设控制地带是否存在违法建设问题，是否存在不可移动文物丢失被盗现象以及用火用电等火灾隐患，是否存在被破坏损毁等行为和其他违法行为。

4.从业人员安全管理情况。是否将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一管理，危险岗位是否严控劳务派遣员工数量，企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员和操作人员是否按规定参加安全培训，特种作业人员是否持证上岗。

5.安全风险管控情况。是否开展安全风险辨识、评估、分级、管控。重大危险源是否落实登记建档、风险辨识、安全评估、监测预警等措施。安全生产重要设施、装备是否处于完好投用状态。

6.隐患排查治理情况。是否建立完善事故隐患排查治理制度，滚动开展隐患排查治理；是否整改落实近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全督导检查发现的问题隐患。

7.吸取同类企业事故教训情况。是否学习同类企业典型事故案例并对照事故暴露出的问题，举一反三开展自查自纠。

8.应急管理情况。是否编制完善应急预案和现场处置方案并报有关部门备案，是否定期组织应急演练并开展总结评估，是否配备必要的应急装备，储备充足的应急物资。

三、工作安排

本次大检查从2022年4月开始至12月底结束，分四个阶段进行。

（一）自查自改阶段（2022年4月底前完成）

1.各县（市）区文旅广电局要结合实际制定大检查实施方案，明确主要任务，细化检查内容，提出具体要求。要层层进行发动，动员各相关单位、各企业全面部署，做到全覆盖、无死角。要广泛宣传发动，营造良好氛围，做到家喻户晓、全面落实。

2.各县（市）区文旅广电局要按照大检查部署，立即对照部门层面检查内容深入开展自查自改，及时研究解决问题不足，确保各项要求和工作措施落实落地。

3.文旅企业要全面排查生产经营建设全过程的每个部位、每个环节、每个岗位的安全风险和隐患，建立风险隐患清单，制定风险管控措施，落实隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，逐项整改销号。隐患清单和整改落实情况要在企业内部公布，并报送属地安全监管部门和县（市）区文旅广电局。

4.各县（市）区文旅广电局和企业要按时完成首轮自查自改工作，自查工作将贯穿大检查全过程，务求实际效果。各县（市）区文旅广电局要于4月19日将安全生产大检查实施方案、4月22日前将自查情况（均为电子版）前报市局。

（二）执法检查阶段（2022年7月底前完成）

1.各县（市）区文旅广电局要分行业领域制定有针对性的检查表，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，在企业自查自改的基础上，组织检查组深入企业开展对表检查，对高危行业领域企业要做到检查全覆盖。

2.对检查发现的每一项违法违规行为，要依法严厉处理，必要时果断采取查封、扣押等强制措施。对涉及多部门的重大问题，加强联合执法。

3.对大检查发现的每一项事故隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，责令限期整改。对检查发现的重大事故隐患，要按照规定实行挂牌督办，确保整改到位。

4.各县（市）区文旅广电局、局属相关单位要建立本辖区、本单位重大风险隐患台账清单，逐项落实整改责任，推动加快整改进程。各县（市）区文旅广电局要将执法检查情况和重大风险隐患清单（电子版）于7月20日前报市局。

（三）巡查督导阶段（2022年10月底前完成）

1.各县（市）区文旅广电局要采取突击检查、明查暗访、随机抽查，深入企业单位开展督导检查。对安全生产任务重、事故多发的地区、重点行业领域和高风险企业，要加大检查频次和力度。对停产整顿要跟踪复查，严防死灰复燃。

2.市文旅广电局将结合安全生产巡查、督导检查等工作，对各县（市）区文旅广电局、文旅企业和娱乐场所的安全生产大检查开展情况进行检查。在党的二十大期间，还将派出安全生产督导检查组，对安全生产大检查等工作落实情况进行专项督导和“回头看”检查。

（四）考核评估阶段（2022年12月底前完成）

1.各县（市）区文旅广电局要对大检查工作进行全面总结评估，认真总结工作成效，提炼好的经验和做法，分析存在的问题差距，复核、验收检查发现隐患问题的整改情况，汇总未完成整改的隐患问题，制定下一步工作措施，形成总结评估报告。

2.市局将于12月中旬前，对各县（市）区文旅广电局、局属相关单位开展安全生产大检查工作情况进行综合考评。形成全市文化旅游安全生产大检查工作总体报告，报市安委会。

四、工作要求

（一）强化组织领导。市文旅广电局成立全市文化旅游安全生产大检查领导小组，局长任组长、各位副局长任副组长，各县（市）区文旅广电局、局属相关单位的主要负责同志为成员，统筹部署推动大检查工作。各县（市）区文旅广电局、局属相关单位要把大检查工作作为年度重要任务来抓，主要负责同志要亲力亲为，精心组织，按照规定的时间节点，明确任务，倒排工期，细化措施，压实责任，并要周密部署，加强跟踪督办，务求取得实效。市文旅广电局要做好协调推动和督促检查，确保各项工作措施落实。大检查工作期间，国家、省、市还将通过开展综合督查、巡查和“回头看”检查，各县（市）区文旅广电局、局属相关单位务必予以高度重视，要将大检查各个环节的文件、档案、台账、清单、执法文书等见证材料分类整理，做好各类迎检相关准备。

（二）抓好问题整改。要组织专人深入现场严督细查，通过大检查真正解决安全问题、提高安全水平。要充分运用座谈交流、重点谈话、突击检查、明查暗访、举报核查等方式方法掌握一手信息、发现真实问题，综合运用通报、约谈、警示、提醒等方式方法推动各县（市）区文旅广电局、局属相关单位强化责任措施落实，确保问题隐患整改到位。

（三）严格监管执法。要加大执法检查力度，按照新《安全生产法》及涉及文化旅游法律法规规定，严厉打击各类安全生产违法违规行为。对存在重大隐患、不能确保安全生产的企业，要实施联合执法整治，从严从快从重处罚，绝不姑息；对拒不整改的，要关停取缔。

（四）逐级追责问责。对自查自改不认真、隐患整治不彻底，大检查责任不落实、组织不得力、执法不严格的，严肃追究企业和有关县（市）区文旅广电局、局属相关单位负责人的责任。对不认真履行职责，发生生产安全事故的，不仅追究企业责任，还要追究部门领导责任。

（五）加强舆论宣传、信息报送。要充分发挥各类媒体作用，采取多种形式，对安全生产大检查进行广泛宣传发动，形成强大宣传声势，营造浓厚的舆论氛围。市局定期编发工作简报，及时反映各县（市）区文旅广电局大检查工作进展情况，交流成功经验，推进大检查工作深入开展。各县（市）区文旅广电局要于每月20日前向市局报送大检查月工作小结（重要信息随时报送）；2022年12月中旬前，向市局送总结评估报告（包括部署推动、主要成效、典型经验、执法处罚、追责问责等情况以及存在的问题和下一步工作措施）