## Sheet1
喀左县2023年财政衔接资金项目调整变更批复清单
序号 | 调整前 | [13 empty] | 调整后
| 乡镇 | 项目名称 | 项目类型（种植、养殖、乡村建设等） | 项目 规模 | 实施地点 | 预计开竣工时间 | 责任单位 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型（种植、养殖、乡村建设等） | 项目 规模 | 实施地点 | 预计开竣工时间 | 责任单位 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
[12 empty] | 户 | 人 | [12 empty] | 户 | 人
1 | 十二德堡镇 | 十二德堡镇人居环境治理项目 | 乡村建设项目 | 在各村建设垃圾中转站 | 各村 | 2023年5月至10月 | 十二德堡镇人民政府 | 50 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有农户 | 利用专项衔接资金对十二德堡镇进行治理，在各村新建垃圾中转站，项目完成后完善各村村内基础设施。 | 703 | 1703 |  | 十二德堡镇 | 太沟村乡村建设项目 | 乡村建设 | 修建长城墙3500米及彩砖铺设3300平方米 | 太沟村 | 2023年5月至10月 | 太沟村 | 45.8487 | 财政专项衔接资金 | 太沟所有农户 | 利用专项衔接资金对太沟村建设乡村建设项目，在太沟村建设长城墙及附属设施，项目完成后完善村内基础设施。 | 101 | 302 | 变更
2 | [14 empty] | 十二德堡镇 | 十二德堡村乡村建设项目 | 乡村建设 | 修建长城墙500米及彩砖铺设1000平方米 | 十二德堡村 | 2023年5月至10月 | 十二德堡村 | 6.9883 | 财政专项衔接资金 | 十二德堡村建档立卡户 | 利用专项衔接资金对十二德堡村建设乡村建设项目，在十二德堡村建设长城墙及附属设施，项目完成后完善村内基础设施。 | 15 | 40 | 新增
3 | [14 empty] | 十二德堡镇 | 土楼子村乡村建设项目 | 乡村建设 | 红砖平铺2600平方米 | 土楼子村 | 2023年5月至10月 | 土楼子村 | 4.163 | 财政专项衔接资金 | 土楼子村建档立卡户 | 利用专项衔接资金对土楼子村建设乡村建设项目，在土楼子村进行红砖平铺，项目完成后完善村内基础设施。 | 11 | 15 | 新增
4 | 大营子乡 | 大梁下村人居环境治理项目 | 乡村建设 | 300平方米 | 大梁下村 | 2023.6 | 大营子乡人民政府 | 30 | 财政专项衔接资金 | 大梁下村 | 为大梁下村建设小微公园，助力乡村振兴 | 40 | 79 |  | 大营子乡 | 大梁下村人居环境治理项目 | 乡村建设 | 排水沟100米；栏杆100米；涵管100米；挡水墙100米；挡土墙100平方米；树旁防护墙100平方米；挡水台阶墙100平方米；地埋式收集池100平方米；渗水砖铺装100平方米；混凝土地面100米；边条74米；园椅4套；入户桥2座； | 大梁下村 | 2023.6-2023.12 | 大营子乡人民政府 | 30 | 财政专项衔接资金 | 大梁下村建档立卡户 | 为大梁下村建设小微公园，助力乡村振兴 | 40 | 79 | 变更
5 | 六官营子镇 | 后坟村产业配套项目 | 产业配套 | 建设产业道路一公里 | 六官营子镇后坟村 | 2023.4-2023.12 | 六官营子镇 | 35 | 财政专项衔接资金 | 后坟村村民 | 建设1000米长，5米宽产业道路 | 146 | 417 |  | 六官营子镇 | 后坟村产业配套项目 | 产业配套 | 路基改造、路面硬化一公里 | 六官营子镇后坟村 | 2023.4-2023.12 | 六官营子镇 | 28 | 财政专项衔接资金 | 后坟村村民 | 路基改造1000米、硬化1000米长、3.5米宽水泥路面 | 146 | 417 | 变更
6 | 六官营子镇 | 杂粮加工厂 | 加工 | 钢构房1500平，杂粮粉碎设备7台，7套包装设备 | 六官营子镇西南沟村 | 2023.4-2023.12 | 六官营子镇 | 130 | 财政专项衔接资金 | 西南沟村民 | 建设1500平杂粮加工厂一座 | 21 | 388 |  | 六官营子镇 | 西南沟村杂粮加工厂 | 加工 | 钢构房1500平，杂粮粉碎设备7台，1套包装设备等 | 六官营子镇西南沟村 | 2023.4-2023.12 | 六官营子镇 | 130 | 财政专项衔接资金 | 西南沟村民 | 建设1500平杂粮加工厂一座 | 21 | 41 | 变更
7 | 南公营子镇 | 西村养殖场养殖设备项目 | 产业发展 | 饲草撒料车2辆，卧式双绞龙TMR搅拌机2台。 | 西村 | 2023.04 2023.11 | 南公营子镇人民政府 | 33.81 | 财政专项衔接资金 | 西村 | 投入扶贫资金33.81万元，在南公营子镇西村养殖场购置饲草撒料车2辆，卧式双绞龙TMR搅拌机2台，预计收益2.7048万元，带动建档立卡人口953户，2167人。 | 953 | 2167 |  | 南公营子镇 | 西村养殖场养殖设备项目 | 产业发展 | 多功能场内消毒车1辆、柴油款（5m³）撒料车1辆、9m³卧式搅拌机1台、7m³卧式搅拌机一台、10立方运粪车1辆 | 西村 | 2023.04 2023.11 | 南公营子镇人民政府 | 33.81 | 财政专项衔接资金 | 南公营子镇建档立卡户 | 投入扶贫资金33.81万元，在南公营子镇西村养殖场购置多功能场内消毒车1辆、柴油款（5m³）撒料车1辆、9m³卧式搅拌机1台、7m³卧式搅拌机、10立方运粪车1辆，预计收益2.7048万元，带动建档立卡人口953户，2167人。 | 953 | 2167 | 变更
8 | 南公营子镇 | 西村农村垃圾治理 | 人居环境整治 | 转运车2辆，勾臂垃圾箱21个 | 西村 | 2023.04 2023.11 | 南公营子镇人民政府 | 20 | 财政专项衔接资金 | 西村 | 利用专项资金20万元，在南公营子镇西村新购置转运车2辆，勾臂垃圾箱21个，推进乡村振兴 | 50 | 109 |  | 南公营子镇 | 南公营子镇人居环境治理项目 | 人居环境整治 | 保洁车21辆、勾臂式垃圾箱16个 | 大三家村、四道营子村、西村、东村、南村 | 2023.04 2023.11 | 南公营子镇人民政府 | 20 | 财政专项衔接资金 | 大三家村、四道营子村、西村、东村、南村建档立卡户 | 利用专项资金20万元，在南公营子镇大三家村、四道营子村、西村、东村、南村新购置保洁车21辆、勾臂式垃圾箱16个，推进乡村振兴 | 380 | 801 | 变更
9 | 东哨镇 | 东哨镇大马架子村高标准冷棚项目 | 种植 | 建设占地70亩，34栋冷棚，每栋长平均100米，宽9米，铺砖硬化产业路195米，机电井1眼，灌溉管网500米，水栓10个，看护房2处70平方米，配三项电150米，铺设场地2处500平方米。 | 大马架子村 | 2023.07-2023.09 | 东哨镇人民政府 | 180 | 财政专项衔接资金 | 全镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 投入乡村振兴补助资金180万元，建设冷棚34栋，带动脱贫户增收，助力乡村振兴 | 533 | 1419 |  | 东哨镇 | 东哨镇大马架子村高标准冷棚项目 | 种植 | 建设占地70亩，36栋冷棚，每栋长平均100米，宽9米，铺砖硬化产业路195米，机电井1眼，灌溉管网500米，水栓10个，看护房2处70平方米，配三项电150米，铺设场地2处500平方米。 | 大马架子村 | 2023.07-2023.09 | 东哨镇人民政府 | 180 | 财政专项衔接资金 | 全镇享受政策的建档立卡户 | 投入乡村振兴补助资金180万元，建设冷棚36栋，带动脱贫户增收，助力乡村振兴 | 504 | 1323 | 变更
10 | 东哨镇 | 东哨村美丽乡村建设项目 | 环境治理 | 对东哨村街面实施地面硬化、路边条石、墙体粉刷、建设长城墙、安装木栅栏等 | 东哨村 | 2023.06-2023.11 | 东哨镇人民政府 | 130 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有农户 | 投入乡村振兴补助资金130万元，建设美丽乡村项目，改善人居环境，助力乡村振兴 | 534 | 1420 |  | 东哨镇 | 东哨村美丽乡村建设项目 | 乡村建设 | 对东哨村街面实施地面硬化、路边条石、墙体粉刷、建设长城墙等 | 东哨村 | 2023.06-2023.11 | 东哨镇人民政府 | 130 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有农户 | 投入乡村振兴补助资金130万元，建设美丽乡村项目，改善人居环境，助力乡村振兴 | 534 | 1420 | 变更
11 | 东哨镇 | 林家店村路基改造项目 | 基础设施 | 实施路基改造项目长约3公里，宽3米 | 林家店村 | 2023.06-2023.11 | 东哨镇人民政府 | 10 | 财政专项衔接资金 | 林家店村所有农户 | 投入乡村振兴补助资金10万元，实施林家店村路基改造项目，增强基础设施建设，助力乡村振兴 | 18 | 48 |  | 东哨镇 | 林家店村路基改造项目 | 基础设施 | 实施路基改造项目长约3公里。 | 林家店村 | 2023.06-2023.11 | 东哨镇人民政府 | 10 | 财政专项衔接资金 | 林家店村所有农户 | 投入乡村振兴补助资金10万元，实施林家店村路基改造项目，增强基础设施建设，助力乡村振兴 | 18 | 48 | 变更
12 | 老爷庙镇 | 老爷庙镇果木树村新型暖棚项目 | 种植 | 建设新型暖棚27栋，总占地面积108亩，棚体面积约60亩，每栋棚长100米。 | 果木树村 | 2023年5月至12月 | 老爷庙镇 | 550 | 财政专项衔接资金 | 全镇脱贫户及边缘易致贫户增收 | 全镇脱贫户及边缘易致贫户增收，巩固脱贫攻坚成果 | 729 | 2028 |  | 老爷庙镇 | 老爷庙镇果木树村现代农业产业园项目 | 种植 | 建设新型暖棚27栋，总占地面积108亩，棚体面积约60亩，每栋棚长100米。 | 果木树村 | 2023年5月至12月 | 老爷庙镇 | 550 | 财政专项衔接资金 | 全镇享受政策的脱贫户及边缘易致贫户 | 带动全镇享受政策的脱贫户及边缘易致贫户增收，巩固脱贫攻坚成果 | 686 | 1897 | 变更
13 | 老爷庙镇 | 平房子村美丽乡村工程 | 乡村建设 | 河套两侧护坝等附属工程、回民活动中心 | 平房子村 | 2023年5月至12月 | 老爷庙镇 | 207 | 财政专项衔接资金 | 平房子村脱贫户 | 提升村民幸福感，推动乡村振兴 | 65 | 180 |  | 老爷庙镇 | 平房子村美丽乡村工程 | 乡村建设 | 河套两侧护坝及桥等附属工程 | 平房子村 | 2023年5月至12月 | 老爷庙镇 | 207 | 财政专项衔接资金 | 平房子村脱贫户 | 提升村民幸福感，推动乡村振兴 | 65 | 180 | 变更
14 | 老爷庙镇 | 老爷庙镇人居环境治理项目 | 环境治理 | 在老爷庙镇街心建设公园，占地约4000平方米 | 平房子村 | 2023年5月至12月 | 老爷庙镇 | 65 | 财政专项衔接资金 | 果木树村 | 改善人居环境，推动脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 792 | 2177 |  | 老爷庙镇 | 老爷庙镇果木树村街心公园建设项目 | 基础设施 | 在老爷庙镇街心建设公园，占地约4000平方米 | 平房子村 | 2023年5月至12月 | 老爷庙镇 | 65 | 财政专项衔接资金 | 建档立卡户 | 改善人居环境，推动脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 792 | 2177 | 变更
15 | 官大海管理区 | 官大海人居环境治理项目 | 乡村建设 | 建垃圾池12个 | 官大海管理区 | 2023.4-2023.12 | 官大海管理区 | 25 | 财政专项衔接资金 | 建档立卡户 | 改善人居环境 | 46 | 170 |  | 官大海管理区 | 官大海人居环境治理项目 | 乡村建设 | 建垃圾池19个，垃圾箱垫层10个。 | 官大海管理区 | 2023.4-2023.12 | 官大海管理区 | 25 | 财政专项衔接资金 | 建档立卡户 | 改善人居环境 | 46 | 170 | 变更
16 | 白塔子镇 | 头道营子村至三道营子村人居环境治理项目 | 环境治理 | 修建垃圾池 | 头道营子村至三道营子村 | 2023.8-2023.11 | 白塔子镇 | 25 | 财政专项衔接资金 | 建档立卡户 | 带动脱贫人口，改善居住环境，巩固脱贫攻坚成果，保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 164 | 427 |  | 白塔子镇 | 白塔子镇人居环境治理项目 | 环境治理 | 修建长5米宽3米高1米垃圾池43个，修建长4米宽4米高0.2米垃圾箱底座22个 | 头道营子村至三道营子村 | 2023.8-2023.11 | 白塔子镇 | 25 | 财政专项衔接资金 | 建档立卡户 | 带动脱贫人口，改善居住环境，巩固脱贫攻坚成果，保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 164 | 427 | 变更
17 | 羊角沟镇 | 上窝铺村人居环境治理项目 | 环境治理 | （一）护坡长340米，基础宽1.5米，深1.5米；地面上高2米，底宽1.5米，上宽0.8米共计1547平；（二）植草砖护坡2550平；（三）道边铺彩砖1150平。 | 上窝铺村 | 2023年5月至12月 | 羊角沟镇人民政府 | 70 | 财政专项衔接资金 | 上窝铺村脱贫户 | 计划利用专项资金，促进旅游发展，让群众获得幸福感。 | 66 | 177 |  | 羊角沟镇 | 上窝铺村人居环境治理项目 | 环境治理 | （一）长城墙380米。（二）毛石墙760米。（三）红砖墙40米，排水沟500米，植草砖1000平，彩砖1000平，及土方工程。（四）垃圾池4个。 | 上窝铺村 | 2023年5月至12月 | 羊角沟镇人民政府 | 70 | 财政专项衔接资金 | 上窝铺村脱贫户 | 计划利用专项资金，促进旅游发展，让群众获得幸福感。 | 66 | 177 | 变更
18 | 羊角沟镇 | 凌河第一湾上窝铺村木屋民宿项目 | 乡村建设项目 | 建设旅游木屋民宿，铺设硬化道路和配套设施。 | 上窝铺村 | 2023年5月至12月 | 羊角沟镇人民政府 | 140 | 财政专项衔接资金 | 上窝铺村脱贫户 | 利用专项衔接资金建设上窝铺村旅游木屋民宿，项目完成后带动镇内旅游业发展，提升群众幸福感。 | 66户 | 177人 | [14 empty] | 项目取消
19 | 兴隆庄镇 | 西沟门村生猪饲养项目 | 养殖 | 1.建猪舍1700平方米*2栋*700元/平方米=238万元；2.生活用房100平方米*1100元/平方米=11万元；3.基础设施配套化粪池800立方米43万元；4.锅炉房14平方米及锅炉1个5万元；5.储水罐1个100立方米4万元；6、围挡1050米5万元。 | 西沟门村 | 2023年5月至12月 | 兴隆庄镇 | 310 | 财政专项衔接资金 | 全镇脱贫户及边缘易致贫户增收 | 投入专项衔接资金310万元，在西沟门村建设生猪饲养项目，预计收益15.5万元/年，带动全镇建档立卡人口582户，1584人增收。 | 582 | 1584 | [14 empty] | 项目取消
20 | 兴隆庄镇 | 西沟门村产业配套项目（猪场） | 产业配套 | 配水配电及其他附属设施 | 西沟门村 | 2023年5月至12月 | 兴隆庄镇 | 30 | 财政专项衔接资金 | 全镇脱贫户及边缘易致贫户增收 | 保障西沟门村生猪养殖场安全运营 | 154 | 435 | [14 empty] | 项目取消
21 | 坤都营子乡 | 房申村酒厂项目 | 加工 | 厂房一栋，占地950平方米。不锈钢双层保温甑锅2套、不锈钢双层保温蒸粮锅1套、JFB封闭式冷却器1台、自动凉茬机1台、过汽桶1根、电动吊盖机一套、酒异杂味处理机1台、酒处理一体机一台、航车吊1台、抓斗1台 | 房申村 | 2023年5月至12月 | 坤都营子乡 | 59 | 财政专项衔接资金 | 全镇脱贫户及边缘易致贫户增收 | 通过上级资金，于房申村建设酒厂，增加全乡建档立卡户收入，助力乡村振兴 | 391 | 1051 | [14 empty] | 项目取消
22 | 草场乡 | 南沟门村旅游扶产业配套设施项目 | 产业配套 | 修建栈道和码头， 铺彩砖10000㎡，景观栅栏1200m,座椅20个 | 南沟门村 | 2023年4月至6月 | 草场乡 | 80 | 财政专项衔接资金 | 巩固脱贫成果，助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果，助力乡村振兴 | 357 | 1004 |  | 草场乡 | 南沟门村旅游扶产业配套设施项目 | 产业配套 | 铺彩砖10000㎡，景观栅栏1200m,座椅20个 | 南沟门村 | 2023年4月至6月 | 草场乡 | 80 | 财政专项衔接资金 | 建档立卡户 | 巩固脱贫成果，助力乡村振兴 | 357 | 1004 | 变更