## Sheet1
喀左县2024年乡村建设项目实施清单
序号 | 项目名称 | 项目级别（县乡村） | 项目 类型 | 项目规模 | 所在 乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 补贴标准 | 项目投资（万元） | [5 empty] | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目收益带贫情况 |  | 备注
[12 empty] | 总计申请资金 | 财政专项扶贫发展资金 |  |  |  | 其他资金
[13 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  | 户数 | 人数
1 | 大黄杖子村一组乡村治理项目 | 村 | 乡村建设 | 大黄杖子村1组组内及一组至水泉交界处两旁道路治理（以规划设计为主） | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 | 邹积印 | 2024.5 | 2024.11 | 大黄杖子村1组组内及一组至水泉交界处两旁道路治理（以规划设计为主） | 按资金使用方向执行 | 55 | 55 |  |  |  |  | 改善人居环境提升村民生活质量 | 大黄杖子村脱贫户 | 120户 | 350人
2 | 卧龙泉村村容村貌提升项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌项目建设长城墙约1300延长米。硬化地面约2000平方米，墙体挂帽约1000延长米，墙体粉刷约2000平方米。 | 东哨镇 | 卧龙泉村 | 周化禄 | 2024.5 | 2024.11 | 村容村貌项目建设长城墙约1300延长米。硬化地面约2000平方米，墙体挂帽约1000延长米，墙体粉刷约2000平方米。 | 按资金使用方向执行 | 65 | 65 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金65万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴补助资金65万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 13 | 23
3 | 房申村美丽乡村建设项目 | 村 | 乡村建设 | 墙体粉刷5000㎡，长城墙500m，花池2个，铺砖6000㎡。 | 草场乡 | 房申村 | 刘云辉 | 2024.5 | 2024.7 | 墙体粉刷5000㎡，长城墙500m，花池2个，铺砖6000㎡。 | 按资金使用方向执行 | 80 | 80 |  |  |  |  | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 39 | 75
4 | 碾房村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 1.红砖硬化500㎡*55元=27.5万元；2.花池子500m*35元/m=1.75万元；3.长城墙800m长*80元/m=6.4万元；4.新秀地面1120㎡*55元/㎡=6.16万元；5.新修广场2225㎡*65元/平米等于14.4625万元；6.墙体刷面5400㎡*43元/㎡=23.22万元。累计79.4925万元。 | 兴隆庄镇 | 碾房村 | 徐志伟 | 2024.5 | 2024.12 | 1.红砖硬化500㎡*55元=27.5万元；2.花池子500m*35元/m=1.75万元；3.长城墙800m长*80元/m=6.4万元；4.新秀地面1120㎡*55元/㎡=6.16万元；5.新修广场2225㎡*65元/平米等于14.4625万元；6.墙体刷面5400㎡*43元/㎡=23.22万元。累计79.4925万元。 | 按资金使用方向执行 | 80 | 80 |  |  |  |  | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 13 | 21
5 | 七家村环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 1、道红砖平铺长9849米、宽1.5米、14773.5平方米*30元/平=44.32万元；2、抹墙灰18000平方米*17元/平=30.6万元；3、喷涂18000平方米*14元/平=25.2万元；4、长城墙1000米*80元/米=8万元；5、老大北线长2000米、宽2.5米，5000平方米*30元/平=7.5万元；6、甘七线红砖平铺长700米、宽2.5米、1750平方米*30元/平=5.25万元。合计120.87万元。 | 兴隆庄镇 | 七家村 | 徐志伟 | 2024.5 | 2024.12 | 1、道红砖平铺长9849米、宽1.5米、14773.5平方米*30元/平=44.32万元；2、抹墙灰18000平方米*17元/平=30.6万元；3、喷涂18000平方米*14元/平=25.2万元；4、长城墙1000米*80元/米=8万元；5、老大北线长2000米、宽2.5米，5000平方米*30元/平=7.5万元；6、甘七线红砖平铺长700米、宽2.5米、1750平方米*30元/平=5.25万元。合计120.87万元。 | 按资金使用方向执行 | 121 | 121 |  |  |  |  | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 178 | 530
6 | 2023年乱泥塘子村活动广场项目 | 村 | 乡村建设 | 新建村民活动广场一处。彩砖平铺5300平方米，修建排水沟50米，硬化路面6200平方米 | 十二德堡镇 | 乱泥塘子村 | 王占东 | 2024.5 | 2024.12 | 新建村民活动广场一处。彩砖平铺5300平方米，修建排水沟50米，硬化路面6200平方米 | 按资金使用方向执行 | 100 | 100 |  |  |  |  | 利用专项衔接资金，在乱泥塘子村进行乡村建设项目，完善神仙沟村基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 | 利用专项衔接资金，在乱泥塘子村进行乡村建设项目，完善神仙沟村基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 | 699 | 1687
7 | 西赤里赤村美丽乡村一期建设项目 | 村 | 乡村建设 | 长城墙3000米，彩砖硬化3200平、围墙修缮4000平、垃圾池2座 | 甘招 | 西赤里赤村 | 刘亚洲 | 2024.5 | 2024.10 | 长城墙3000米，彩砖硬化3200平、围墙修缮4000平、垃圾池2座 | 按资金使用方向执行 | 105 | 105 |  |  |  |  | 改善人居环境，推进乡村振兴 | 改善人居环境，推进乡村振兴 | 380 | 978
8 | 合计 | [10 empty] | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0