## 表1 朝阳市市本级存量住宅用地项目清单
附件3：
朝阳市市本级存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 中贸府邸 | 朝阳中贸商业城开发有限公司 | 燕都新区 | 燕都新城规划新城大街与规划新兴街交会东北处 | 其他普通商品住房用地 | 9.6003 | 2013-08-12 | 2013-10-01 | 2015-10-01 | 已动工未竣工 | 4.126
2 | 碧桂园 | 朝阳市碧桂园置业有限公司 | 燕都新区 | 兴业街东北侧、新兴路北侧、新城东街东侧、狼山南路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.4102 | 2020-04-14 | 2020-05-30 | 2022-05-30 | 已动工未竣工 | 0
3 | 天澜景樾 | 朝阳义利世好房地产开发有限公司 | 燕都新区 | 兴业街西南侧、新兴路北侧、新城东街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.4967 | 2020-08-19 | 2020-10-01 | 2022-10-01 | 已动工未竣工 | 0
4 | 金泰学府 | 朝阳金泰房地产开发有限责任公司 | 燕都新区 | 燕都新城桃园路东侧、新城大街南侧、安和大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6988 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2022-10-01 | 已动工未竣工 | 0
5 | 金泰学府二期 | 朝阳燕都金泰房地产开发有限公司 | 燕都新区 | 万柳路与新城大街交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1567 | 2021-03-25 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 未动工
6 | 金泰学府三期 | 朝阳燕都金泰房地产开发有限公司 | 燕都新区 | 燕阳山北路与新城东街交汇处东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8162 | 2021-03-25 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 未动工
7 | 金泰学府四期 | 朝阳燕都金泰房地产开发有限公司 | 燕都新区 | 安和大街与安同路交汇处东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3576 | 2021-03-25 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 未动工
8 | 盛泰大厦 | 朝阳盛泰房地产开发有限公司 | 双塔区光明街道 | 新华路与光明街交会西南处 | 普通商品房 | 0.191 | 2014-04-09 | 2014-05-01 | 2016-05-01 | 已动工未竣工 | 0.191
9 | 凤凰家园 | 辽宁利达实业集团房地产开发有限公司 | 双塔区凌凤街道 | 双塔区新华路与凌凤西街交会东南处 | 普通商品房 | 0.37719 | 2014-04-16 | 2014-10-01 | 2016-10-01 | 已动工未竣工 | 0
10 | 圣水源 | 朝阳圣麒房地产开发有限公司 | 双塔区站南街道 | 双塔区千山街东侧（原福利厂院内） | 普通商品房 | 0.75665 | 2016-07-06 | 2017-05-01 | 2019-05-01 | 已动工未竣工 | 0
11 | 龙江逸园 | 朝阳中冠房地产开发有限公司 | 双塔区新华街道 | 龙江新区一期北侧， 东风朝柴公司内侧 | 普通商品房 | 1.5352 | 2019-08-14 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳中冠房地产开发有限公司 | 双塔区新华街道 | 双塔区龙江逸园一期北侧，东风朝柴公司西侧，新征地 | 普通商品房 | 1.604 | 2021-01-29 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | 未动工
12 | 壹品华城 | 朝阳市双塔区四海房地产开发有限公司 | 双塔区凌凤街道 | 凤凰组团，文化大厦南侧 | 普通商品房 | 2.7475 | 2020-03-05 | 2020-09-04 | 2022-09-04 | 已动工未竣工 | 0
13 | 城南新苑南区 | 朝阳市肖家城中村改造管理有限公司 | 双塔区站南街道 | 双塔区新兴街与文明路交汇东南处 | 普通商品房 | 2.3124 | 2017-07-05 | 2017-10-01 | 2019-10-01 | 已动工未竣工 | 0
14 | 宏运凤凰新城二期-欧洲城 | 宏运房地产朝阳有限公司 | 双塔区凌凤街道 | 凤凰新城凌凤大街与水厂路交汇西南处 | 普通商品房 | 0.91473 | 2018-03-19 | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 已动工未竣工 | 0
15 | 金泰中央公园 | 朝阳金泰房地产开发有限责任公司 | 双塔区凌凤街道 | 凤凰组图A-02-04地块 | 普通商品房 | 9.3545 | 2018-08-14 | 2020-05-01 | 2022-05-01 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳金泰房地产开发有限责任公司 | 双塔区凌凤街道 | 凤凰组图A-02-03地块 | 普通商品房 | 12.5636 | 2018-08-14 | 2020-05-01 | 2022-05-01 | 已动工未竣工 | 0
16 | 辽西汽配城 | 朝阳市丰源房地产开发有限责任公司 | 高新区 | 高新区文化路与文昌路交汇处东北角建设用地 | 其他普通商品住房用地 | 3.1008 | 2017-04-26 | 2017-10-26 | 2019-10-26 | 已动工未竣工 | 0.0228
17 | 龙泉家园 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 高新区 | 龙城区长江路与七道泉街交汇处西南角 | 其他商服用地 | 1.9024 | 2020-04-20 | 2021-04-20 | 2023-04-19 | 已动工未竣工 | 1.9024
|  | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 高新区 | 龙城区七道泉东街与规划路交汇处西北角 | 其他商服用地 | 2.5011 | 2020-04-20 | 2021-04-20 | 2023-04-19 | 已动工未竣工 | 2.5011
|  | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 高新区 | 龙城区七道泉子街与规划路交汇处东南角 | 商业用地、住宅用地 | 3.0463 | 2021-01-12 | 2022-01-12 | 2024-01-11 | 已动工未竣工 | 3.0463
18 | 枫香雅郡三期 | 朝阳鹏宇房地产开发有限公司 | 高新区 | 燕都东街与黄河路交汇处西南角 | 其他商服用地 | 1.7405 | 2020-04-26 | 2021-04-25 | 2023-04-24 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳鹏宇房地产开发有限公司 | 龙城区 | 燕都东街与街坊路二交汇处北侧 | 商业用地、住宅用地 | 0.25765 | 2021-05-06 | 2022-05-06 | 2024-05-06 | 未动工
19 | 朝阳市国际物流商贸城 | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 文明路与长珠街交汇处东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8041 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 长江南路以北，长江路以南，长珠街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.2406 | 2020-10-09 | 2021-10-09 | 2023-10-08 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 龙城区长珠街以北，天池街以南，文明路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5354 | 2020-10-09 | 2021-10-09 | 2023-10-08 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 吴家洼路与七道泉西街交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2841 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 长江南路与七道泉西街交汇处东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1707 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 吴家洼路与七道泉西街交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9534 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 长江路与七道泉西街交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.3458 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 长江路与七道泉子西街交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8224 | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 2023-08-18 | 已动工未竣工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 吴家洼路与七道泉子西街交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8412 | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 2023-08-18 | 已动工未竣工
| 朝阳市国际物流商贸城 | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 七道泉子镇、龙泉街道 | 其他商服、城镇住宅 | 5.0674 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 2024-05-24 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 七道泉子镇、龙泉街道 | 其他商服、城镇住宅 | 6.6223 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 2024-05-24 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 七道泉子镇、龙泉街道 | 其他商服、城镇住宅 | 5.713 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 2024-05-24 | 未动工
20 | 龙驰古道小区二期项目 | 朝阳通航实业发展有限公司 | 高新区 | 龙城区文明路与和平街交汇处东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.78128 | 2020-10-09 | 2021-10-09 | 2023-10-08 | 未动工
21 | 兴盛梧桐公馆 | 朝阳永盛七星房屋开发有限公司 | 高新区 | 和平街与规划二路交汇处东南角 | 商业用地、住宅用地 | 6.2502 | 2021-01-14 | 2022-01-14 | 2024-01-13 | 已动工未竣工 | 6.2502
22 | 铭樾府 | 朝阳轩和房地产开发有限公司 | 龙城区 | 文明路东侧，文兴西路西侧） | 住宅 | 6.385 | 2021-01-14 | 2022-03-25 | 2024-03-24 | 已动工未竣工 | 1.18
23 | 亿成雅居 | 朝阳亿成实业发展有限公司 | 高新区 | 长江路北侧 | 住宅 | 5.1878 | 2021-04-20 | 2022年4月19 日 | 2024-04-18 | 未动工
24 | 海河家园 | 朝阳市房地产开发有限责任公司 | 龙城区 | 龙城区海河路南侧 | 住宅、其他商服 | 0.1791 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2023-03-30 | 未动工