附件1

国省干线公路建设项目前期工作主要审批事项清单（参考）

	阶段
	序号
	审批/办理事项
	审批部门
	环节
	备注

	一、工可研及相关前置件报批
	1
	项目建议书批复（如需要）
	发改委
	前置
	

	
	2
	建设方案行业审查意见
	交通运输
	前置
	省交通运输厅或者省交通运输事业发展中心出具

	
	3
	用地预审与选址意见书
	自然资源
	
	

	
	4
	社会稳定风险评估
	政法委
	
	维稳部门

	
	5
	资金落实证明（如需要）
	财政
	
	

	
	6
	项目建设行业意见（如需要）
	交通运输
	前置
	省发改委审批项目，省交通运输厅在其组织召开审查会后提供

	
	7
	工可研报告批复
	发改委
	最终
	

	二、初步设计报批
	1
	环境影响评价、水土保持方案、防洪影响评价等
	生态环境、水利等
	并行
	具体见本指导意见附件2中初步设计报批流程相关要求

	
	2
	初步设计批复
	交通运输
	最终
	省交通运输厅批复，为土地组卷前置件

	三、施工图设计报批
	1
	施工图设计预算审查意见（如需要）
	交通运输
	前置
	省交通运输厅出具（参照建安费安排省补助资金项目需要）

	
	2
	施工图设计批复
	交通运输
	最终
	省级重点项目由省交通运输厅批复，一般项目由市交通运输局批复

	四、用地批复报批
	1
	初步设计批复
	交通运输
	前置
	省交通运输厅批复

	
	2
	耕作层表土剥离方案
	自然资源
	
	

	
	3
	地质灾害危险性与压覆矿产资源评估
	自然资源
	
	

	
	4
	使用林地审核同意书
	林草
	
	包括林地调整、占用各类生态保护区批复、林业组卷等环节

	
	5
	文物调查
	文旅
	
	

	
	6
	征地阶段稳评
	政法委
	
	维稳部门

	
	7
	土地组卷及用地批复
	省政府
	最终
	

	五、施工许可
	1
	年度生产建设计划
	交通运输
	前置
	或省交通运输厅意见，或财政部门预算

	
	2
	施工图设计批复
	交通运输
	
	

	
	3
	土地组卷及用地批复
	省政府
	
	

	
	4
	质量监督手续
	交通运输
	
	

	
	5
	项目施工许可证
	交通运输
	最终
	


备注：

1.清单中仅包含工程建设项目主要审批事项，未涵盖所有事项。

2.并行审批事项无先后顺序，依据国家相关法律、法规实行动态调整。

3.前置事项完成后方可进行最终环节审批。

附件2

初步设计报批流程

一、报批流程

1、项目管理法人向市交通运输主管部门提交请示及相关材料。

2、市交通运输主管部门形成初步审查意见，向省交通运输厅提交批复请示。

3、根据项目规模省交通运输厅组织或省交通运输厅委托省发展中心依托咨询单位进行详细设计审查，必要时组织专家评审会。勘察设计单位按照审查意见修改完善设计文件，并由审查咨询单位或专家确认。

4、依据确认后的审查意见，省交通运输厅下发初步设计批复文件。

二、提交材料

	序号
	资料名称
	依据
	备注

	1
	※请示报告（包括项目初步设计项目管理法人审查意见）
	《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	

	2
	※项目安全性评价报告（含执行情况确认报告），项目管理法人专项审查会意见
	《公路工程技术标准》1.0.10  《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	

	3
	※公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估报告，项目管理法人专项审查会意见
	《交通运输部关于在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知》 《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	若有

	4
	※上一阶段批复材料（可研报告批复估算费用组成等）
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	工可研批复、行业主管部门意见、环评报告或批复、土地预审意见、行洪报告或审查意见等

	5
	设计文件
	※项目外业勘测与地质勘察指导书（设计单位）及批复资料、外业验收与地质验收纪要（项目管理法人）
	《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	

	
	
	※项目总体勘察设计大纲、设计指导书（设计单位）及批复资料（项目管理法人）
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	

	
	
	※设计文件，包括总体设计、地质勘察、水文调查与计算和原公路检测结果等资料
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》
	需提供图纸电子版

	
	
	※设计概算（同时提供同望软件电子版）
	《公路工程建设项目概算预算编制办法》2.3.5
	

	6
	※项目建设管理法人资料（包括派驻工程现场的管理机构、主要管理人员基本情况等）
	《交通运输部关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》《辽宁省国省干线公路建设工程勘察设计管理办法》《辽宁省国省干线公路建设养护工程项目管理法人管理办法》
	

	7
	环评、水保、地震、规划选址等专项评价（估）费委托合同，专家或委托有资质的单位对勘察设计文件的审查资料
	《公路工程建设项目概算预算编制办法》3.3.5
	用于计算项目概算费用时使用（若有）

	8
	土地使用及拆迁补偿费相关资料
	《公路工程建设项目概算预算编制办法》3.2
	用于计算项目概算费用时使用（若有）

	9
	其他资料
	
	项目管理法人认为有必要提交的资料（若有）


