- 朝阳市县域商业体系建设行动项目管理办法

（2024年修订）

- 第 一 章 总则

- 第一条 为加强和规范朝阳市县域商业建设行动项目管 理，完善项目监督约束机制，保障项目健康有序发展，确保项目取得预期成效。根据《国家财政部办公厅商务部办公厅国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》(财办建〔2022〕18号)、《辽宁省商务厅财政厅乡村振兴局关于开展2022年县域商业建设行动工作的通知》(辽商批发函〔2022〕171号)文件要求，结合我市实际情况，制定朝阳市县域商业建设行动项目管理办法。

- 第二条 朝阳市县域商业建设行动项目是指按照县域商业建设行动的通知相关文件要求，经县(市)区商务局、财政局、乡村振兴局推荐，市商务局、财政局、市农业农村局（乡村振兴局）初审，省商务厅、财政厅、乡村振兴局评审，商务部、财政部、国务院乡村振兴局备案批准，以企业为项目实施责任主体，通过中央专项资金引导建设的县域商业建设项目。

- 第三条 朝阳市县域商业建设行动项目管理，由市商务局牵头，市财政局、市农业农村局（乡村振兴局）共同管理。

- 第四条 各县(市)区人民政府统筹管理县域商业项目，负责项目的全面管理工作。

- 第二章 公开公示

- 第五条 需在政府部门网站对审批通过的项目进行公示。

- 第三章 管理内容及方式

- 第六条 市政府制定联席会议机制，履行统筹项目管理 职责。健全项目管理机制，建立项目领导小组，明确项目监 管责任人，不定期召开项目推进会，及时解决项目推进中存在困难及问题，保障项目按期高质量完成。

- 第七条 采取现场材料审核的方式开展项目管理。

- 第八条 对项目开展中存在进度严重滞后、发现问题突出的情况，及时上报上级主管部门。

- 第四章 项目验收

- 第九条 朝阳市县域商业建设行动重点项目完工运营后， 由市商务局、财政局、市农业农村局（乡村振兴局）等部门联合第三方机构组 织开展项目验收工作。待全部项目验收完成后向省级相关部 门提交朝阳市县域商业整体项目验收报告和《项目验收情况表》,存档备查。

- 第十条 项目验收报告包含但不限于项目基本情况、项目 目标完成情况、项目实施成效、中央财政资金支持方式、资金支付情况等内容。

- 第五章 项目清单管理及入库企业管理

- 第十一条 按照“储备一批、成熟一批、支持一批”的原则， 建立年度县域商业重点项目录，纳入省内贸流通服务业发展项目储备库。

- 第十二条 针对已纳入项目储备库的企业，如在当年度发 生重大违法或因企业自身原因产生重大负面舆论影响的，及时上报上级主管单位，并将企业从项目储备库中剔除。

- 第十三条 建立日常监督管理台账，对资金使用情况进行绩效管理和监督检查，及时防范和化解风险。加强资产监督管理，制定资产管理制度，明确资产权属和管护责任，明确固定资产日常管理和资产的购置、保管，清点等资产管理相关要求，形成长效机制，针对财政资金支持的项目，各地商务部门和企业均要建立资产管理台账，制定专人，定期盘点设施设备。

- 第六章 附则

- 第十四条 项目单位有下列行为之一的，市商务局、财政 局、市农业农村局（乡村振兴局）应责令其限期整改并及时报告上级部门；拒 不整改或者整改后仍不符合要求的，应当核减、收回或者停 止拨付资金，暂停其申报资格，将项目单位纳入严重失信名 单(黑名单)实施联合惩戒，相关信息在政府网站公开，并可以根据情节轻重提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的行政或者法律责任。

- (一)提供虚假情况，骗取专项资金的；

- (二)转移、侵占或者挪用专项资金的；

- (三)拒不接受依法进行的评估督导或者监督检查的；

- (四)未按要求报送项目实施情况的；

- (五)其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

- 第十五条 国家、省及相关业务主管部门制定的分专项工 作方案或管理办法中，对本办法涉及的中央预算内投资项目管理另有规定的，从其规定。

- 第十六条 本办法自印发之日期生效，有效期至2025年 12月31日，在此期间新修订印发管理办法，本办法自动失效。

- 本办法由朝阳市商务局、财政局、市农业农村局（乡村振兴局）共同执行，共同解释。