## 6.23
朝阳县2021年市级衔接推进乡村振兴补助资金实施项目调整明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目具体名称 | 建设性质 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目责任人 | 行业主管部门 | 项目规模 | 建设任务 | 项目计划开始时间 | 项目计划完成时间 | 预计投资（万元） | [5 empty] | 项目预期收益 | 带贫情况（人） | 带贫减贫机制 | 备注
[13 empty] | 合计 | 市级 | 县级 | 行业资金 | 金融扶持 | 其他资金
1 | 产业发展类 | 光伏电站 | 清风岭镇茂臻沟村光伏项目 | 新建 | 茂臻沟村 | 清风岭镇政府 | 刘德会 | 发改委 | 装机容量100KW | 装机容量100KW | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 50 | 50 |  |  |  |  | 4 | 80 | 为脱贫户分级设立劳动岗位，用项目收益发放劳动岗位工资 | 调整前项目
2 | 产业发展类 | 设施农业 | 朝阳县产业项目2022年清风岭镇后西地村一组设施农业暖棚项目 | 新建 | 后西地村 | 清风岭镇政府 | 刘德会 | 农业农村局 | 占地7亩 | 建设暖棚4栋，405延长米 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 50 | 50 |  |  |  |  | 4 | 288 | 为脱贫户分级设立劳动岗位，用项目收益发放劳动岗位工资 | 调整后项目
3 | 产业发展类 | 光伏电站 | 台子镇苏家店村光伏项目 | 新建 | 苏家店村 | 台子镇政府 | 周志辉 | 发改委 | 装机容量60KW | 装机容量60KW | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2.4 | 48 | 为脱贫户分级设立劳动岗位，用项目收益发放劳动岗位工资 | 调整前项目
4 | 产业发展类 | 养殖类 | 朝阳县产业项目2022年台子镇台子村养牛项目 | 新建 | 台子村 | 台子镇政府 | 周志辉 | 畜牧局 | 占地22亩 | 建设草料棚700平方米 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2.4 | 156 | 为脱贫户分级设立劳动岗位，用项目收益发放劳动岗位工资 | 调整后项目