## sheet1
附件2：
朝阳县存量住房用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 地块位置 | 住宅类型 | 地块面积 | 供地日期 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注
1 | 艺墅茗苑 | 朝阳星维房地产开发有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道郭家村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.8388 | 2023-09-21 | 2024-05-31 | 2027-05-30 | 已动工未竣工 | 5.8388
2 | 滨河小镇 | 朝阳星维房地产开发有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道腰而营子村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3183 | 2023-04-06 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 已动工未竣工 | 0
3 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.0255 | 2020-06-24 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 已动工未竣工 | 0
4 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6808 | 2020-06-24 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 已动工未竣工 | 3.6808
5 | 金融街10号院 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.6233 | 2020-08-25 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 已动工未竣工 | 5.6233
6 | 凤鸣朝阳 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7785 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 已动工未竣工 | 0
7 | 柳城院子 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道郭家村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2539 | 2021-11-03 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 已动工未竣工 | 0
8 | 凤鸣朝阳 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7964 | 2021-11-03 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 已动工未竣工 | 0
9 | 柳城院子 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道郭家村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9699 | 2021-12-08 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 已动工未竣工 | 0
10 | 柳城院子 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道郭家村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9444 | 2021-12-22 | 2022-05-02 | 2025-05-01 | 已动工未竣工 | 0
11 | 朝阳涵驿房地产开发有限公司 | 朝阳涵驿房地产开发有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.5558 | 2021-11-03 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 未动工 | 6.5558
12 | 朝阳涵驿房地产开发有限公司 | 朝阳涵驿房地产开发有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.4885 | 2021-12-09 | 2022-05-09 | 2025-05-08 | 未动工 | 6.4885
13 | 华新城四期 | 朝阳华新房地产开发有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2969 | 2021-12-22 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 未动工 | 6.2969
14 | 辽宁逸恒房地产开发有限公司 | 辽宁逸恒房地产开发有限公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道波赤村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9224 | 2022-02-17 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 未动工 | 3.9224
15 | 辽宁庆源地产开发有限责任公司 | 辽宁庆源地产开发有限责任公司 | 朝阳县柳城街道 | 朝阳县柳城街道拉拉屯村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.0097 | 2022-02-22 | 2022-07-01 | 2025年6月31日 | 未动工 | 6.0097
16 | 兴隆世家 | 朝阳县金园房地产开发有限公司 | 朝阳县二十家子镇 | 朝阳县二十家子镇兴隆岗村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5032 | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 已动工未竣工 | 0
| 合计 |  |  |  |  | 74.0063 |  |  |  |  | 44.4162

## 小区名
1 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 5.6375 | 金融街10号院 | 2019-15
2 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 4.024 | 龙湾御园二期 | 2019-31
3 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 5.0255 | 金融街10号院 | 2019-16
4 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 3.6808 | 龙湾御园二期 | 2019-32
5 | 朝阳市新佰宏科技发展有限公司 | 5.6233 | 金融街10号院 | 2019-17
6 | 朝阳盛奕房地产开发有限公司 | 0.26948 |  | 2019-37
7 | 朝阳华新房地产开发有限公司 | 2.0638 |  | 2019-52
8 | 朝阳华新房地产开发有限公司 | 5.8349 | 华新城二期 | 2021-11
9 | 朝阳县金园房地产开发有限公司 | 6.504 | 凌河壹号院 | 2020-34
10 | 朝阳盘龙房产开发（集团）有限责任公司 | 4.0858 | 凤鸣朝阳5-1地块 | 2020-41
11 | 朝阳盘龙房产开发（集团）有限责任公司 | 3.2009 | 凤鸣朝阳5-2地块 | 2020-48
12 | 朝阳华恒房地产开发有限公司 | 2.188 | 无 | 2020-56
13 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 4.7785 | 凤鸣朝阳5-3地块 | 2021-35
14 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 2.7964 | 凤鸣朝阳2号地块 | 2021-26
15 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 5.2539 | 柳城院子1-1地块 | 2021-16-1
16 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 2.9699 | 柳城院子1-2地块 | 2021-16-2
17 | 朝阳鑫瑞房产开发有限责任公司 | 6.9444 | 柳城院子2号地块 | 2021-15
18 | 朝阳县波罗赤镇健业果蔬批发有限公司 | 1.2154 | 小城镇开发 | 2021-23
19 | 朝阳涵驿房地产开发有限公司 | 6.5558 |  | 2021-33-1
20 | 朝阳涵驿房地产开发有限公司 | 6.4885 |  | 2021-33-2
21 | 朝阳华新房地产开发有限公司 | 6.2969 | 小城镇开发 | 2021-49
22 | 辽宁逸恒房地产开发有限公司 | 3.9224 | 无 | 2021-69
23 | 辽宁庆源地产开发有限责任公司 | 6.0097 |  | 2022-3