## Sheet1
喀左县2024年财政衔接资金项目调整变更清单
序号 | 调整前 | [13 empty] | 调整后
| 乡镇 | 项目名称 | 项目类型（种植、养殖、乡村建设等） | 项目 规模 | 实施地点 | 预计开竣工时间 | 责任单位 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型（种植、养殖、乡村建设等） | 项目 规模 | 实施地点 | 预计开竣工时间 | 责任单位 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
[12 empty] | 户 | 人 | [12 empty] | 户 | 人
1 | 老爷庙镇 | 老爷庙镇北山村新型日光温室示范项目 | 种植 | 在北山村实施冷棚项目，占地约20亩 | 北山村 | 2024.6-2024.12 | 老爷庙镇 | 136 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有脱贫户监测户 | 计划实施冷棚项目，带动脱贫人口就业，持续带动脱贫户受益 | 774 | 2126 |  | 老爷庙镇 | 老爷庙镇北山村高标准暖棚项目 | 种植 | 建设暖棚四栋，总占地面积约20亩，其中 118 延长米1栋，128 延长米3栋，跨度均为10米，及其他暖棚配套设施。 | 北山村 | 2024.6-2024.12 | 老爷庙镇 | 231 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有脱贫户监测户 | 计划实施暖棚项目，带动脱贫人口就业，持续带动脱贫户受益 | 774 | 2126 | 项目名称、资金变更
2 | 老爷庙镇 | 平房子村连体冷棚项目升级改造工程项目 | 产业配套 | 购置并安装热镀锌钢丝、防虫网、吊挂微喷套装、排水管道、抗风地锚等 | 平房子村 | 2024.8-2024.11 | 老爷庙镇 | 5 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 计划实施冷棚升级改造项目，完善产业基础设施，巩固脱贫成果。 | 774 | 2126 |  | 老爷庙镇 | 平房子村连体冷棚项目升级改造工程项目 | 产业配套 | 购置并安装热镀锌钢丝、防虫网、吊挂微喷套装、排水管道、抗风地锚等 | 平房子村 | 2024.8-2024.11 | 老爷庙镇 | 10 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 计划实施冷棚升级改造项目，完善产业基础设施，巩固脱贫成果。 | 774 | 2126 | 资金变更
3 | 老爷庙镇 | 老爷庙镇北山村高标准养殖场项目 | 养殖 | 在北山村实施养殖项目，占地约6000平方米 | 北山村 | 2024.6-2024.12 | 老爷庙镇 | 280 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有脱贫户监测户 | 计划实施养殖项目，带动脱贫人口就业 | 774 | 2126 | [14 empty] | 取消
4 | 山嘴子镇 | 金杖子村养殖项目 | 养殖 | 新建羊舍2000平方米，草料库1000平方米，新建消毒室、化验室各一间 | 金杖子村 | 2024.8.20-2024.12 | 山嘴子镇 | 270 | 财政专项衔接资金 | 全镇所有脱贫户监测户 | 新建养殖场一处，养殖羊1000只，项目实施后，可为脱贫户分红，切实增加低收入人口收入。 | 645 | 1727 | [14 empty] | 取消
5 | 喀左县 | 喀左县紫砂旅游产业 | [5 empty] | 2000 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 推进乡村振兴 | 12206 | 30628 | [14 empty] | 取消
6 | 喀左县 | 道德银行 | 乡村治理 | 道德银行 | 各乡镇 | 2022.6-2022.11 | 喀左县 | 100 | 财政专项衔接资金 |  | 投入资金100万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力 | 500 | 1450 |  | 公营子镇 | 道德银行 | 乡村治理 | 道德银行 | 公营子镇 | 2024.6-2024.11 | 公营子镇 | 10 | 财政专项衔接资金 |  | 投入资金10万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力
[15 empty] | 水泉镇 | 道德银行 | 乡村治理 | 道德银行 | 水泉镇 | 2024.6-2024.11 | 水泉镇 | 15 | 财政专项衔接资金 |  | 投入资金15万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力
[15 empty] | 草场乡 | 道德银行 | 乡村治理 | 道德银行 | 草场乡 | 2024.6-2024.11 | 草场乡 | 10 | 财政专项衔接资金 |  | 投入资金10万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力
[15 empty] | 兴隆庄镇 | 道德银行 | 乡村治理 | 道德银行 | 兴隆庄镇 | 2024.6-2024.11 | 兴隆庄镇 | 15 | 财政专项衔接资金 |  | 投入资金15万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力
[15 empty] | 卧虎沟乡 | 下井村路基改造 | 路基改造 | 路基改造6000平方米 | 下井村 | 2024.1-2024.12 | 卧虎沟乡 | 8 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴补助资金8万元，建设路基改造项目，提升村民出行，助力乡村振兴 | 12 | 38
[15 empty] | 南公营子镇 | 魏家庄（南汤）村路基改造项目 | 基础设施 | 长3千米，宽3米 | 魏家庄村 | 2024.10-2024.12 | 南公营子镇 | 8 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴补助资金8万元，在南公营子镇南汤村实施路基改造3千米，保障村民生产生活 | 60 | 196
[15 empty] | 官大海管理区 | 扶贫果园产业路及西官渔场西侧作业路路基改造 | 乡村建设 | 改造路基3公里 | 西官分场 | 2024.10-2024.11 | 官大海管理区 | 8 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴补助资金8万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 109 | 530
[15 empty] | 山嘴子镇 | 2024年金杖子村路基改造 | 乡村建设 | 改造路基3公里 | 金杖子村 | 2024.09-2024.10 | 山嘴子镇 | 8 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴补助资金8万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 90 | 236
[15 empty] | 羊角沟镇 | 羊角沟镇朱杖子村、下稠沟村、烧锅杖子村路基改造项目 | 乡村建设 | 朱杖子村路基2.9公里、下稠沟村1.6公里、烧锅杖子村0.5公里，合计5公里 | 朱杖子村、下稠沟村、烧锅杖子村 | 2024.8-2024.9 | 羊角沟镇 | 8 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴补助资金8万元，建设基础设施路基项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 53 | 109
[15 empty] | 坤都营子乡 | 波汰沟村路基改造项目 | 乡村建设 | 改造路基3.5公里 | 波汰沟村 | 2024.10-2024.11 | 坤都营子乡 | 5 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴资金5万元，于波汰沟村进行路基改造，方便村民出行，改善交通环境，助力乡村振兴。 | 33 | 86
[15 empty] | 甘招镇 | 甘招镇西沟村路基改造项目 | 乡村建设 | 改造路基3.5公里 | 西沟村 | 2024.10-2024.11 | 甘招镇 | 5 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴补助资金5万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 374 | 937
7 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄镇路基改造项目 | 乡村建设 | 新建路基改造项目。1、西沟门村西山冷棚产业路263米；2、西沟门村猪场产业路563米；3、西沟门村大台子冷棚产业路1200米；4、西沟门村大庙冷棚产业路3125米；5、半拉烧锅村鱼菜共生产业路420米。计5571米*6米=33426平方米，共计19万元 | 西沟门村 半拉烧锅村 | 2025.06-2025.11 | 兴隆庄镇 | 19 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 项目建成后，解决西沟门村、半拉烧锅村全体村民产业路出行难问题 | 172 | 458 |  | 兴隆庄镇 | 兴隆庄镇路基改造项目 | 乡村建设 | 新建路基改造项目。1、西沟门村西山冷棚产业路263米；2、西沟门村猪场产业路563米；3、西沟门村大台子冷棚产业路1200米；4、西沟门村大庙冷棚产业路3125米；5、半拉烧锅村鱼菜共生产业路420米。计5571米*6米=33426平方米，共计19万元 | 西沟门村 半拉烧锅村 | 2024.06-2024.11 | 兴隆庄镇 | 19 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 项目建成后，解决西沟门村、半拉烧锅村全体村民产业路出行难问题 | 172 | 458 | 时间变更
8 | 喀左县 | 乡村振兴学校 | 乡村振兴 | 乡村振兴学校 | 各乡镇 | 2022.6-2022.11 | 喀左县 | 30 | 财政专项衔接资金 | [5 empty] | 喀左县 | 乡村振兴学校 | 乡村振兴 | 乡村振兴学校 | 各乡镇 | 2024.6-2024.11 | 喀左县 | 30 | 财政专项衔接资金 |  |  |  |  | 时间变更
9 | 甘招镇 | 章吉营子村暖棚项目 | 种植 | 220米*12米暖棚2栋，库房180平米，水井一眼及配套电力设施 | 章吉营子村 | 2024.6-2024.10 | 甘招镇 | 135 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 推进乡村振兴 | 379 | 951 |  | 甘招镇 | 章吉营子村暖棚项目 | 种植 | 220米*12米暖棚2栋，库房180平米，水井一眼及配套电力设施 | 章吉营子村 | 2024.6-2024.10 | 甘招镇 | 147 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 推进乡村振兴 | 379 | 951 | 资金变更
10 | 六官营子镇 | 六官营子镇东前沟村棚区道路硬化项目 | 乡村建设 | 在东沟村硬化棚区作业路1300延长米，宽约2.5米 | 东前沟村 | 2024.7-2024.9 | 六官营子镇 | 26 | 财政专项衔接资金 | 农户 | 投入乡村振兴衔接资金26万元，实施道路硬化，助力乡村振兴 | 36 | 82 |  | 六官营子镇 | 六官营子镇东前沟村棚区道路硬化项目 | 乡村建设 | 在东前沟村硬化棚区作业路1300延长米，宽约2.5米 | 东前沟村 | 2024.7-2024.9 | 六官营子镇 | 26 | 财政专项衔接资金 | 农户 | 投入乡村振兴衔接资金26万元，实施道路硬化，助力乡村振兴 | 36 | 82 | 项目规模变更
11 | 六官营子镇 | 六官营子镇后坟村村容村貌提升工程 | 乡村建设 | 后坟村五组道路两侧新建长城墙及彩砖铺设 | 后坟村 | 2024.7-2024.11 | 六官营子镇 | 50 | 财政专项衔接资金 | 农户 | 投入乡村振兴衔接资金50万元，美化后坟村环境，丰富村民精神文化生活，助力乡村振兴 | 146 | 381 |  | 六官营子镇 | 六官营子镇后坟村村容村貌提升工程 | 乡村建设 | 后坟村五组道路两侧新建长城墙及彩砖铺设 | 后坟村 | 2024.7-2024.11 | 六官营子镇 | 54 | 财政专项衔接资金 |  | 投入乡村振兴衔接资金54万元，美化后坟村环境，丰富村民精神文化生活，助力乡村振兴 | 146 | 381 | 资金变更
12 | 坤都营子乡 | 房申村酸枣园围栏项目 | 产业配套 | 在房申村酸枣园外围建设2000米围栏 | 房申村 | 2024.8-2024.12 | 坤都营子乡 | 13 | 财政专项衔接资金 | 农户 | 于房申村酸枣产业园周围建设围栏2000米，保障酸枣产业示范园不受人为破坏，增加产业项目收益。 | 388 | 1043 |  | 坤都营子乡 | 房申村酸枣园围栏项目 | 产业配套 | 在房申村酸枣园外围建设2100米围栏 | 房申村 | 2024.8-2024.12 | 坤都营子乡 | 13 | 财政专项衔接资金 | 农户 | 于房申村酸枣产业园周围建设围栏2100米，保障酸枣产业示范园不受人为破坏，增加产业项目收益。 | 388 | 1043 | 项目规模变更
13 | 中三家镇 | 古山子村人居环境治理 | 乡村建设 | 场地平整550平方米，场地硬化530平方米，四周长城墙70米，周边墙体维修200米。 | 古山子村 | 2024.6-2024.11 | 中三家镇 | 20 | 财政专项衔接资金 | 农户 | 改善人居环境，提升村民幸福感，促进乡村振兴。 | 84 | 215 |  | 中三家镇 | 古山子村人居环境治理 | 乡村建设 | 场地平整550平方米，场地硬化530平方米，四周长城墙70米，周边墙体维修200米。 | 古山子村 | 2024.6-2024.11 | 中三家镇 | 22.5 | 财政专项衔接资金 |  | 改善人居环境，提升村民幸福感，促进乡村振兴。 | 84 | 215 | 资金变更
14 | 大城子街道 | 青沐农业产业园扩建项目 | 设施农业 | 冷棚：长89米-宽10米-高4.5米 （8栋） 长122米-宽10米-高4.5米（1栋） 铁艺（大门1个）宽6.8米高3.8米 绿网立柱围栏1000米 监控器9台 园区沙石作业路，长280米 旱厕：长4米宽2.6米高2.8米 | 小城子村 | 2024.11-2025.3 | 大城子街道 | 10 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 投入衔接资金建设产业项目产生收益为脱贫户及监测户增加收入 | 140 | 336 |  | 大城子街道 | 青沐农业产业园扩建项目 | 设施农业 | 冷棚：长89米-宽10米-高4.5米 （8栋） 长122米-宽10米-高4.5米（1栋） 铁艺（大门1个）宽6.8米高3.8米 绿网立柱围栏1000米 监控器9台 园区沙石作业路，长280米 旱厕：长4米宽2.6米高2.8米 | 小城子村 | 2024.11-2025.3 | 大城子街道 | 58 | 财政专项衔接资金 | 所有脱贫户监测户 | 投入衔接资金建设产业项目产生收益为脱贫户及监测户增加收入 | 140 | 336 | 资金变更