## Sheet1
喀左县2024年项目实施完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目级别（县乡村） | 项目 类型 | 项目规模 | 所在 乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 补贴标准 | 项目投资（万元） | [6 empty] | 预计收益（万元） | 项目完成情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目收益带贫情况 |  | 备注
[12 empty] | 总计申请资金 | 财政专项扶贫发展资金 |  |  |  |  | 其他资金
[13 empty] | 中央一批 | 中央二批 | 省级 | 市级 | 县级 | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 白塔子镇于杖子村肉鸡养殖场护坡 | 村 | 产业配套设施 | 鸡场护坡 | 白塔子镇 | 于杖子村 | 王治刚 | 2024.6 | 2024.1 | 鸡场护坡 | 按相关文件执行 | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 已完工 | 鸡场护坡 | 鸡场护坡
2 | 白塔子镇三道营子村冷棚基地 | 村 | 种植 | 建设30栋冷棚，占地50亩 | 白塔子镇 | 三道营子村 | 计伟 | 2024.1 | 2025.5 | 建设30栋冷棚，占地50亩 | 按相关文件执行 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金100万元，建设30栋冷棚，产生收益，为建档立卡户进行差异化分红，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴补助资金100万元，建设30栋冷棚，产生收益，为建档立卡户进行差异化分红，助力乡村振兴 | 834 | 2028
3 | 房申村美丽乡村建设项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌建设 | 草场乡 | 房申村 | 刘云辉 | 2024.5 | 2024.7 | 村容村貌建设 | 按资金使用方向执行 | 120 | 80 |  | 40 |  |  |  |  | 已完工 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 39 | 75
4 | 草场乡光伏电站项目 | 村 | 光伏 | 300kw光伏，400KVA变压器，储能设备 | 草场乡 | 于村 | 刘云辉 | 2024.1 | 2025.5 | 300kw光伏，400KVA变压器，储能设备 | 按相关文件执行 | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 8.75 |  | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 347 | 976
5 | 草场农贸市场建设项目 | 村 | 市场建设 | 300kw光伏，400KVA变压器，工行砖6000平，围墙320米，厕所1个，摊位400米。 | 草场乡 | 于村 | 刘云辉 | 2024.1 | 2025.5 | 300kw光伏，400KVA变压器，工行砖6000平，围墙320米，厕所1个，摊位400米。 | 按相关文件执行 | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 4.75 |  | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 347 | 976
6 | 洞上村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 广场1000㎡；垫方、铺砖硬化1000㎡；文化栏20m；花池20m*2m;广场灯4盏；长城墙500m；垃圾池4个；路边水渠封闭治理：长300m*宽6m;下涵管300m，∅1.5；垫土方、硬化（水泥）1800㎡*2m高 | 大城子街道 | 洞上村 | 孙立生 | 2024.5.30 | 2024.11 | 广场1000㎡；垫方、铺砖硬化1000㎡；文化栏20m；花池20m*2m;广场灯4盏；长城墙500m；垃圾池4个；路边水渠封闭治理：长300m*宽6m;下涵管300m，∅1.5；垫土方、硬化（水泥）1800㎡*2m高 | 按相关文件执行 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  | 已完工 | 预计投入衔接资金57万元，用于洞上村农乡村建设项目，改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 预计投入衔接资金57万元，用于洞上村农乡村建设项目，改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 31 | 60
7 | 青沐农业产业园扩建项目 | 村 | 设施农业 | 冷棚：长89米-宽10米-高4.5米 （8栋） 长122米-宽10米-高4.5米（1栋） 铁艺（大门1个）宽6.8米高3.8米 绿网立柱围栏1000米 监控器9台 园区沙石作业路，长280米 旱厕：长4米宽2.6米高2.8米 | 大城子街道 | 小城子村 | 郝峰 | 2024.11 | 2025.3 | 冷棚：长89米-宽10米-高4.5米 （8栋） 长122米-宽10米-高4.5米（1栋） 铁艺（大门1个）宽6.8米高3.8米 绿网立柱围栏1000米 监控器9台 园区沙石作业路，长280米 旱厕：长4米宽2.6米高2.8米 | 按相关文件执行 | 58 |  | 10 | 48 |  |  |  | 4 | 已完工 | 投入衔接资金建设产业项目产生收益为脱贫户及监测户增加收入 | 投入衔接资金建设产业项目产生收益为脱贫户及监测户增加收入 | 140 | 336
8 | 小城子村沿主要路段乡村整治项目 | 村 | 环境整治 | 墙体抹灰4000平；长城墙建设1000米；粉刷墙体及长城墙5000平，墙体修缮，铺红砖1500平。 | 大城子街道 | 小城子村 | 王贵辅 | 2024.8 | 2024.1 | 墙体抹灰4000平；长城墙建设1000米；粉刷墙体及长城墙5000平，墙体修缮，铺红砖1500平。 | 按相关文件执行 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 已完工 | 改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 13 | 26
9 | 2023年小双庙村新建库房工程 | 村 | 服务 | 两个库房，库房（一）、库房（二），其中库房（一）长45米宽、8米，库房（二）长45米宽、14米，层高4.1米，屋面起脊高度为1.2米，基础为毛石砌筑，墙体为24砖墙，屋面为钢管屋架、双层压型钢板保温屋面。 | 大城子街道 | 小双庙村 | 曹艳龙 | 2023.9 | 2024.7 | 两个库房，库房（一）、库房（二），其中库房（一）长45米宽、8米，库房（二）长45米宽、14米，层高4.1米，屋面起脊高度为1.2米，基础为毛石砌筑，墙体为24砖墙，屋面为钢管屋架、双层压型钢板保温屋面。 | 按相关文件执行 | 86.5 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 已完工 | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴
10 | 大城子街道清运设备采购项目 | 村 | 设备采购 | 10方自卸车1辆；928铲车1辆；10方挂桶垃圾压缩车2辆；240L铁质垃圾桶650个； | 大城子街道 | 街道五个村 | 郝峰 | 2024.1 | 2024.12 | 10方自卸车1辆；928铲车1辆；10方挂桶垃圾压缩车2辆；240L铁质垃圾桶650个； | 按相关文件执行 | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 6.3 | 70% | 投入乡村振兴补助资金126万元，购置10方自卸车1辆；928铲车1辆；10方挂桶垃圾压缩车2辆；240L铁质垃圾桶650个；产生收益为脱贫户及监测户增收。 | 投入乡村振兴补助资金126万元，购置10方自卸车1辆；928铲车1辆；10方挂桶垃圾压缩车2辆；240L铁质垃圾桶650个；产生收益为脱贫户及监测户增收。 | 139 | 331
11 | 大营子乡牛场扩建项 | 乡 | 养殖 | 1200平方米 | 大营子乡 | 大梁下村 | 李志强 | 2024.6 | 2024.1 | 扩建牛场1200平方米及配套设施 | 按相关文件执行 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 4.2 | 已完工 | 巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴 | 扩建牛场1200平方米，收益后对贫困户分红 | 384 | 877
12 | 2024年东哨镇小马架子村高标准设施农业项目 | 村 | 种植 | 占地32亩，新建暖棚8栋，水、电、路等基础设施配套工程。 | 东哨镇 | 小马架子村 | 王瑞娟 | 2024.6 | 2024.1 | 占地32亩，新建暖棚8栋，水、电、路等基础设施配套工程。 | 按相关文件执行 | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 8.75 | 已完工 | 巩固脱贫成果，带动镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户增收 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户，巩固脱贫攻坚成果，提高收入，保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 523 | 1378
13 | 卧龙泉村村容村貌提升项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌建设 | 东哨镇 | 卧龙泉村 | 周化禄 | 2024.5 | 2024.11 | 村容村貌建设 | 按资金使用方向执行 | 65 | 65 | [6 empty] | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金65万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴补助资金65万元，建设村容村貌项目，提升村容村貌，助力乡村振兴 | 13 | 23
14 | 喀左县东哨镇小马架子生态养殖场 | 村 | 养殖 | 预计占地16亩，其中包括猪舍80间、办公室、门卫室、浸泡室、烘干室、消毒间及附属设施。 | 东哨镇 | 小马架子村 | 王瑞娟 | 2024.1 | 2025.05 | 预计占地16亩，其中包括猪舍80间、办公室、门卫室、浸泡室、烘干室、消毒间及附属设施。 | 按相关文件执行 | 180 |  |  | 180 | [5 empty] | 巩固脱贫成果，带动镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户增收。 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户，巩固脱贫攻坚成果，提高收入，保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接。 | 521 | 1369
15 | 西赤里赤村美丽乡村一期建设项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌建设 | 甘招 | 西赤里赤村 | 刘亚洲 | 2024.5 | 2024.10 | 村容村貌建设 | 按资金使用方向执行 | 105 | 105 | [6 empty] | 已完工 | 改善人居环境，推进乡村振兴 | 改善人居环境，推进乡村振兴 | 380 | 978
16 | 大道村产业发展项目 | 村 | 养殖 | 冷库一座，修建路面3000平米，围栏600米，护坡450平米 | 甘招镇 | 大道村 | 刘亚洲 | 2024.6 | 2024.1 | 冷库一座，修建路面3000平米，围栏600米，护坡450平米 | 按相关文件执行 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 2.16 | 已完工 | 推进乡村振兴 | 推进乡村振兴 | 379 | 951
17 | 章吉营子村暖棚项目 | 村 | 种植 | 220米*12米暖棚2栋，库房180平米，水井一眼及配套电力设施 | 甘招镇 | 章吉营子村 | 刘亚洲 | 2024.6 | 2024.1 | 220米*12米暖棚2栋，库房180平米，水井一眼及配套电力设施 | 按相关文件执行 | 147 |  |  | 147 |  |  |  | 7.35 | 已完工 | 推进乡村振兴 | 推进乡村振兴 | 379 | 951
18 | 河沿村人居环境整治 | 村 | 环境整治 | 文化广场一处，垃圾池2座，长城墙800米 | 甘招镇 | 河沿村 | 刘亚洲 | 2024.6 | 2024.1 | 文化广场一处，垃圾池2座，长城墙800米 | 按相关文件执行 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 推进剂乡村振兴 | 推进乡村振兴 | 379 | 951
19 | 甘招镇西沟村路基改造项目 | 村 | 基础设施 | 改造路基3.5公里 | 甘招镇 | 西沟村 | 甘招镇 | 2024.1 | 2024.12 | 改造路基3.5公里 | 按相关文件执行 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴
20 | 到户产业奖补项目 | 县 | 到户项目 | 种养殖到户 | 各乡镇 | 各村 | 各乡镇 | 2024.5 | 2024.11 | 种养殖到户 | 按相关文件执行 | 297.25 |  |  | 297.25 |  |  |  |  | 已完工 | 巩固脱贫成果，带动镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户增收 | 巩固脱贫成果，带动镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户增收 | 973 | 2887
21 | 乡村振兴学校 | 县 | 乡村振兴 | 乡村振兴学校 | 各乡镇 | 各村 | 喀左县乡村振兴局 | 2022.6 | 2022.11 | 乡村振兴学校 | 按资金使用方向执行 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 推进剂乡村振兴 | 推进乡村振兴
22 | 三官庙人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 彩砖铺设1560平方米；混凝土路面扩宽1680平方米 | 公营子镇 | 三官庙村 | 侯深强 | 2024.06 | 2024.11 | 彩砖铺设1560平方米；混凝土路面扩宽1680平方米 | 按相关文件执行 | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 96 | 239
23 | 桥子村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 长城墙砌筑2405米；彩砖铺设7820平方米；健身广场1处 | 公营子镇 | 桥子村 | 张明明 | 2024.06 | 2024.11 | 长城墙砌筑2405米；彩砖铺设7820平方米；健身广场1处 | 按相关文件执行 | 115.4 |  |  | 115.4 |  |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 146 | 268
24 | 扶贫果园产业路及西官渔场西侧作业路路基改造 | 村 | 基础设施 | 改造路基3公里 | 官大海管理区 | 西官分场 | 官大海管理区 | 2024.1 | 2024.12 | 改造路基3公里 | 按相关文件执行 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴
25 | 波汰沟村暖棚项目 | 村 | 种植 | 新建暖棚8栋及产业配套设施 | 坤都营子乡 | 波汰沟村 | 张春华 | 2024.7.1 | 2024.12.31 | 在波汰沟村新建暖棚8栋及产业配套设施 | 按相关文件执行 | 324 |  |  | 324 |  |  |  | 13 | 已完工 | 通过建设暖棚，增加脱贫户及监测户收入，助力乡村振兴 | 通过上级专项资金于波汰沟村建设暖棚，增加脱贫户及监测户收入，助力乡村振兴 | 393 | 1045
26 | 波汰沟村乡村建设项目 | 村 | 乡村建设 | 长城墙2000延长米、红砖硬化1500平方米 | 坤都营子乡 | 波汰沟村 | 张春华 | 2024.6.1 | 2024.10.31 | 长城墙2000延长米、红砖硬化1500平方米 | 按相关文件执行 | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 已完工 | 改善波汰沟村人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴 | 通过上级专项资金，于波汰沟村建设2000米长城墙和1500平方米红砖硬化，改善人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴。 | 88 | 243
27 | 房申村酸枣园围栏项目 | 村 | 产业配套 | 在房申村酸枣园外围建设2000米围栏 | 坤都营子乡 | 房申村 | 陈利涛 | 2024.8 | 2024.12 | 在房申村酸枣园外围建设2000米围栏 | 按相关文件执行 | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 已完工 | 于房申村酸枣产业园周围建设围栏2000米，保障酸枣产业示范园不受人为破坏，增加产业项目收益。 | 通过上级专项资金，于房申村酸枣产业园周围建设围栏2000米，保障酸枣产业示范园不受人为破坏，增加产业项目收益。 | 388 | 1043
28 | 坤都营子乡波太沟村冷鲜库 | 村 | 冷库 | 300平方米 | 坤都营子乡 | 波太沟村 | 张春华 | 2024.1 | 2025.5 | 在波太沟村建设300平方米冷鲜库 | 按相关文件执行 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 3.36 | 已完工 | 投入乡村振兴资金60万元，在波太沟村建设冷鲜库，增加产业项目收益，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴资金60万元，在波太沟村建设冷鲜库，增加产业项目收益，助力乡村振兴
29 | 波汰沟村路基改造项目 | 村 | 基础设施 | 改造路基3.5公里 | 坤都营子乡 | 波汰沟村 | 坤都营子乡 | 2024.1 | 2024.12 | 改造路基3.5公里 | 按相关文件执行 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 已完工
30 | 老爷庙镇北山村新型日光温室示范项目 | 村 | 种植 | 在北山村实施冷棚项目，占地约20亩 | 老爷庙镇 | 北山村 | 吴相勇 | 2024.06 | 2024.12 | 在北山村实施冷棚项目，占地约20亩 | 按相关文件执行 | 231 |  |  | 231 |  |  |  | 6.8 | 已完工 | 计划实施冷棚项目，带动脱贫人口就业，持续带动脱贫户受益 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 774 | 2126
31 | 果木树暖棚羊肚菌初加工设备 | 村 | 加工 | 1、厂房200平方米。造价30000元。150元/平 采用大棚骨架，棚膜、毛毡覆盖。规格：10米*20米 地面：彩砖铺设 2、设备：烘干机2台，36500元/台。合计73000元 | 老爷庙镇 | 果木树村 | 吴相勇 | 2024.06 | 2024.12 | 1、厂房200平方米。造价30000元。150元/平 采用大棚骨架，棚膜、毛毡覆盖。规格：10米*20米 地面：彩砖铺设 2、设备：烘干机2台，36500元/台。合计73000元 | 按相关文件执行 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.7 | 已完工 | 完善产业基础设施，巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 774 | 2126
32 | 2024年老爷庙镇人居环境整治提升工程 | 乡 | 乡村建设 | 从平房子村五组到果木树村村部沿线墙体砌筑和修复、彩砖铺设，路边石、护坡、花池栅栏、污水井新建和修复等环境整治项目 | 老爷庙镇 | 老爷庙镇 | 吴相勇 | 2024.06 | 2024.11 | 从平房子村五组到果木树村村部沿线墙体砌筑和修复、彩砖铺设，路边石、护坡、花池栅栏、污水井新建和修复等环境整治项目 | 按相关文件执行 | 200 |  |  | 150 |  |  | 50 |  | 已完工 | 进行环境治理，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 193 | 534
33 | 平房子村连体冷棚项目升级改造工程 | 村 | 产业配套 | 购置并安装热镀锌钢丝、防虫网、吊挂微喷套装、排水管道、抗风地锚等 | 老爷庙镇 | 平房子村 | 吴相勇 | 2024.8 | 2024.11 | 购置并安装热镀锌钢丝、防虫网、吊挂微喷套装、排水管道、抗风地锚等 | 按相关文件执行 | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 已完工
34 | 老爷庙镇清运设备采购项目 | 村 | 设备采购 | 龙工20装载机一辆、徐工135挖掘机一辆、徐工75挖掘机一辆、东风5.9米专用板车一辆 | 老爷庙镇 | 老爷庙镇 | 吴向勇 | 2024.1 | 2024.12 | 龙工20装载机一辆、徐工135挖掘机一辆、徐工75挖掘机一辆、东风5.9米专用板车一辆 | 按相关文件执行 | 110 |  |  | 110 |  |  |  | 7.7 | 70% | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 772 | 2119
35 | 乌太沟村冷棚项目升级改造工程 | 村 | 种植 | 购置放风器，喷灌系统、压膜曹、横梁、立柱，棚门改造等。 | 老爷庙镇 | 乌太沟村 | 吴向勇 | 2024.1 | 2024.12 | 购置放风器，喷灌系统、压膜曹、横梁、立柱，棚门改造等。 | 按相关文件执行 | 86 |  |  | 86 |  |  |  | 4.3 | 已完工 | 计划实施冷棚升级改造项目，完善产业基础设施，巩固脱贫成果。 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 772 | 2119
36 | 智能菇棚种植高端食用菌及加工项目 | 村 | 农产品深加工 | 建设单位计划建造智能连体菇棚11栋，规格35*8.3*4.5米，廊道 58.1m*6m一栋，棚内铺设地热管道。项目占地总面积3666.69㎡（5.5亩），建筑占地面积3195.5㎡4.79亩）种植面积3195.5㎡（4.79亩）。 | 利州街道 | 山嘴村 | 陈向明 | 2024.5 | 2024.12 | 建设单位计划建造智能连体菇棚11栋，规格35*8.3*4.5米，廊道 58.1m*6m一栋，棚内铺设地热管道。项目占地总面积3666.69㎡（5.5亩），建筑占地面积3195.5㎡4.79亩）种植面积3195.5㎡（4.79亩）。 | 按资金使用方向执行 | 328.35 | 300 |  | 28.35 |  |  |  | 16.4175 | 已完工 | 投入衔接补助资金300万元，在建造智能连体菇棚11栋，预计收益24万元. | 带动享受政策脱贫户579户，1553人进行差议化分配。 | 579 | 1553
37 | 水溶肥生产加工项目 | 村 | 生产加工 | 地上式静态无斗4仓水溶肥配料生产线设备1套，检验设备1套，生产配套设备1套 | 利州街道 | 化金沟村 | 陈向明 | 8.3 | 10.31 | 地上式静态无斗4仓水溶肥配料生产线设备1套，检验设备1套，生产配套设备1套 | 按相关文件执行 | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 4.9 | 已完工 | 投入衔接补助资金70万元，预计收益4.9万元. | 带动全街道享受政策脱贫户进行差议化分配。 | 113 | 333
38 | 白音爱里村桶装食醋设备采购项目 | 村 | 生产加工设施 | 全自动桶装吹塑生产线1条（含全自动吹塑机1及相关配套设备，316食品级储存罐60个 | 利州街道 | 白音爱里村 | 陈向明 | 2024.1 | 2025.5 | 全自动桶装吹塑生产线1条（含全自动吹塑机1及相关配套设备，316食品级储存罐60个 | 按相关文件执行 | 490 |  |  | 490 |  |  |  | 34.3 |  | 投入衔接补助资金490万元，预计收益34.3万元. | 带动全街道享受政策脱贫户进行差议化分配。 | 579 | 1553
39 | 哈叭气村养殖项目 | 村 | 养殖 | 新建养殖舍1000平方米，草料库1000平方米，新建消毒室、看护房各一间 | 六官营子镇 | 哈叭气村 | 贾红文 |  | 2024.11 | 新建养殖舍1000平方米，草料库1000平方米，新建消毒室、看护房各一间 | 按资金使用方向执行 | 220 | 220 | [5 empty] | 13.2 | 已完工 | 新建养殖场一处，养殖鹿100只，项目实施后，可为脱贫户分红，切实增加低收入人口收入。 | 新建养殖场一处，切实增加脱贫人口收入。 | 464 | 1134
40 | 六官营子镇哈叭气村加工厂项目 | 村 | 加工 | 建设粗粮加工厂厂房200平方米，相关配套设施2套 | 六官营子镇 | 哈叭气村 | 贾红文 | 2023.5.1 | 2024.11 | 建设粗粮加工厂厂房200平方米，相关配套设施2套 | 按资金使用方向执行 | 50 | 50 | [5 empty] | 3.5 | 已完工 | 投入乡村振兴衔接资金50万元，新建农产品加工厂一处，项目实施后产生的收益，可为脱贫户分红，切实增加低收入人口收入。 | 新建加工厂一处，切实增加脱贫人口收入。 | 475 | 1147
41 | 六官营子镇后坟村村容村貌提升工程 | 村 | 乡村建设 | 后坟村五组道路两侧新建长城墙及彩砖铺设 | 六官营子镇 | 后坟村 | 司林孝 | 2024.7 | 2024.11 | 后坟村五组道路两侧新建长城墙及彩砖铺设 | 按相关文件执行 | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  | 已完工 | 投入乡村振兴衔接资金50万元，美化后坟村环境，丰富村民精神文化生活，助力乡村振兴 | 美化后坟村环境，丰富村民精神文化生活，助力乡村振兴 | 146 | 381
42 | 六官营子镇东前沟村棚区道路硬化项目 | 村 | 基础设施 | 在东沟村硬化棚区作业路1300延长米，宽约2.5米 | 六官营子镇 | 东前沟村 | 司林孝 | 2024.7.29 | 2024.9.30 | 在东沟村硬化棚区作业路1300延长米，宽约2.5米 | 按相关文件执行 | 26 |  | 26 | [5 empty] | 已完工 | 投入乡村振兴衔接资金26万元，实施道路硬化，助力乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 36 | 82
43 | 哈叭气村养殖项目二期 | 村 | 养殖 | 成年公鹿厂房300平一栋，成年母鹿厂房300平一栋。鹿幼崽厂房300平一栋，梅花鹿产品展示厅等 | 六官营子镇 | 哈叭气村 | 孙岩 | 2024.1 | 2025.5 | 成年公鹿厂房300平一栋，成年母鹿厂房300平一栋。鹿幼崽厂房300平一栋，梅花鹿产品展示厅等 | 按相关文件执行 | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 9.6 |  | 新建养殖场一处，养殖羊50只，项目实施后，可为脱贫户分红，切实增加低收入人口收入。 | 新建养殖场一处，切实增加脱贫人口收入。 | 464 | 1147
44 | 小店村清运设备采购项目 | 村 | 设备采购 | 80钩机1台、938铲车1辆，598垃圾清运车2辆 | 南公营子 | 小店村 | 梁建文 | 2024.1 | 2024.12 | 80钩机1台、938铲车1辆，598垃圾清运车2辆 | 按相关文件执行 | 110.96 |  |  | 77.15 |  |  | 33.81 | 5 | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金110.96万元，购置80钩机1台、938铲车1辆，598垃圾清运车2辆；产生收益为脱贫户及监测户增收。 | 投入乡村振兴补助资金110.96万元，购置80钩机1台、938铲车1辆，598垃圾清运车2辆；产生收益为脱贫户及监测户增收。 | 912 | 2050
45 | 南公营子镇人居环境治理项目 | 村 | 乡村建设 | 在南公营子镇西村购置挂桶车3辆、保洁车15辆、垃圾桶70个、勾臂式垃圾箱8个 | 南公营子镇 | 西村 | 梁建文 | 2024.06 | 2024.1 | 在南公营子镇西村购置挂桶车3辆、保洁车15辆、垃圾桶70个、勾臂式垃圾箱8个 | 按相关文件执行 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 已完工 | 利用专项资金20万元，在南公营子镇挂桶车3辆、保洁车15辆、垃圾桶70个、勾臂式垃圾箱8个，推进乡村振兴 | 通过改善居民生活环境，推进建设宜居美丽乡村
46 | 大三家村新建垃圾池项目 | 村 | 乡村建设 | 在南公营子镇大三家村新建垃圾池三个，分别长20、12、15米，宽6米，高1.5米 | 南公营子镇 | 大三家村 | 梁建文 | 2024.06 | 2024.1 | 在南公营子镇大三家村新建垃圾池三个，分别长20、12、15米，宽6米，高1.5米 | 按相关文件执行 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 已完工 | 利用专项资金4.6万元，在南公营子镇大三家村新建垃圾池三个，改善居民生活环境，推进乡村振兴 | 通过改善居民生活环境，推进建设宜居美丽乡村
47 | 李杖子村新建垃圾池项目 | 村 | 乡村建设 | 在南公营子镇李杖子村新建垃圾池五个，分别长6米*4、8米，宽3米，高1.5米 | 南公营子镇 | 李杖子村 | 梁建文 | 2024.06 | 2024.1 | 在南公营子镇李杖子村新建垃圾池五个，分别长6米*4、8米，宽3米，高1.5米 | 按相关文件执行 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 已完工 | 利用专项资金2.9万元，在南公营子镇李杖子村新建垃圾池五个，改善居民生活环境，推进乡村振兴 | 通过改善居民生活环境，推进建设宜居美丽乡村
48 | 魏家庄（南汤）村路基改造项目 | 村 | 基础设施 | 长3千米，宽3米 | 南公营子镇 | 魏家庄村 | 南公营子镇 | 2024.1 | 2024.12 | 长3千米，宽3米 | 按相关文件执行 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 已完工
49 | 北洞村产业路硬化 | 村 | 基础设施 | 道路硬化2.3公里 | 平房子镇 | 北洞村 | 赵洪超 | 2024.6 | 2024.11 | 道路硬化2.3公里 | 按相关文件执行 | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 已完工 |  | 改善基础设施，助力乡村振兴 | 16 | 32
50 | 三台村文化广场 | 村 | 基础设施 | 1200㎡ | 平房子镇 | 三台村 | 李光兴 付永波 | 2024.6 | 2024.11 | 800㎡ | 按相关文件执行 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 已完工 |  | 改善基础设施，助力乡村振兴 | 27 | 57
51 | 平房子镇旧烧锅村冷棚扩建项目 |  | 种植 | 旧烧锅村冷棚扩建项目建设约16000平方米（24亩地）约83万元，场地平整及水配套设备完善约7万元。 | 平房子镇 | 旧烧锅村 | 岳中生 | 2024.1 | 2025.5 | 旧烧锅村冷棚扩建项目建设约16000平方米（24亩地）约83万元，场地平整及水配套设备完善约7万元。 | 按相关文件执行 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 4.5 | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金83万元，建设冷棚扩建项目，提升脱贫家庭收益，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴补助资金83万元，建设冷棚扩建项目，提升脱贫家庭收益，助力乡村振兴 | 143 | 405
52 | 平房子镇双庙村吨袋加工项目 | 村 | 加工业 | 吨袋加工项目，改造厂房200平方米约10万元，购置15台加工机器，每台4000元，共计6万元，叉车一台5万元，其他配套设施9万元。 | 平房子镇 | 双庙村 | 田玉霞 | 2024.1 | 2025.5 | 吨袋加工项目，改造厂房200平方米约10万元，购置15台加工机器，每台4000元，共计6万元，叉车一台5万元，其他配套设施9万元。 | 按相关文件执行 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 1.65 | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金40万元，改造厂房200平方米，购置15台加工机器，叉车一台，提高低收入家庭收益，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴补助资金40万元，改造厂房200平方米，购置15台加工机器，叉车一台，提高低收入家庭收益，助力乡村振兴 | 110 | 290
53 | 鲤莲杖子村36亩蔬菜冷棚项目 | 村 | 种植 | 占地36亩，建设冷棚30栋 | 山嘴子镇 | 鲤莲杖子村 | 唐海明 | 2024.4 | 2024.12.31 | 占地36亩，建设冷棚30栋 | 按资金使用方向执行 | 126 | 126 | [5 empty] | 6.3 | 已完工 | 投入专项扶贫发展资金126万元，实施36亩冷棚项目，带动建档立卡人口646户，1728人。 | 建设占地36亩冷棚，收益后对贫困户分红 | 646 | 1728
54 | 金杖子村12亩花卉制种冷暖棚项目 | 村 | 种植 | 占地12亩，建设冷暖棚4栋 | 山嘴子镇 | 金杖子村 | 唐海明 | 2024.4 | 2024.12.31 | 占地12亩，建设冷暖棚4栋 | 按资金使用方向执行 | 115 | 115 | [5 empty] | 5.75 | 已完工 | 投入专项扶贫发展资金115万元，实施12亩冷暖棚项目，带动建档立卡人口646户，1728人。 | 建设占地12亩暖棚，收益后对贫困户分红 | 646 | 1728
55 | 山嘴子镇黄家店乡村建设 | 村 | 乡村建设 | 长城墙 彩砖硬化 | 山嘴子镇 | 黄家店村 | 唐海明 | 2024.07 | 2024.11 | 人居环境整治 | 按相关文件执行 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 已完工 | 巩固脱贫成效，推进乡村振兴 | 通过发展乡村建设项目，带动全镇经济发展 | 644 | 1725
56 | 山嘴子镇马家沟村乡村建设 | 村 | 乡村建设 | 长城墙 彩砖硬化 | 山嘴子镇 | 道虎沟村 | 唐海明 | 2024.07 | 2024.11 | 人居环境整治 | 按相关文件执行 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 已完工 | 巩固脱贫成效，推进乡村振兴 | 通过发展乡村建设项目，带动全镇经济发展 | 644 | 1725
57 | 金杖子村蔬菜冷棚项目 | 金杖村 | 种植 | 占地面积45亩，建设18栋高标准冷棚 | 山嘴子镇 | 金杖子村 | 唐海明 | 2024.1 | 2025.5 | 占地面积45亩，建设18栋高标准冷棚 | 按相关文件执行 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 6 | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金120万元，建设高标准冷棚，助力乡村振兴 | 投入乡村振兴补助资金120万元，建设高标准冷棚，助力乡村振兴 | 90 | 236
58 | 2024年金杖子村路基改造 | 村 | 基础设施 | 改造路基3公里 | 山嘴子镇 | 金杖子村 | 山嘴子镇 | 2024.1 | 2024.12 | 改造路基3公里 | 按相关文件执行 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 已完工
59 | 神仙沟村畜牧养殖猪场项目 | 村 | 养殖 | 建设厂房两栋3400平方米，配套用房两个120平，草料库一栋，化粪池两个及相关配套附属设施 | 十二德堡镇 | 神仙沟村 | 高桂云 | 2024.5 | 2024.12 | 建设厂房两栋3400平方米，配套用房两个120平，草料库一栋，化粪池两个及相关配套附属设施 | 按资金使用方向执行 | 320 | 251 |  | 69 |  |  |  | 15.06 | 已完工 | 猪场建成后对外出租，收益将为脱贫户和监测户分红，为其增收 | 猪场建成后对外出租，收益将为脱贫户和监测户分红，为其增收 | 699 | 1687
60 | 2024年太沟村养殖牛场项目 | 村 | 养殖 | 建设养殖牛场780平方米，及牛场附属设施。 | 十二德堡镇 | 太沟村 | 魏钦辉 | 2024.6 | 2024.12 | 建设养殖牛场780平方米，及牛场附属设施。 | 按相关文件执行 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 3.36 | 已完工 | 建设养殖牛场一处，项目完成后产生收益带动太沟村建档立卡户及监测户分红，增加收入 | 建设养殖牛场一处，项目完成后产生收益带动太沟村建档立卡户及监测户分红，增加收入 | 102 | 302
61 | 喀左县十二德堡镇乱泥塘子村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 新建村民活动广场2处 | 十二德堡镇 | 乱泥塘子村 | 王占东 | 2024.5 | 2024.12 | 新建村民活动广场2处 | 按资金使用方向执行 | 45.3 | 45.3 | [6 empty] | 已完工 | 利用专项衔接资金，在乱泥塘子村进行乡村建设项目，完善神仙沟村基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 | 利用专项衔接资金，在乱泥塘子村进行乡村建设项目，完善神仙沟村基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 | 699 | 1687
62 | 2024年太沟村乡村建设项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌建设 | 十二德堡镇 | 太沟村 | 魏钦辉 | 2024.5 | 2024.12 | 村容村貌建设 | 按资金使用方向执行 | 54.7 | 54.7 | [6 empty] | 已完工 | 在太沟村实施乡村建设项目，项目完成后完善村内基础设施建设，助力乡村振兴 | 在太沟村实施乡村建设项目，项目完成后完善村内基础设施建设，助力乡村振兴 | 102 | 302
63 | 十二德堡镇人居环境整治项目 | 镇 | 环境整治 | 建设垃圾池43个 | 十二德堡镇 | 各村 | 胡志会 | 2024.6 | 2024.11 | 在十二德堡镇各村建设垃圾池43个 | 按相关文件执行 | 46.3 |  |  | 46.3 |  |  |  |  | 已完工 | 在十二德堡镇各村建设垃圾池43个，完善各村人居环境整治基础建设，助理乡村振兴 | 在十二德堡镇各村建设垃圾池43个，完善各村人居环境整治基础建设，助理乡村振兴 | 694 | 1593
64 | 白庙子村设施农业冷棚配套项目 | 村 | 产业配套设施 | 修建园区内排水沟及其他附属设施 | 十二德堡镇 | 白庙子村 | 周建发 | 2024.5 | 2024.1 | 修建园区内排水沟及其他附属设施 | 按相关文件执行 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 已完工 | 项目完成后，完善棚区内基础设施建设，保证资产正常运行，助力乡村振兴 | 项目完成后，完善棚区内基础设施建设，保证资产正常运行，助力乡村振兴 | 699 | 1687
65 | 水泉村润泽花海连体冷棚项目 | 村 | 种植 | 建设占地8000平方米连体冷棚一栋 | 水泉镇 | 水泉村 | 夏增喜 | 2024.06 | 2024.1 | 建设占地8000平方米连体冷棚一栋 | 按相关文件执行 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 3.5 | 已完工 | 带动脱贫人口增收，巩固脱贫攻坚成果 | 建设冷棚项目取得收益，项目收益用于全镇脱贫攻坚成果巩固、贫困村基础设施建设、公益事业支出、公益岗工资、贫困户危房改造和差别化扶持等 | 576 | 1303
66 | 马营子村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 建设7500平方米衔接路、长城墙、3200平方米文化广场等 | 水泉镇 | 马营子村 | 邵艳秋 | 2024.06 | 2024.10 | 建设7500平方米衔接路、长城墙、3200平方米文化广场等 | 按相关文件执行 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 农村环境明显改善 | 通过农村环境整治改善农村环境，带动脱贫劳动力就业 | 35 | 72
67 | 后城子村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 建设8000平方米衔接路、长城墙等 | 水泉镇 | 后城子村 | 李繁华 | 2024.06 | 2024.10 | 建设8000平方米衔接路、长城墙等 | 按相关文件执行 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 农村环境明显改善 | 通过农村环境整治改善农村环境，带动脱贫劳动力就业 | 24 | 47
68 | 水泉镇塔贝营子村清运设备采购项目 | 村 | 设备采购 | 购置CDM855HGEK铲车 | 水泉镇 | 塔贝营子村 | 李堂军 | 2024.1 | 2024.12 | 购置CDM855HGEK铲车 | 按相关文件执行 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 2.52 | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金36万元，购置CDM855HGEK铲车 | 投入乡村振兴补助资金36万元，购置CDM855HGEK铲车 | 50 | 106
69 | 下井村路基改造 | 村 | 路基改造 | 路基改造6000平方米 | 卧虎沟乡 | 下井村 | 卧虎沟乡 | 2024.1 | 2024.12 | 路基改造6000平方米 | 按相关文件执行 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 已完工
70 | 碾房村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌建设 | 兴隆庄镇 | 碾房村 | 徐志伟 | 2024.5 | 2024.12 | 村容村貌建设 | 按资金使用方向执行 | 80 | 80 | [6 empty] | 已完工 | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 13 | 21
71 | 七家村环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 村容村貌建设 | 兴隆庄镇 | 七家村 | 徐志伟 | 2024.5 | 2024.12 | 村容村貌建设 | 按资金使用方向执行 | 121 | 121 | [6 empty] | 已完工 | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 178 | 530
72 | 兴隆庄镇产业路硬化项目 | 村 | 基础设施 | 新建产业路硬化项目。1、西沟门村西山冷棚产业路263米；2、西沟门村猪场产业路563米；3、西沟门村大台子冷棚产业路1200米；4、西沟门村大庙冷棚产业路3125米；5、半拉烧锅村鱼菜共生产业路420米。计5571米*3.5米=19498.5平方米，共计146.3万元。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 半拉烧锅村 | 徐志伟 | 2024.06 | 2024.11 | 新建产业路硬化项目。1、西沟门村西山冷棚产业路263米；2、西沟门村猪场产业路563米；3、西沟门村大台子冷棚产业路1200米；4、西沟门村大庙冷棚产业路3125米；5、半拉烧锅村鱼菜共生产业路420米。计5571米*3.5米=19498.5平方米，共计146.3万元。 | 按相关文件执行 | 146.3 |  |  | 146.3 |  |  |  |  | 已完工 | 项目建成后，解决西沟门村、半拉烧锅村全体村民产业路出行难问题 | 项目建成后，解决西沟门村、半拉烧锅村全体村民产业路出行难问题 | 172 | 458
73 | 兴隆庄镇路基改造项目 | 村 | 基础设施 | 新建路基改造项目。1、西沟门村西山冷棚产业路263米；2、西沟门村猪场产业路563米；3、西沟门村大台子冷棚产业路1200米；4、西沟门村大庙冷棚产业路3125米；5、半拉烧锅村鱼菜共生产业路420米。计5571米*6米=33426平方米，共计19万元 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 半拉烧锅村 | 徐志伟 | 2025.06 | 2025.11 | 新建路基改造项目。1、西沟门村西山冷棚产业路263米；2、西沟门村猪场产业路563米；3、西沟门村大台子冷棚产业路1200米；4、西沟门村大庙冷棚产业路3125米；5、半拉烧锅村鱼菜共生产业路420米。计5571米*6米=33426平方米，共计19万元 | 按相关文件执行 | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 已完工 | 项目建成后，解决西沟门村、半拉烧锅村全体村民产业路出行难问题 | 项目建成后，解决西沟门村、半拉烧锅村全体村民产业路出行难问题 | 172 | 458
74 | 兴隆庄镇兴隆庄村河道整治二期项目 | 村 | 环境整治 | 河道治理 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村 | 徐志伟 | 2024.6 | 2024.11 | 河道治理 | 按相关文件执行 | 121 |  | 36 | 85 |  |  |  |  | 已完工 | 对兴隆庄村河道进行治理 | 对兴隆庄村河道进行治理 | 22 | 55
75 | 鱼菜共生配套项目 | 村 | 产业配套 | 变压器250两台；深井一眼、水泵、井房；变电箱到井房电缆 | 兴隆庄镇 | 半拉烧锅村 | 徐志伟 | 2024.07 | 2024.12 | 变压器250两台；深井一眼、水泵、井房；变电箱到井房电缆 | 按相关文件执行 | 166 |  | 166 | [5 empty] | 已完工 | 项目建成后，可解决半拉烧锅村鱼菜共生项目用水用电问题。 | 项目建成后，可解决半拉烧锅村鱼菜共生项目用水用电问题。 | 23 | 45
76 | 兴隆庄镇碾房村广场项目 | 村 | 基础设施 | 2550平方米 | 兴隆庄镇 | 碾房村 | 徐志伟 | 2024.08 | 2024.11 | 新建广场2550平方米，规格是底层3公分石粉，平铺彩砖。 | 按相关文件执行 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  |  | 已完工 |  | 改善人居环境，提升村民生活质量。 | 13 | 21
77 | 喀左县兴隆庄镇园艺花圃项目 | 村 | 种植 | 占地面积37.91亩，共8栋暖棚，其中育苗棚1栋800平方米，生产棚7栋每栋900平方米，晒花场300平方米，附属用房及看护房180平方米，充电桩6个。 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村（永益当） | 徐志伟 | 2024.1 | 2025.5 | 占地面积37.91亩，共8栋暖棚，其中育苗棚1栋800平方米，生产棚7栋每栋900平方米，晒花场300平方米，附属用房及看护房180平方米，电动车充电桩6个。 | 按相关文件执行 | 368 |  | 270 | 98 |  |  |  | 17.5 | 50% | 投资350万元，占地面积37.91亩，共8栋暖棚，其中育苗棚1栋800平方米，生产棚7栋每栋900平方米，晒花场300平方米，附属用房及看护房180平方米，电动车充电桩6个。预计收益17.5万元 | 投资350万元，占地面积37.91亩，共8栋暖棚，其中育苗棚1栋800平方米，生产棚7栋每栋900平方米，晒花场300平方米，附属用房及看护房180平方米，电动车充电桩6个。可带动565户1531人贫困户增收。 | 565 | 1531
78 | 铁沟门村暖棚项目 | 村 | 种植 | 占地23亩，建设暖棚6栋，及相关配水道路硬化等配套设施,150米作业路，500米围栏 | 羊角沟镇 | 铁沟门村 | 张吉业 | 2024.4 | 2024.08 | 占地23亩，建设暖棚6栋，及相关配水道路硬化等配套设施,150米作业路，500米围栏 | 按资金使用方向执行 | 200 | 200 | [5 empty] | 10 | 已完工 | 5% | 带动村建档立卡户发展，带动村集体经济增长 | 23 | 40
79 | 羊角沟村冷棚扩建 | 村 | 种植 | 占地24亩，建设冷棚9栋 | 羊角沟镇 | 羊角沟村一组 | 刘会涛 | 2024.5 | 2024.10.1 | 占地24亩，建设冷棚9栋 | 按资金使用方向执行 | 58 | 58 | [5 empty] | 2.9 | 已完工 | 项目收益达到5% | 羊角沟村脱贫户 | 12户 | 19人
80 | 大黄杖子村扶贫羊场改造项目 | 村 | 养殖 | 对3栋羊舍内部都安装漏粪板，刮粪机器，合计1428平方米，打造供水井一口，及相关管道配套设施 | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 | 邹积印 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 对3栋羊舍内部都安装漏粪板，刮粪机器，合计1428平方米，打造供水井一口，及相关管道配套设施 | 按相关文件执行 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 2.7 | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 带动大黄杖子村脱贫户 | 118 | 346
81 | 大黄杖子村一组乡村治理项目 | 村 | 乡村建设 | 大黄杖子村1组组内及一组至水泉交界处两旁道路治理 | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 | 邹积印 | 2024.5 | 2024.11 | 大黄杖子村1组组内及一组至水泉交界处两旁道路治理 | 按资金使用方向执行 | 55 | 55 | [6 empty] | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 大黄杖子村脱贫户 | 120 | 350
82 | 小黄杖子村环境整治 | 村 | 环境整治 | 小黄杖子桥头到村部门口道路两旁边沟治理 | 羊角沟镇 | 小黄杖子村 | 宋海华 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 小黄杖子桥头到村部门口道路两旁边沟治理 | 按相关文件执行 | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 97户 | 298人
83 | 羊角沟村乡村治理项目 | 村 | 环境整治 | 羊角沟中心小学到素质教育实践基地道路两旁边沟治理 | 羊角沟镇 | 羊角沟村 | 刘会涛 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 羊角沟中心小学到素质教育实践基地道路两旁边沟治理 | 按相关文件执行 | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 12户 | 19人
84 | 羊角沟村大庙至东哨路段乡村治理项目 | 村 | 环境整治 | 羊角沟村大庙至东哨交界处两旁道路治理，护坡，硬化，边沟，长城墙等 | 羊角沟镇 | 羊角沟村 | 刘会涛 | 2024.07 | 2024.11.30 | 羊角沟村大庙至东哨交界处两旁道路治理，护坡，硬化，边沟，长城墙等 | 按相关文件执行 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 已完工 | 带动脱贫人口增收，巩固脱贫攻坚成果 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 12户 | 19人
85 | 羊角沟镇朱杖子村、下稠沟村、烧锅杖子村路基改造项目 | 村 | 乡村建设 | 朱杖子村路基2.9公里、下稠沟村1.6公里、烧锅杖子村0.5公里，合计5公里 | 羊角沟镇 | 朱杖子村、下稠沟村、烧锅杖子村 | 羊角沟镇 | 2024.1 | 2024.12 | 朱杖子村路基2.9公里、下稠沟村1.6公里、烧锅杖子村0.5公里，合计5公里 | 按相关文件执行 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 已完工
86 | 尤杖子村小杂粮加工 | 村 | 加工 | 购买小米加工机器设备 | 尤杖子乡 | 尤杖子乡尤杖子村 | 李松国 | 2024.05 | 2024.11 | 购买小米加工机器设备 | 按资金使用方向执行 | 30 | 30 | [5 empty] | 2.1 | 已完工 | 实施农产品加工项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 实施农产品加工，助力乡村振兴 | 162 | 505
87 | 三荒村冷棚项目 | 村 | 种植 | 65米*8米冷棚10栋、占地12亩 | 尤杖子乡 | 三荒村 | 刘廷茂 | 2024.06 | 2024.12 | 65米*8米冷棚10栋、占地12亩 | 按相关文件执行 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 1.5 | 已完工 | 投入衔接补助资金30万元，预计收益1.5万元. | 带动三荒村享受政策脱贫户进行差议化分配。 | 23 | 46
88 | 尤杖子村十组广场 | 村 | 乡村建设 | 排水沟600米、广场1740平米、地沟盖板80米 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 李松国 | 2024.7 | 2024.11 | 排水沟600米、广场1740平米、地沟盖板80米 | 按相关文件执行 | 58.5 |  |  | 58.5 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境 | 增强人民体质 | 160 | 550
89 | 岳台子村牛场扩建项目 | 村 | 养殖 | 建牛舍300平，活动区300平共，安变压器拉三项电，买装载机，拉粪车 | 中三家镇 | 岳台子村 | 钱宝财 | 2024.6 | 2024.1 | 建牛舍300平，活动区300平共，安变压器拉三项电，买装载机，拉粪车 | 按相关文件执行 | 50.75 |  |  | 50.75 |  |  |  | 3.045 | 已完工 | 巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴步伐。 | 巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴步伐。 | 71 | 182
90 | 古山子村人居环境治理 | 村 | 乡村建设 | 场地平整550平方米，场地硬化530平方米，四周长城墙70米，周边墙体维修200米。 | 中三家镇 | 古山子村 | 任国彬 | 2024.6 | 2024.1 | 场地平整550平方米，场地硬化530平方米，四周长城墙70米，周边墙体维修200米。 | 按相关文件执行 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境，提升村民幸福感，促进乡村振兴。 | 改善人居环境，提升村民幸福感，促进乡村振兴。 | 84 | 215
91 | 豆腐房村人居环境治理 | 村 | 乡村建设 | 彩砖、长城墙及路面硬化铺沥青 | 中三家镇 | 豆腐房村 | 孟庆飞 | 2024.6 | 2024.11 | 彩砖、长城墙及路面硬化铺沥青 | 按相关文件执行 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境，促进乡村振兴。 | 改善人居环境，促进乡村振兴。 | 17 | 30
92 | 公益岗 | 县 | 公益岗 | 公益岗 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2024.6 | 2024.12 | 公益岗 | 按相关文件执行 | 150 | 100 | 50 | [5 empty] | 已完工 | 开发公益性岗位促进建档立卡人口就业 | 建档立卡人口增收 | 3027 | 3027
93 | 项目管理费 | 县 | 管理费 | 项目管理费 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2024.4 | 2024.12 | 项目管理费 | 按相关文件执行 | 88 | 20 | 7 | 61 |  |  |  |  | 已完工 | 项目管理规范 | 增强产业带动建档立卡人口增收
94 | 小额贷款贴息 | 县 | 金融 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2023.6 | 2023.12 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 按相关文件执行 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 已完工 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 245 | 245
95 | 保险费 | 县 | 金融 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2023.6 | 2023.12 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 按相关文件执行 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 已完工 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 12206 | 30628
96 | 雨露计划 | 县 | 教育 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2023.6 | 2023.12 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 按相关文件执行 | 185 |  |  | 185 |  |  |  |  | 已完工 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 634 | 700
97 | 实用技能培训 | 县 | 就业 | 对建档立卡人口进行技能培训计划2000人 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2023.6 | 2023.12 | 对建档立卡人口进行技能培训计划2000人 | 按相关文件执行 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 已完工 | 对建档立卡人口进行技能培训计划实施2000人 | 对建档立卡人口进行技能培训计划实施2000人 | 2000 | 2000
98 | 国调队、地调队 | 县 | 国调队地调队监测费 | 国调队地调队监测费 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2023.6 | 2023.12 | 国调队地调队监测费 | 按相关文件执行 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 已完工 | 国调队地调队监测费 | 国调队地调队监测费
99 | 省外务工 | 县 | 务工 | 外出务工340人 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2023.6 | 2023.12 | 外出务工340人 | 按相关文件执行 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 已完工 | 为建档立卡省外务工人员提供补助 | 为建档立卡省外务工人员提供补助 | 340 | 340
100 | 道德银行 | 县 | 乡村治理 | 道德银行 | 喀左县 | 各乡镇 | 喀左县乡村振兴局 | 2022.6 | 2022.11 | 用于喀左县道德银行建设 | 按资金使用方向执行 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 已完工 | 投入资金100万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力 | 投入资金100万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力 | 500 | 1450
101 | 防贫保险 | 县 | 金融保险配套项目 | 对全县建档立卡户、脱贫不稳定户、突发困难户个人及家庭进行保险补贴，巩固脱贫成果。 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2024.8 | 2024.12 | 对全县建档立卡户、脱贫不稳定户、突发困难户个人及家庭进行保险补贴，巩固脱贫成果。 | 按相关文件执行 | 324 |  |  |  | 149.86 | 170 |  |  | 已完工 | 对全县建档立卡户、脱贫不稳定户、突发困难户个人及家庭进行保险补贴，巩固脱贫成果。 | 对全县建档立卡户、脱贫不稳定户、突发困难户个人及家庭进行保险补贴，巩固脱贫成果。 | 12636 | 31915
102 | 危房改造 | 县 | 危房改造 | 农村危房改造等农房改造 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2024.4 | 2024.12 | 巩固三保障成果，为农村危房改造等农房改造进行补贴 | 按相关文件执行 | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  | 已完工 | 巩固三保障成果，为农村危房改造等农房改造进行补贴 | 巩固三保障成果，为农村危房改造等农房改造进行补贴 | 60 | 150
Note on P6: Dell: 追加15万
Note on P22: Dell: 追加12
Note on P30: Dell: 追加64
Note on P35: Dell: 追加95
Note on P46: Dell: 追加4万
Note on P95: Dell: 追加2.5
Note on S37: Dell: 2023年保证金