## Sheet1
附件1
2025年第一批以工代赈中央预算内投资计划表
单位：万元
项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 备注
喀左县（4项） |  |  |  |  | 总投资 | 1540.85 | [6 empty] | 390 | 504.37
[5 empty] | 中央预算内投资 | 1435 |  |  | 1435
地方预算内投资
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 105.85
其他投资
喀左县甘招镇2025年以工代赈示范工程项目 | 新建 | 混凝土铺装道路。 | 2025 | 2026 | 总投资 | 360 |  |  |  | 本项目建设内容为对喀左县甘招镇甘招村、王营子村等8个行政村路面进行混凝土铺装，道路总长16741.1m，宽度2.1-5m不等，路面面积48516.7m2，路面结构采用18cmC20混凝土。 | 喀左县甘招镇人民政府-刘亚洲 | 喀左县发展和改革局-孙丙剑 | 100 | 120.61
[5 empty] | 中央预算内投资 | 349 |  |  | 349
地方预算内投资
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 11
其他投资
喀左县卧虎沟乡2025年以工代赈示范工程项目 | 新建 | 加宽路面。 | 2025 | 2026 | 总投资 | 340 |  |  |  | 对44261.07平方米路面进行红砖铺装，对6497.00平方米路面进行混凝土铺装。新建带盖排水沟总计258.05平方米，新建排水沟总计252.20平方米；新建过水路面105平方米；对原有涵洞加宽面积7.50平方米。 | 喀左县卧虎沟乡人民政府-王瑞雪 | 喀左县发展和改革局-孙丙剑 | 95 | 125.2
[5 empty] | 中央预算内投资 | 330 |  |  | 330
地方预算内投资
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 10
其他投资
喀左县羊角沟镇2025年河道灾后重建以工代赈示范项目 | 新建 | 建设河道护坡，清淤疏浚。 | 2025 | 2026 | 总投资 | 508.85 |  |  |  | 建设羊角沟河铁沟门段主河道护坡修复3.8公里 | 喀左县羊角沟镇人民政府-凌羽飞 | 喀左县发展和改革局-孙丙剑 | 115 | 164.44
[5 empty] | 中央预算内投资 | 454 |  |  | 454
地方预算内投资
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 54.85
其他投资
喀左县公营子镇2025年以工代赈示范工程项目 | 新建 | 铺设混凝土道路。 | 2025 | 2026 | 总投资 | 332 |  |  |  | 本项目铺设水泥混凝土道路9905.7米，面积32017.2平方米。 | 喀左县公营子镇人民政府-田世勇 | 喀左县发展和改革局-孙丙剑 | 80 | 94.12
[5 empty] | 中央预算内投资 | 302 |  |  | 302
地方预算内投资
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 30
其他投资