## Sheet1
喀左县2025年县级资金项目实施清单
序号 | 项目名称 | 项目级别（县乡村） | 项目类型 | 项目规模 | 所在乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 补贴标准 | 项目投资（万元） |  |  |  | 预计收益（万元） | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目收益带贫情况 |  | 备注
[12 empty] | 总计申请资金 |  |  | 其他资金
[13 empty] | 市 | 县 |  |  |  |  | 户数 | 人数
1 | 2025年公营子镇下三家村红砖铺设硬化项目 | 村 | 乡村建设 | 红砖铺设9000平方米 | 公营子镇 | 下三家村 | 王鹤员 | 2025.9 | 2025.12 | 红砖铺设9000平方米 | 按资金使用方向执行 | 55 |  | 55 |  |  | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 16 | 32
2 | 十八台村乡村建设项目 | 村 | 乡村建设 | 烧锅杖子村桥头至十八台村路口道路两旁建设，建设内容为主路两边红砖立铺，规模宽1.2米加毛石红砖挡墙。 | 羊角沟镇 | 十八台村 | 孟宪文 | 2025.09 | 2025.12 | 烧锅杖子村桥头至十八台村路口道路两旁建设，建设内容为主路两边红砖立铺，规模宽1.2米加毛石红砖挡墙。 | 按资金使用方向执行 | 56 |  | 56 |  |  | 改善人居环境提升村民生活质量 | 带动十八台村脱贫户发展 | 15 | 34
3 | 大黄杖子村乡村建设项目 | 村 | 乡村建设 | 化十线东沟村岔路口开始到大黄杖子村子工业园区道路两旁建设，建设内容为主路两边铺设彩砖，规模宽1.5米加毛石红砖挡墙、条石封边 | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 | 邹积印 | 2025.09 | 2025.12 | 化十线东沟村岔路口开始到大黄杖子村子工业园区道路两旁建设，建设内容为主路两边铺设彩砖，规模宽1.5米加毛石红砖挡墙、条石封边 | 按资金使用方向执行 | 54 |  | 54 |  |  | 改善人居环境提升村民生活质量 | 带动大黄杖子村脱贫户发展 | 115 | 336
4 | 李杖子村路面硬化项目 | 村 | 乡村建设 | 在南公营子镇李杖子村二组新建设长2.1公里，合计7400平米硬化路面 | 南公营子镇 | 李杖子村 | 孙艳荣 | 2025.09 | 2025.12 | 在南公营子镇李杖子村二组新建设长2.1公里，合计7400平米硬化路面 | 按资金使用方向执行 | 55.5 |  | 55.5 |  |  | 利用专项衔接资金55.5万元，在南公营子镇李杖子村二组新建设长2.1公里，合计7400平米硬化路面，方便居民生活生产，衔接推进乡村振兴。 | 推进乡村振兴 | 58 | 124
5 | 2025年老爷庙镇果木树村环境整治提升工程 | 村 | 基础设施 | 硬化路肩约6500平方米 | 老爷庙镇 | 果木树村 | 常世成 | 2025.09 | 2025.12 | 硬化路肩约6500平方米 | 按资金使用方向执行 | 52 |  | 52 |  |  | 完善道路设施，方便群众出行，提高生活质量 | 推进乡村振兴 | 132 | 363
6 | 喀左县甘招镇河沿村道路拓宽硬化项目 | 村 | 乡村建设 | 铺设红砖8800平方米 | 甘招镇 | 河沿村 | 刘亚洲 | 2025.9 | 2025.11 | 铺红砖8800平方米 | 按资金使用方向执行 | 53 |  | 53 |  |  | 推进乡村建设 | 推进乡村建设 | 273 | 1050
7 | （润泽保护地建设项目）喀左佳森蓝莓产业项目 | 村 | 种植业 | 31栋温室后墙、山墙基础加宽到1.5米,后阴棚变为双层棉被，下设一层荷兰网托棉被，大棚被覆盖在后阴棚上，上盖一层大棚膜，大棚整体下挖60cm。 | 水泉镇 | 水泉村 | 夏增喜 | 2025.09 | 2025.12 | 31栋温室后墙、山墙基础加宽到1.5米,后阴棚变为双层棉被，下设一层荷兰网托棉被，大棚被覆盖在后阴棚上，上盖一层大棚膜，大棚整体下挖60cm。 | 按资金使用方向执行 | 110 |  | 110 |  | 5.5 | 项目收益达到5% | 建设（润泽保护地建设项目）喀左佳森蓝莓产业项目取得收益，项目收益用于全镇脱贫攻坚成果巩固、贫困村基础设施建设、公益事业支出、公益岗工资、贫困户危房改造和差别化扶持等 | 574 | 1323
8 | 水泉村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 新建水泥混凝土路面8710平方米，新铺红砖路面3400平方米、水泥路沥青罩面2250平方米，新建水冲公厕、化粪池63平方米及其附属设施、新铺彩砖路面1000平方米、路边石3320米、水泥盖板20米、新建挡墙70米等 | 水泉镇 | 水泉村 | 夏增喜 | 2025.09 | 2025.12 | 新建水泥混凝土路面8710平方米，新铺红砖路面3400平方米、水泥路沥青罩面2250平方米，新建水冲公厕、化粪池63平方米及其附属设施、新铺彩砖路面1000平方米、路边石3320米、水泥盖板20米、新建挡墙70米等 | 按资金使用方向执行 | 170 |  | 170 |  |  | 农村环境明显改善，提升人民群众幸福感 | 农村环境明显改善，提升人民群众幸福感 | 52 | 101
9 | 四家子村喇嘛沟环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 水泥硬化3150平方米23.52万 彩砖3600平方米19.8万 护坡90米7.8万 挡土墙350米3.88万 | 卧虎沟乡 | 四家子村 | 王海富 | 2025.09 | 2025.12 | 水泥硬化3150平方米23.52万 彩砖3600平方米19.8万 护坡90米7.8万 挡土墙350米3.88万 | 按资金使用方向执行 | 55 |  | 55 |  |  | 投入衔接资金55万元建成后改善人居环境 | 投入衔接资金55万元建成后改善人居环境 | 10 | 28
10 | 前沟村人居环境整治项目 | 村 | 乡村建设 | 前沟村道路（主干路）两旁彩砖铺设5000平；新建广场400平；路基改造、硬化路面200平。 | 六官营子镇 | 前沟村 | 孙岩 | 2025.09 | 2025.11 | 前沟村道路（主干路）两旁彩砖铺设5000平；新建广场400平；路基改造、硬化路面200平。 | 按资金使用方向执行 | 50 |  | 50 |  |  | 投入乡村振兴衔接资金50万元，改善人居环境，提高村民精神文化生活，助力乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；美化环境，提高村民精神文化生活，助力乡村振兴。 | 35 | 81
11 | 山嘴子镇金杖子村路肩提升工程项目 | 村 | 乡村建设 | 彩砖铺设 道路硬化 | 山嘴子镇 | 金杖子村 | 唐海明 | 2025.9 | 2025.12 | 彩砖铺设5000平方米 道路硬化1500平方米 | 按资金使用方向执行 | 52 |  | 52 |  |  | 巩固脱贫成效，推进乡村振兴 | 通过发展乡村建设项目，带动全镇经济发展 | 133 | 388
12 | 喀左县兴隆庄镇兴隆庄村人居环境提升工程 | 村 | 乡村建设 | 以57万计 喀左县兴隆庄镇兴隆庄村水渠、红砖铺设、树池砌筑、砖砌挡护工程 预计实施 1水渠 182m（240砖墙砌筑 平均高70cm 水渠内宽平均60cm 水渠底部垫层 C20 10cm 包括原有坍塌墙体拆除、渠道内垃圾清运）2 红砖侧铺5700㎡（铺设方式为红砖侧铺 底部垫层 C20 5cm 平均5m设置1个渠拱）3 树池砌筑430个 （1*4石质条石 1720m）4 砖砌挡护580m(240砖墙砌筑 平均高60cm 矮墙顶部及外面抹灰） | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村 | 徐志伟 | 2025.9 | 2025.12 | 以57万计 喀左县兴隆庄镇兴隆庄村水渠、红砖铺设、树池砌筑、砖砌挡护工程 预计实施 1水渠 182m（240砖墙砌筑 平均高70cm 水渠内宽平均60cm 水渠底部垫层 C20 10cm 包括原有坍塌墙体拆除、渠道内垃圾清运）2 红砖侧铺5700㎡（铺设方式为红砖侧铺 底部垫层 C20 5cm 平均5m设置1个渠拱）3 树池砌筑430个 （1*4石质条石 1720m）4 砖砌挡护580m(240砖墙砌筑 平均高60cm 矮墙顶部及外面抹灰） | 按资金使用方向执行 | 57 |  | 57 |  |  | 巩固脱贫成效，推进乡村振兴 | 投入衔接资金50万元建成后改善人居环境 | 22 | 55
13 | 郭彩店村基础设施建设项目 | 乡 | 村容村貌建设 | 厚砖墙17.1延长米，混凝土路面554.31平方米，商混垫层，上铺彩色混凝土透水砖1454.95平方米，镂空花墙子528.1延长米，墙头帽907.3延长米，抹灰3900平方米，砌筑毛石院墙222.3立方米，直埋Φ800水泥排水管10延长米。 | 草场乡 | 郭彩店村 | 刘云辉 | 2025.9 | 2025.12 | 厚砖墙17.1延长米，混凝土路面554.31平方米，商混垫层，上铺彩色混凝土透水砖1454.95平方米，镂空花墙子528.1延长米，墙头帽907.3延长米，抹灰3900平方米，砌筑毛石院墙222.3立方米，直埋Φ800水泥排水管10延长米。 | 按资金使用方向执行 | 53 |  | 53 |  |  | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 162 | 502
14 | 尤杖子乡小城镇治理项目 | 村 | 环境整治 | 詹杖子村：建护坡130延长米，地面硬化800平方米，路边石130米，水泥捣制栅栏130米，河道绿网围栏180米，勾臂垃圾箱基础4处。 尤杖子村：地面硬化120平方米，文化宣传墙20米长、高2.5米，沥青路面铺设200米，桥护栏维修50米（两侧），水泥捣制栅栏180米，河道绿网围栏200米，垃圾池一个。 前钢沟村：护坡18米长、高9米；八字墙40米，钩臂垃圾箱基础3处。 | 尤杖子乡 | 詹杖子村、尤杖子村、前钢沟村 | 尤杖子乡人民政府 | 2025.1 | 2025.12 | 詹杖子村：建护坡130延长米，地面硬化800平方米，路边石130米，水泥捣制栅栏130米，河道绿网围栏180米，勾臂垃圾箱基础4处。 尤杖子村：地面硬化120平方米，文化宣传墙20米长、高2.5米，沥青路面铺设200米，桥护栏维修50米（两侧），水泥捣制栅栏180米，河道绿网围栏200米，垃圾池一个。 前钢沟村：护坡18米长、高9米；八字墙40米，钩臂垃圾箱基础3处。 | 按资金使用方向执行 | 55 |  | 55 |  |  | 实施环境卫生整治，美化乡村 | 美化乡村环境，助力乡村振兴 | 365 | 1006
15 | 2025年东哨镇东哨村红砖路项目 | 村 | 乡村基础设施建设 | 铺设红砖路约8000平方米 | 东哨镇 | 东哨村 | 冉国军 | 2025.09 | 2025.1 | 铺设红砖路约8000平方米 | 按相关文件执行 | 52 |  | 52 |  |  | 利用县级财政资金52万元，在东哨村铺设红砖路，改善基础设施建设，美化乡村环境。 | 利用县级财政资金52万元，在东哨村铺设红砖路，改善基础设施建设，美化乡村环境。 | 17 | 39
16 | 农村人居环境整治基础经费 | 县 | 乡村建设 | 全县各乡镇 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县各乡镇 | 2025.9 | 2025.12 | 全县各乡镇 | 按相关文件执行 | 670.7 |  | 670.7
17 | 防贫保险 | 县 | 金融 | 全县脱贫人口 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县各乡镇 | 2025.9 | 2025.12 | 全县脱贫人口 | 按相关文件执行 | 169.8 |  | 169.8
18 | 危房改造补助资金 | 村 | 危房 | 二次C、D级农村危房 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县各乡镇 | 2025.9 | 2025.12 | 二次C、D级农村危房 | 按相关文件执行 | 160 |  | 160
19 | 项目管理费 | 县 | 管理费 | 项目管理费 | 喀左县 |  |  | 2025.9 | 2025.12 | 项目管理费 | 按相关文件执行 | 20 |  | 20 |  |  | 项目管理规范 | 增强产业带动建档立卡人口增收
| 合计 | [10 empty] | 2000 | 0 | 2000 | 0

## Sheet2
喀左县2025年预实施产业项目清单
序号 | 项目名称 | 项目级别（县乡村） | 项目类型 | 项目规模 | 所在乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 补贴标准 | 项目投资（万元） |  |  |  | 预计收益（万元） | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目收益带贫情况 |  | 备注
[12 empty] | 总计申请资金 | 财政专项扶贫发展资金 |  | 其他资金
[19 empty] | 户数 | 人数
[13 empty] | 中央 | 省
16 | 尤杖子村小杂粮二期工程项目 | 村 | 产业项目 | 包装车间及购买设备 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 李松国 | 2025.11 | 2025.12 | 包装车间及购买设备 | 按资金使用方向执行 | 26 |  |  | 26 | 1.43 | 巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机衔接。 | 产业带动贫困户增收 | 152 | 467 | 26万为24年省资金
17 | 中三家村人居环境治理 | 村 | 乡村建设 | 彩砖2300平方米米 | 中三家镇 | 中三家村 | 杜金岳 | 2025.9 | 2025.1 | 彩砖2300平方米米 | 按资金使用方向执行 | 13.904 |  |  | 13.904 |  | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 41 | 130 | 13.904为24年省资金