## Sheet1
喀左县2025年项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目级别（县乡村） | 项目类型 | 项目规模 | 所在乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目投资（万元） | [5 empty] | 预计收益（万元） | 项目完成情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目收益带贫情况 |  | 备注
[10 empty] | 总计申请资金 | 财政专项扶贫发展资金 |  |  |  | 其他资金
[11 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县 | [5 empty] | 户数 | 人数
1 | 郭彩店村基础设施建设项目 | 村 | 乡村建设 | 墙体抹灰，新砌花墙，改造墙头帽，地面铺砖， | 草场乡 | 郭彩店村 | 刘云辉 | 2025.11 | 2025.11 | 53 |  |  |  | 53 |  |  | 已完工 | 改善人居环境，助力乡村振兴 | 改善人居环境，助力乡村振兴 | 160 | 502
2 | 草场乡人居环境卫生整治项目 | 乡 | 乡村建设 | 购买垃圾清运车，垃圾电动车，垃圾桶，建5个垃圾暂存点 | 草场乡 | 草场乡 | 刘云辉 | 2025.9 | 2025.11 | 35 | 15 | 20 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境，助力乡村振兴 | 改善人居环境，助力乡村振兴 | 343 | 969
3 | 喀左县大城子街道办事处环境卫生整治设备采购项目 | 街道 | 采购 | 购置购机一台：购置垃圾池14个。 | 大城子街道办事处 | 小双庙村 洞上村 小城子村 大五家子村 | 于广义 | 2025.8 | 2025.11 | 35.8167 | 20 | 15 |  |  | · |  | 已完工 | 购置购机及垃圾箱，改善人居环境，助力乡村振兴 | 购置购机及垃圾箱，改善人居环境，助力乡村振兴 | 138 | 327
4 | 2025年东哨镇小马架子生态养殖场配套项目 | 村 | 产业配套 | 新建化粪池800立方米，监控室及门卫120平方米，锅炉房36平方米，洗消室36平方米，料塔与基础。 | 东哨镇 | 小马架子村 | 王瑞娟 | 2025.5 | 2025.8 | 40 | 40 | [5 empty] | 已完工 | 投入乡村振兴补助资金40万元，实施小马架子村生态养殖场配套项目，持续带动我镇脱贫户增收，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金40万元，实施小马架子村生态养殖场配套项目，持续带动我镇脱贫户增收，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 | 518 | 1359
5 | 2025年东哨镇车杖子村羊厂配套路基项目 | 村 | 基础设施 | 车杖子村羊厂配套路基项目 | 东哨镇 | 车杖子村 | 车彦青 | 2025.7 | 2025.9 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 已完工 | 投入衔接补助资金5.5万元，提升道路基础设施水平，助力乡村振兴。 | 投入衔接补助资金5.5万元，完成基础设施，助力乡村振兴。 | 169 | 536
6 | 2025年东哨镇垃圾池建设项目 | 村 | 乡村建设 | 建设垃圾池53个 | 东哨镇 | 8个行政村 | 赵磊 | 2025.7 | 2025.8 | 45 | 20 | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 投入衔接资金45万元建设垃圾池，持续提升环境整治，助力乡村振兴。 | 投入衔接资金45万元建设垃圾池，持续提升环境整治，助力乡村振兴。 | 503 | 1328
7 | 2025年东哨镇东哨村红砖路项目 | 村 | 基础设施 | 铺设红砖路约8000平方米 | 东哨镇 | 东哨村 | 冉国军 | 2025.9 | 2025.11 | 52 |  |  |  | 52 |  |  | 已完工 | 利用县级财政资金52万元，在东哨村铺设红砖路，改善基础设施建设，美化乡村环境。 | 利用县级财政资金52万元，在东哨村铺设红砖路，改善基础设施建设，美化乡村环境。 | 17 | 39
8 | 喀左县甘招镇河沿村道路拓宽硬化项目 | 村 | 新建 | 铺红砖8800平方米 | 甘招镇 | 河沿村 | 刘亚洲 | 2025.1 | 2025.11 | 53 |  |  |  | 53 |  |  | 已完工 | 推进乡村建设 | 推进乡村建设 | 64 | 153
9 | 喀左县甘招镇三家村道路拓宽硬化项目 | 村 | 新建 | 铺设红砖7500平方米 | 甘招镇 | 三家村 | 刘亚洲 | 2025.1 | 2025.11 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 已完工 | 推进乡村建设 | 推进乡村建设 | 25 | 46
10 | 喀左县甘招镇环境卫生整治项目 | 镇 | 新建 | 新建垃圾池40个 | 甘招镇 | 甘招镇 | 刘亚洲 | 2025.8 | 2025.11 | 55 | 25 | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 推进乡村建设 | 推进乡村建设 | 373 | 921
11 | 喀左县甘招镇羊草沟门村牛场护坡项目 | 村 | 新建 | 新建2500米砖砌挡墙，40米毛石护坡 | 甘招镇 | 羊草沟门村 | 刘亚洲 | 2025.7 | 2025.9 | 49 |  |  |  |  | 49 |  | 已完工 | 推进乡村建设 | 推进乡村建设 | 6 | 9
12 | 2025年老爷庙镇路基改造项目 | 镇 | 乡村建设 | 总长12.3377公里 总面积36532.3平方米 | 老爷庙镇 | 奈木皋村、户子沟村、下店村 | 刘闯 | 2025.8 | 2025.11 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 147 | 340
13 | 2025年老爷庙镇环境整治项目 | 镇 | 环境整治 | 240升铁质垃圾桶210个,单价260元(含运费、发票):垃圾 中转站11个，986.3平方米，每平方米约147.42元(含税、发 票)，垃圾自卸车1个 | 老爷庙镇 | 全镇 | 刘闯 | 2025.8 | 2025.11 | 45 | 20 | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 764 | 2082
14 | 平房子镇环境卫生整治（25万） | 镇 | 乡村建设 | 垃圾压缩车、环境整治工程 | 平房子镇 | 平房子村 | 果春艳 | 2025.8.29 | 2025.11 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 完善环境整治基础设施，推进乡村建设 | 完善环境整治基础设施，推进乡村建设 | 21 | 41
15 | 平房子镇环境卫生整治（20万） | 镇 | 乡村建设 | 铲车、环境整治工程 | 平房子镇 | 平房子村 | 果春艳 | 2025.7.29 | 2025.11 | 20 | 20 | [5 empty] | 已完工 | 完善环境整治基础设施，推进乡村建设 | 完善环境整治基础设施，推进乡村建设 | 21 | 41
16 | 新建年处理1000吨畜牧养殖业废弃物综合治理项目-配电工程 | 村 | 产业配套 | 构建250V变压器及配套设施 | 十二德堡镇 | 土楼子村 | 韩啸 | 2025.5 | 2025.6 | 18 | 18 | [5 empty] | 已完工 | 项目完成后，完善生产设施，增加生产效率，长期发挥效应 | 项目完成后，完善生产设施，增加生产效率，长期发挥效应 | 690 | 1683
17 | 2025年十二德堡镇人居环境整治项目 | 镇 | 乡村建设行动 | 购买龙工75式轮式挖掘机一台，4立方钩臂式垃圾箱20个，240L垃圾桶（铁）197个 | 十二德堡镇 | 各村 | 胡志会 | 2025.6 | 2025.11 | 45 | 25 | 20 |  |  |  |  | 已完工 | 项目完成后，完善人居环境整治机械设备，助力乡村振兴 | 项目完成后，完善人居环境整治机械设备，助力乡村振兴 | 690 | 1683
18 | 水泉镇人居环境整治建设项目 | 镇 | 乡村建设 | 新建垃圾池9个、堆粪池7个、铁制围栏3150米 | 水泉镇 | 水泉镇各村 | 王宇涵 | 2025.08 | 2025.11 | 38 | 8 | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 为建档立卡户进行差异化分红，助力乡村振兴。 | ，为建档立卡户进行差异化分红，助力乡村振兴。 | 574 | 1323
19 | 喀左县卧虎沟乡下井村猪场项目 | 村 | 养殖 | 1.建设猪舍3200平，2.监控室，3.消毒室、4.更衣室共140平，5.2.5吨锅炉一个，6.厂区硬化2500平，7.配套水电、8.围挡。 | 卧虎沟乡 | 下井村 | 梁君忠 | 2025.8 | 2025.1 | 370 | 370 |  |  |  |  | 18.5 | 已完工 | 建设猪场，收益后进行差异化扶持，推进乡村建设 | 建设猪场，收益后进行差异化扶持，推进乡村建设 | 374 | 937
20 | 卧虎沟乡水泉沟乡村治理 | 村 | 环境整治 | 石墙200米、长城墙200米、排水渠30米、彩砖6000平方米、公厕2处、木栈道10米、生态停车场5000平方米 | 卧虎沟乡 | 下井村 | 高久军 | 2025.6 | 2025.8 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 已完工 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 20 | 72
21 | 四家子村喇嘛沟环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 水泥硬化3150平方米23.52万 彩砖3600平方米19.8万 护坡90米4.68万 挡土墙200米2万 | 卧虎沟乡 | 四家子村 | 王海富 | 2025.9 | 2025.1 | 55 |  |  | 55 |  |  | 0 | 已完工 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 30 | 108
22 | 卧虎沟乡环境整治设备项目 | 村 | 环境整治 | 8台三轮电动垃圾车 一台柴油三轮车 垃圾桶120个 | 卧虎沟乡 | 各村 | 顾井富 | 2025.8 | 2025.1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 已完工 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 374 | 937
23 | 九神庙村环境整治购机项目 | 村 | 环境整治 | 钩机一辆 | 卧虎沟乡 | 九神庙村 | 杜明亮 | 2025.8 | 2025.1 | 25 |  | 25 |  |  |  | 0 | 已完工 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 利用衔接资金提升环境卫生质量，提高村民幸福感归属感 | 374 | 937
24 | 羊角沟村垃圾清运铲车项目 | 村 | 乡村建设行动（环境整治 | 购置龙工833型铲车1辆、金额25万 | 羊角沟镇 | 羊角沟村 | 刘会涛 | 2025.7 | 2025.11 | 25 | 25 | [5 empty] | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 12 | 19
25 | 羊角沟村电动垃圾收集车及钩壁垃圾箱项目 | 村 | 乡村建设行动（环境整治 | 小电动收集车9个单价8500元/个，大钩壁垃圾箱18个、5600元/个，小型垃圾自卸车1辆单价22700元，垃圾箱底座建设50000元 | 羊角沟镇 | 羊角沟村 | 刘会涛 | 2025.8 | 2025.11 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 12 | 19
26 | 大黄杖子村乡村建设项目 | 村 | 乡村建设行动（环境整治 | 化十线东沟村岔路口开始到大黄杖子村子工业园区道路两旁建设，建设内容为主路两边铺设彩砖，规模宽1.5米加毛石红砖挡墙、条石封边 | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 | 邹积印 | 2025.9 | 2025.11 | 54 |  |  |  | 54 |  |  | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 115 | 336
27 | 十八台村乡村建设项目 | 村 | 乡村建设行动（环境整治 | 烧锅杖子村桥头至十八台村路口道路两旁建设，建设内容为主路两边红砖立铺，规模宽1.2米加毛石红砖挡墙。 | 羊角沟镇 | 十八台村 | 孟宪文 | 2025.9 | 2025.11 | 56 |  |  |  | 56 |  |  | 已完工 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 改善人居环境提升村民生活质量 | 15 | 34
28 | 尤杖子乡环境卫生整治 | 村 | 人居环境整治 | 龙工932铲车一辆，除雪铲一个，钩臂式垃圾箱6个 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 鞠宝春 | 2025.9.15 | 2025.10.15 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 已完工 | 实施环境卫生整治，助力乡村振兴 | 实施环境卫生整治，助力乡村振兴 | 155 | 470
29 | 尤杖子乡环境卫生整治 | 村 | 人居环境整治 | 购置垃圾清运车13.8万元，新建垃圾池2个 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 李松国 | 2025.10.20 | 2025.10.27 | 15 | 15 | [5 empty] | 已完工 | 实施环境卫生整治，助力乡村振兴 | 实施环境卫生整治，助力乡村振兴 | 155 | 470
30 | 尤杖子村小杂粮二期工程项目 | 村 | 加工 | 成品库180平方米，购买真空包装机、电子计量称 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 李松国 | 2025.10.20 | 2025.11.9 | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 已完工 | 为脱贫户进行差异化分红，助力乡村振兴。 | 为脱贫户进行差异化分红，助力乡村振兴。 | 152 | 467
31 | 人居环境整治项目 | 村级 | 人居环境整治 | 购买垃圾清运车一辆 | 大营子乡 | 大营子村 | 杜晓光 | 2025.9 | 2025.11 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 已完工 | 通过购买垃圾清车车，提高我乡环境治理能力，改善人居环境 | 通过购买垃圾清车车，提高我乡环境治理能力，改善人居环境 | 364 | 826
32 | 2025年北荒分场人居环境改善项目 | 村 | 基础设施 | 红砖立铺4014.5平方米，沙砾垫层 10cm.3.5米宽混凝土路面,厚度18cm，共1809.5平方米. 6米宽混凝土路面,厚度18cm,沙砾垫层13cm共5682平方米. | 官大海管理区 | 北荒分场 | 刘凯 | 2025.10.11 | 2025.11 | 82 | 42 | 40 |  |  |  |  | 已完工 | 整治人居环境、助力乡村振兴 | 整治人居环境、助力乡村振兴 | 53 | 160
33 | 2025年整治人居环境铺设彩砖项目 | 村 | 基础设施 | 铺设1500平彩砖 | 官大海管理区 | 西官分场 | 刘凯 | 2025.8.15 | 2025.9.16 | 12.24 | 12 | 0.24 |  |  |  |  | 已完工 | 整治人居环境、助力乡村振兴 | 整治人居环境、助力乡村振兴 | 53 | 160
34 | 东官分场村内道路彩砖项目 | 村 | 基础设施 | 铺设1250平彩砖 | 官大海管理区 | 东官分场 | 刘凯 | 2025.8.15 | 2025.9.16 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 已完工 | 整治人居环境、助力乡村振兴 | 整治人居环境、助力乡村振兴 | 53 | 160
35 | 喀左县南公营子镇四道营子村美丽乡村建设项目 | 村 | 农村道路建设 | 在南公营子镇四道营子村新建设红砖立铺1010㎡、红砖平铺7925㎡、毛石护坡37.8㎡、沥青路面9000㎡。 | 南公营子镇 | 四道营子村 | 董春利 | 2025.7 | 2025.1 | 80 | 80 | [5 empty] | 已完工 | 投入衔接资金80万元，在南公营子镇四道营子村新建设红砖立铺1010㎡、红砖平铺7925㎡、毛石护坡37.8㎡、沥青路面9000㎡，通过建设美丽乡村工程项目，推进乡村振兴进程。 | 通过改善居民生活环境，推进建设宜居美丽乡村 | 18 | 40
36 | 大三家村清运设备采购项目 | 村 | 农村垃圾治理 | 在南公营子镇大三家村采购天宇30东方红6105铲车一辆 | 南公营子镇 | 大三家村 | 赵艳松 | 2025.9 | 2025.1 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 已完工 | 投入衔接资金18万元，在南公营子镇大三家村采购垃圾清运设备天宇30东方红6105铲车一辆，通过建设美丽乡村，推进乡村振兴进程。 | 巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 99 | 169
37 | 李杖子村路面硬化项目 | 村 | 农村道路建设 | 在南公营子镇李杖子村二组新建设长2.1公里，合计7400平米硬化路面 | 南公营子镇 | 李杖子村 | 赵艳松 | 2025.9 | 2025.1 | 55.5 |  |  |  | 55.5 |  |  | 已完工 | 利用专项衔接资金55.5万元，在南公营子镇李杖子村二组新建设长2.1公里，合计7400平米硬化路面，方便居民生活生产，衔接推进乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 58 | 124
38 | 南公营子镇新建垃圾池项目 | 村 | 农村垃圾治理 | 在南公营子镇各村新建21个垃圾池。分别为17个长6米，宽4米，高1.5米；1个长16米，宽3米，高1.5米；1个长10米，宽4米，高1.2米；1个长12米，宽7米，高1.2米，1个四条边分别长26米、18米、23米、12米，高1.2米。 | 南公营子镇 | 各村 | 梁志涛 | 2025.7 | 2025.9 | 25 | 25 | [5 empty] | 已完工 | 利用中央资金25万元，在南公营子镇各村新建21个垃圾池，整治环境卫生，建设干净美丽乡村，衔接推动乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 762 | 1743
39 | 南公营子镇新建堆沤场项目 | 村 | 农村垃圾治理 | 在南公营子镇各村新建10个堆沤场，总计建设面积1431平方米。 | 南公营子镇 | 各村 | 梁志涛 | 2025.7 | 2025.7 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 已完工 | 利用省级资金10万元，分别在10个行政村新建设一座堆沤场，整治环境卫生，建设干净美丽乡村，衔接推动乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 914 | 2046
40 | 大三家村路面硬化项目 | 村 | 农村道路建设 | 在南公营子镇大三家村新建1.149公里，宽3米的路面硬化巷道 | 南公营子镇 | 大三家村 | 赵艳松 | 2025.9 | 2025.1 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 已完工 | 利用省级衔接资金20万元，在南公营子镇大三家村新建宽3米，长1.149公里的路面硬化巷道，整治乡村环境，方便居民生活生产，衔接推进乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 99 | 170
41 | 大三家村垃圾压缩车购置项目 | 村 | 设施 | 在南公营子镇大三家村新购置祥农达SGW5042ZZZEQ6型自装卸式垃圾车一辆 | 南公营子镇 | 大三家村 | 赵艳松 | 2025.6 | 2025.6 | [5 empty] | 20.76 | 1.1418 | 已完工 | 在南公营子镇大三家村新购置祥农达SGW5042ZZZEQ6型自装卸式垃圾车一辆，提升人居环境，推进乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，为建档立卡户进行差异化分红，衔接推进乡村振兴。 | 99 | 169
42 | 2025年公营子镇东垤卜村环境卫生整治项目 | 村 | 乡村建设 | 136个垃圾桶、23个小型垃圾车 | 公营子镇 | 东垤卜村 | 王鹤员 | 2025.8 | 2025.1 | 24.94 | 24.94 | [5 empty] | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 7 | 13
43 | 2025年公营子镇端正村环境卫生整治项目 | 村 | 乡村建设 | 126个垃圾桶，1个侧翼车，修建2个垃圾池 | 公营子镇 | 端正村 | 王鹤员 | 2025.9 | 2025.11 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 31 | 63
44 | 2025年公营子镇下三家村红砖铺设硬化项目 | 村 | 乡村建设 | 红砖铺设9000平方米 | 公营子镇 | 下三家村 | 王鹤员 | 2025.9 | 2025.11 | 55 |  |  |  | 55 |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 16 | 32
45 | 2025年公营子镇丛家沟村环境卫生整治项目 | 村 | 乡村建设 | 小型电动垃圾车12台、果皮箱50个、垃圾桶44个 | 公营子镇 | 丛家沟村 | 王鹤员 | 2025.9 | 2025.11 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 推进乡村振兴 | 8 | 11
46 | 白塔子镇于杖子村肉鸡养殖场护坡 | 白塔子镇 | 乡村建设 | 建设鸡场护坡一处 | 白塔子镇 | 于杖子村 | 计伟 | 2025.05 | 2025.5 | 3 | 3 | [5 empty] | 已完工 | 建设护坡，维护资产安全 | 建设护坡，维护资产安全 | 834 | 2028
47 | 白塔子镇2025年环境卫生整治项目 | 白塔子镇 | 乡村建设 | 建设垃圾池37个 | 白塔子镇 | 各村 | 计伟 | 2025.09 | 2025.11 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 整治人居环境，助力乡村振兴 | 整治人居环境，助力乡村振兴 | 834 | 2028
48 | 2025年山嘴子镇垃圾清运设备购买项目 | 镇 | 乡村建设 | 自卸式垃圾车一辆 | 山嘴子镇 | 山嘴子镇 | 赵永超 | 2025.06 | 2025.11 | 25 | 25 | [5 empty] | 已完工 | 方便我镇垃圾清运工作，美化镇域环境 | 改善镇域内环境质量，提升村民幸福指数，给所有脱贫人口增加幸福感 | 634 | 1701
49 | 垃圾清运设备购买项目 | 县级 | 乡村建设项目 | 2m×4m钢筋混凝土一体式垃圾池 33个 | 利州街道 | 红石砬村 碾子沟村 | 田岩 | 2025.9 | 2025.11 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工 | 改善利州辖区内街道人均环境，整治居民生活垃圾，助力乡村振兴 | 方便辖区内居民生活出行，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础 | 387 | 1021
50 | 人居环境整治 | 县级 | 乡村建设项目 | 采购垃圾池防风网,101.5m*75元、采购垃圾池防风网,129m*75元、采购垃圾池防风网,106.5m*75元、采购垃圾池防风网,98m*75元；、圾桶135个/650元，上内口长560mm，宽510mm（为前后面）。整体槽高900mm，前沿宽50mm，高60mm，沿内设置加强贴。、彩钢板383㎡；方钢140根、圆钢80根、彩钢板383㎡；方钢140根、圆钢80根、彩钢板383㎡；方钢140根、圆钢80根采购河道护栏网,规格长3米，高1.5米，258米*68元、采购河道护栏网,规格长3米，高1.5米，842米*68元、粪污集中堆沤场，规格14m*7m*0.75m、粪污集中堆沤场，规格12m*16m*0.75m、粪污集中堆沤场，规格14m*8m*0.75m、粪污集中堆沤场，规格8m*10m*0.75m、粪污集中堆沤场，规格8m*10m*0.75m、粪污集中堆沤场，规格8m*10m*0.75m | 利州街道 | 山嘴村 | 田岩 | 2025.7 | 2025.9 | 35 | 20 | 15 |  |  |  |  | 已完工 | 改善利州辖区内街道人均环境，整治居民生活垃圾，助力乡村振兴 | 方便辖区内居民生活出行，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础 | 387 | 1021
51 | 六官营子镇哈叭气村路基改造项目 | 村 | 道路 | 1300平的路基改造 | 六官营子镇 | 哈叭气村 | 孙岩 | 2025.1 | 2025.11 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 已完工 | 方便群众出行，美化乡村环境。 | 巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；村路基改造项目，助力乡村振兴。 | 18 | 32
52 | 六官营子镇2025年农村环境卫生垃圾收集设施项目 | 镇 | 人居环境整治 | 在镇域内建设垃圾中转站5处，总占地面积1773.93平方米；建设垃圾池6处，总容量207.156立方米；建设堆沤点9处，总占地面积1600平方米。 | 六官营子镇 | 六官营子村 | 孙岩 | 2025.7 | 2025.11 | 20 | 20 | [5 empty] | 已完工 | 投入乡村振兴衔接资金20万元，建设垃圾收集设施，改善农村卫生环境，助力乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；建设垃圾收集设施，美化环境，助力乡村振兴。 | 464 | 1134
53 | 六官营子镇2025年农村环境卫生垃圾转运设备项目 | 镇 | 人居环境整治 | 购置3立方电动侧挂垃圾清运保洁车2辆，购置4立方勾臂式垃圾转运箱16个。 | 六官营子镇 | 六官营子村 | 孙岩 | 2025.7 | 2025.11 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 已完工 | 投入乡村振兴衔接资金15万元，购置环境卫生清洁设备，改善农村卫生环境，助力乡村振兴。 | 巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；购置环境卫生清洁设备，美化环境，助力乡村振兴。 | 464 | 1134
54 | 兴隆庄镇半拉烧锅村鱼菜共生院内路面硬化 | 村 | 乡村建设行动 | 鱼菜共生院内路面硬化3062.5平方米。 | 兴隆庄镇 | 半拉烧锅村 | 徐志伟 | 2025.4.24 | 2025.5.2 | 23 | 23 | [5 empty] | 已完工 | 可解决半拉烧锅村鱼菜共生院内路面出行难问题 | 项目实施过程中，通过务工收入等带动建档立卡人口增收。 | 22 | 45
55 | 西沟门村鸡场配套项目 | 村 | 乡村建设行动 | 1、安装250KVA变压器一台，更换240低压电缆10米，计量箱一套，无功补偿箱一台，跌落开关一组，增加真空断路器一台。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2025.7.25 | 2025.8.5 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  | 已完工 | 保障西沟门鸡场正常生产运营 | 项目实施过程中，通过务工收入等带动建档立卡人口增收。 | 149 | 412
56 | 喀左县兴隆庄镇兴隆庄村人居环境提升工程 | 村 | 乡村建设行动 | 3、兴隆庄镇兴隆庄村2025年人居环境提升工程项目规模：建设水渠、红砖铺设、树池砌筑、砖砌挡护工程，预计实施水渠182m；红砖侧铺5700㎡；树池砌筑430个；砖砌挡护580m。 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村 | 徐志伟 | 2025.10.22 | 2025.11.13 | 57 |  |  |  | 57 |  |  | 已完工 | 改善兴隆庄村人居环境，提升村民生活质量。 | 项目实施过程中，通过务工收入、土地流转等带动建档立卡人口增收。 | 22 | 55
57 | 兴隆庄镇2025年环境卫生整治项目（一） | 村 | 乡村建设行动 | 1、新建垃圾池22个、1个混凝土地面、2个拖拽式垃圾箱平台、10个垃圾池挡板、高铁站果皮箱4个、6个拖拽式垃圾箱。 | 兴隆庄镇 | 七家村 | 徐志伟 | 2025.8.15 | 2025.11.13 | 25 | 25 | [5 empty] | 已完工 | 改善兴隆庄镇人居环境，提升村民生活质量。 | 项目实施过程中，通过务工收入等带动建档立卡人口增收。 | 559 | 1513
58 | 中三家村人居环境治理 | 村 | 乡村建设行动 | 铺设彩砖4000平方米 | 中三家镇 | 中三家村 | 杜金岳 | 2025.6 | 2025.7 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 41 | 131
59 | 中三家镇2025年乡村振兴补短板项目 | 镇 | 乡村建设行动 | 建设垃圾池15个，购买铲车1台，购买白钢垃圾池30个 | 中三家镇 | 中三家镇 | 曹文斌 | 2025.8 | 2025.11 | 45 | 20 | 25 |  |  |  |  | 已完工 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 410 | 993
60 | 中三家村三组人居环境治理项目 | 村 | 乡村建设行动 | 彩砖2300平方米米 | 中三家镇 | 中三家村 | 杜金岳 | 2025.9 | 2025.9 | 13.904 | 13.904 | [5 empty] | 已完工 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 改善人居环境，提升村民生活质量 | 41 | 131
61 | 县级公益岗 | 县 | 公益岗 | 公益岗工资 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县 | 2025.5 | 2025.12 | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 已完工 | 开发公益性岗位促进建档立卡人口就业 | 建档立卡人口增收 | 3027 | 3027
62 | 道德银行 | 县 | 道德银行 | 道德银行 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2025.5 | 2025.12 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 投入资金30万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力 | 投入资金30万元，用于建设道德银行项目，项目建成后可带动建档立卡人口，提高风险户抗返贫能力 | 500 | 1450
63 | 项目管理费 | 县 | 管理费 | 项目管理费 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2025.5 | 2025.12 | 38 | 18 | 20 |  | 20 |  |  | 已完工 | 项目管理规范 | 增强产业带动建档立卡人口增收
64 | 小额贷款贴息 | 县 | 金融 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2025.5 | 2025.12 | 170 |  | 170 |  |  |  |  | 已完工 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 260 | 260
65 | 保险费 | 县 | 金融 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 喀左县 | 喀左县 | 喀左县乡村振兴局 | 2025.5 | 2025.12 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | 已完工 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 为全县产业项目光伏、冷暖棚、养殖、工厂设备及其他项目投保 | 12636 | 31915
66 | 到户产业奖补项目 | 县 | 到户项目 | 发展种养殖到户项目 | 各乡镇 | 各村 | 各乡镇 | 2025.5 | 2025.12 | 317 | 238 |  |  |  | 79 |  | 已完工 | 巩固脱贫成果，带动镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户增收 | 巩固脱贫成果，带动镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户增收 | 973 | 2887
Note on L68: Dell: 中央二批1万