## Sheet1
喀左县2026年第一批项目实施清单
序号 | 项目名称 | 项目级别（县乡村） | 项目 类型 | 项目规模 | 所在 乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 补贴标准 | 项目投资（万元） |  |  | 预计收益（万元） | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目带贫情况 |  | 备注
[12 empty] | 总计申请资金 | 财政专项扶贫发展资金 | 其他资金
[13 empty] | 中央 |  |  |  |  | 户数 | 人数
1 | 水泉村润泽设施农业建设项目 | 村 | 产业发展 | 项目总占地面积17271.1平方米（约25.91亩），总建筑面积7548平方米。包括新建4栋砖砌温室大棚7500平方米、4座看护房48平方米；办公用房320平方米，灌溉水处理设施、挡风墙1080延长米；附属工程包括，电力管线工程，给水管线工程等。 | 水泉镇 | 水泉村 | 夏增喜 | 2026.03 | 2026.12 | 项目总占地面积17271.1平方米（约25.91亩），总建筑面积7548平方米。包括新建4栋砖砌温室大棚7500平方米、4座看护房48平方米；办公用房320平方米，灌溉水处理设施、挡风墙1080延长米；附属工程包括，电力管线工程，给水管线工程等。 | 按资金方向执行 | 370 | 370 |  | 18.5 | 项目收益达到5% | 在水泉村建设设施农业建设项目，项目收益用于全镇脱贫攻坚成果巩固、贫困村基础设施建设、公益事业支出、公益岗工资、贫困户危房改造和差别化扶持等 | 573 | 1319
2 | 塔贝营子村酸枣系列产品加工项目 | 村 | 产业发展 | 项目占地10005平方米（约15亩），建设总建筑面积5200平方米，包括生产厂房1000平方米、仓库500平方米，场地硬化3200平方米。新建酸枣深加工生产线一条。以及附属电气工程，给水工程、围墙等。 | 水泉镇 | 塔贝营子村 | 王立强 | 2026.03 | 2026.12 | 项目占地10005平方米（约15亩），建设总建筑面积5200平方米，包括生产厂房1000平方米、仓库500平方米，场地硬化3200平方米。新建酸枣深加工生产线一条。以及附属电气工程，给水工程、围墙等。 | 按资金方向执行 | 185 | 185 |  | 10.175 | 项目收益达到5.5% | 通过实施塔贝营子村酸枣系列产品加工项目，项目收益用于全镇脱贫攻坚成果巩固、贫困村基础设施建设、公益事业支出、公益岗工资、贫困户危房改造和差别化扶持等 | 573 | 1319
3 | 2026年兴隆庄镇兴隆庄村南梁猪场建设项目 | 村 | 产业发展 | 新建有高标准自动化猪舍2栋共3400平方米，化粪池2400立方米，蓄水池100立方米，看护房100平方米，饲养员宿舍2个24平方米，小锅炉房14平方米等其它附属设施。打200米深水井1眼；配电200KVA变压器等设施2套。 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村 | 徐志伟 | 2026.5 | 2026.12 | 新建有高标准自动化猪舍2栋共3400平方米，化粪池2400立方米，蓄水池100立方米，看护房100平方米，饲养员宿舍2个24平方米，小锅炉房14平方米等其它附属设施。打200米深水井1眼；配电200KVA变压器等设施2套。 | 按资金方向执行 | 374 | 374 |  | 18.7 | 新建有高标准自动化猪舍2栋共3400平方米，化粪池2400立方米，蓄水池100立方米，看护房100平方米，饲养员宿舍2个24平方米，小锅炉房14平方米等其它附属设施。打200米深水井1眼；配电200KVA变压器等设施2套。可增加全镇脱贫户、监测户、普通农户等收入，预计收益18.7万元。 | 新建有高标准自动化猪舍2栋共3400平方米，化粪池2400立方米，蓄水池100立方米，看护房100平方米，饲养员宿舍2个24平方米，小锅炉房14平方米等其它附属设施。打200米深水井1眼；配电200KVA变压器等设施2套。项目实施过程中，通过务工收入、土地流转等带动建档立卡人口增收。 | 556 | 1508
4 | 喀左县甘招镇大道村养 猪场配套项目 | 村 | 乡村建 设行动 | 1600立方米 | 甘招镇 | 大道村 | 刘亚洲 | 2026.4 | 2026.1 | 新建2个800立方米化粪池，共计1600立方米 | 按资金方向执行 | 26 | 26 |  | 1.3 | 推进乡村振兴 | 推进乡村振兴 | 373 | 920
5 | 2026年整治人居环境五组铺设彩砖项目 | 村 | 人居环境整治 | 3500平 | 官大海管理区 | 东官分场 | 刘凯 | 2026.3 | 2026.11 | 铺设彩砖3500平 | 按资金方向执行 | 28 | 28 |  |  | 通过农村环境整治，改善官大海全域人居环境，助力乡村振兴。 | 通过农村环境整治，开发公益岗，带动农户增收。 | 53 | 160
6 | 县级公益岗 | 县 | 公益岗 | 公益岗工资 | 喀左县 | 喀左县 | 公益岗工资 | 2026.3 | 2026.12 | 公益岗工资 | 按资金方向执行 | 87 | 87 |  |  | 开发公益性岗位促进建档立卡人口就业 | 建档立卡人口增收 | 3027 | 3027
7 | 项目管理费 | 县 | 管理费 | 项目管理费 | 喀左县 | 喀左县 | 项目管理费 | 2026.3 | 2026.12 | 项目管理费 | 按资金方向执行 | 13 | 13 |  |  | 项目管理规范 | 增强产业带动建档立卡人口增收
8 | 小额贷款贴息 | 县 | 金融 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 喀左县 | 喀左县 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 2026.3 | 2026.12 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 按资金方向执行 | 100 | 100 |  |  | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 为建档立卡人口小额贷款贴息 | 260 | 260
9 | 雨露计划 | 县 | 教育 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 喀左县 | 喀左县 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 2026.3 | 2026.12 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 按资金方向执行 | 131 | 131 |  |  | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 为建档立卡家庭学生进行补贴 | 634 | 700
10 | 省外务工 | 县 | 务工 | 外出务工300元/人 | 喀左县 | 喀左县 | 外出务工300元/人 | 2026.3 | 2026.12 | 外出务工300元/人 | 按资金方向执行 | 5 | 5 |  |  | 为建档立卡省外务工人员提供补助 | 为建档立卡省外务工人员提供补助 | 340 | 340
| 合计 | [10 empty] | 1319 | 1319 | 0