## Sheet1
喀左县2022年乡村建设项目实施计划批复清单
序号 | 项目名称 | 项目级别（县、乡、村） | 项目 类型 | 项目规模 | 所在 乡镇 | 所在村 | 责任人 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 项目投资（万元） | [5 empty] | 预计收益（万元） | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目收益带贫情况 |  | 备注
[11 empty] | 总计申请资金 | 财政专项扶贫发展资金 |  |  |  | 其他资金
[12 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |  | 户数 | 人数
1 | 于杖子村鸡场配套项目 | 村 | 产业配套 | 新建变压器100KW | 白塔子镇 | 于杖子村 | 王治刚 | 2022.1 | 2022.12 | 新建变压器100KW | 18.16 | 18.16 | [5 empty] | 带动脱贫人口增收，巩固脱贫攻坚成果 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户，巩固脱贫攻坚成果，提高收入，保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 870 | 2107
2 | 新建变压器 | 村 | 产业设施配套 | 新建变压器400KW | 白塔子镇 | 白沟村 | 王治刚 | 2022.6 | 2022.8 | 新建变压器400KW | 21 | 21 | [5 empty] | 带动脱贫人口增收，巩固脱贫攻坚成果 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户，巩固脱贫攻坚成果，提高收入，保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 870 | 2107
3 | 垃圾车 | 村 | 环境整治 | 购买 | 白塔子镇 | 白塔子镇 | 王治刚 | 2022.1 | 2022.12 | 购买1.0保洁车2台，1.5保洁车3台，240L垃圾桶120个。 | 15.13 | 15 | 0.13 |  |  |  |  | 改善人居环境，助力乡村振兴 | 通过建设白塔子镇垃圾车项目，改善全镇870户2107人人居环境，助力乡村振兴 | 870 | 2107
4 | 于村养殖场配套工程 | 村 | 产业设施配套 | 建设60平方米生活区 打井配套 | 草场乡 | 于村 | 刘云辉 | 2022.04.01 | 2022.06.20 | 建设60平方米生活区 打井配套 | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 完善扶贫养殖场配套设施 | 保证项目可持续发展 | 360 | 1011
5 | 村容村貌及人居环境治理工程 | 村 | 环境整治 | 垃圾暂存点4处 洒水车1台 | 草场乡 | 草场乡 | 刘云辉 | 2022.05.07 | 2022.06.17 | 垃圾暂存点4处 洒水车1台 | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 增添垃圾存放点，环保设备改善人居环境 | 改善人居环境 | 360 | 1011
6 | 光伏电站变压器增容项目 | 村 | 产业设施配套 | 将原变压器由100KVA增容至400KVA | 草场乡 | 于村 | 刘云辉 | 2022.04.21 | 2022.06.21 | 将原变压器由100KVA增容至400KVA | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 变压器增容，扩大光伏电站项目 | 扩大光伏电站项目规模 | 360 | 1011
7 | 郭彩店鸡场项目打井配套工程 | 村 | 产业设施配套 | 1号井（井深170米） 1号井配套设施 2号井（井深180米） 2号井配套设施 | 草场乡 | 郭彩店村 | 刘云辉 | 2022.04.20 | 2022.06.17 | 1号井（井深170米） 1号井配套设施 2号井（井深180米） 2号井配套设施 | 19.4 |  | 19.4 |  |  |  |  | 完善鸡场配套设施，大力发展我乡特色养殖业巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 保证项目可持续发展 | 360 | 1011
8 | 草场乡卫生车辆垃圾桶 | 乡 | 环境整治 | 垃圾车14辆 垃圾桶8个 | 草场乡 | 各村 | 刘云辉 | 2022.05.07 | 2022.09.30 | 垃圾车14辆 垃圾桶8个 | 16.08 |  | 16.08 |  |  |  |  | 增添垃圾清运设备，改善人居环境 | 改善人居环境 | 360 | 1011
9 | 小双庙村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 改造用于小双庙村辖区排水沟、长城墙共计900延长米(墙体厚50公分，墙均高2米) 桥1座 铺水泥板1处（5米宽60米长） 垃圾池5个 | 大城子街道办事处 | 小双庙村 | 郝峰 | 2022.5 | 2022.1 | 改造用于小双庙村辖区排水沟、长城墙共计900延长米(墙体厚50公分，墙均高2米) 桥1座 铺水泥板1处（5米宽60米长） 垃圾池5个 | 56 | 56 | [5 empty] | 改善人居环境 | 投入资金56万元，改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 96 | 245
10 | 小城子村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 改造用于小城子村辖区内排水沟300米（两边墙体共计600延长米，墙体平均高1.5米，37公分厚，水沟内宽3.5米，土方米约200方）； 含管桥2座 | 大城子街道办事处 | 小城子村 | 郝峰 | 2022.5 | 2022.9 | 改造用于小城子村辖区内排水沟300米（两边墙体共计600延长米，墙体平均高1.5米，37公分厚，水沟内宽3.5米，土方米约200方）； 含管桥2座 | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 改善人居环境 | 投入资金24万元，改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 8 | 12
11 | 大城子街道卫生车辆垃圾桶 | 街道 | 环境整治 | 2台电动垃圾车、5个钩臂式垃圾箱 | 大城子街道办事处 | 小城子村 | 郝峰 | 2022.5 | 2022.11 | 2台电动垃圾车、5个钩臂式垃圾箱 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 改善人居环境 | 投入资金4.2万元，改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | 8 | 12
12 | 大梁下村牛场配套项目 | 村 | 产业配套 | 为大梁下村扶贫牛场项目道路硬化500米（3米宽）。 | 大营子乡 | 大梁下村 | 李志强 | 2022.6 | 2022.11 | 为大梁下村扶贫牛场项目道路硬化500米（3米宽）。 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 改造大梁下村扶贫牛场道路硬化，助力乡村振兴 | 投入专项资金12万元，开展道路硬化项目 | 40 | 79
13 | 大营子村兔场配套项目 | 村 | 产业配套 | 为大营子村扶贫兔场建设屠宰车间150平方米 为大营子村扶贫兔场建设冷库200立方米 为大营子村扶贫兔场冷库制冷配套设施 | 大营子乡 | 衣杖子村 | 李志强 | 2022.6 | 2022.11 | 为大营子村扶贫兔场建设屠宰车间150平方米 为大营子村扶贫兔场建设冷库200立方米 为大营子村扶贫兔场冷库制冷配套设施 | 41.7 |  | 41.7 |  |  |  |  | 改造大营子村扶贫兔场生产能力，助力乡村振兴 | 投入41.7万元，改造大营子村扶贫兔场生产能力 | 123 | 289
14 | 金杖子村光伏配套项目 | 村 | 产业配套 | 为金杖子村光伏电站项目增容变压器400kva | 大营子乡 | 金杖子村 | 李志强 | 2022.6 | 2022.11 | 为金杖子村光伏电站项目增容变压器400kva | 16.3 |  | 16.3 |  |  |  |  | 为金杖子村光伏电站变压增容，助力乡村振兴 | 投入专项资金16.3万元，为变压器进行增容 | 69 | 182
15 | 大营子乡环境卫生车辆及垃圾桶项目 | 乡 | 环境整治 | 保洁车1.0，2辆、钩臂式垃圾箱5个 | 大营子乡 | 大营子乡 | 李志强 | 2022.8 | 2022.11 | 购买卫生车辆及垃圾桶 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 助力乡村振兴，提高人居环境整治 | 投入专项资金4.2万元，用于改善人居环境 | 384 | 876
16 | 东哨镇东哨村村容村貌提升项目 | 村 | 基础设施 | 改善东哨村基础设施硬化路面2100平方米。 购买及建设路边条石1200延长米。 | 东哨镇 | 东哨村 | 冉国军 | 2022.4 | 2022.8 | 改善东哨村基础设施硬化路面2100平方米。 购买及建设路边条石1200延长米。 | 23.58 |  | 23.58 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金资金23.58万元，建设村容村貌提升项目，助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金23.58万元，建设村容村貌提升项目，助力乡村振兴。 | 539 | 1456
17 | 东哨镇青沙子村人居环境整治项目 | 村 | 基础设施 | 硬化路面1740.58平方米。 建设垃圾中转站1处300平方米。 | 东哨镇 | 青沙子村 | 邹德元 | 2022.4 | 2022.8 | 硬化路面1740.58平方米。 建设垃圾中转站1处300平方米。 | 30.12 |  | 30.12 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金资金30.12万元，建设人居环境整治项目，巩固脱贫成果与助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金30.12万元，建设人居环境整治项目，巩固脱贫成果与助力乡村振兴。 | 100 | 225
18 | 东哨镇青沙子村人居环境整治项目2 | 村 | 基础设施 | 建设3个垃圾暂存点，路基改造及地面硬化2000平 | 东哨镇 | 青沙子村 | 邹德元 | 2022.7 | 2022.11 | 建设3个垃圾暂存点，路基改造及地面硬化2000平 | 22.5 |  | 22.5 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金资金22.5万元，建设人居环境整治项目，巩固脱贫成果与助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金22.5万元，建设人居环境整治项目，巩固脱贫成果与助力乡村振兴。 | 100 | 225
19 | 东哨镇东台子村冷棚产业园配套项目 | 村 | 产业配套 | 红砖硬化3000平方米作业路，铺设配水管道1000延长米及相关水利附属设施配套 | 东哨镇 | 东台子村 | 赵兴杰 | 2022.4 | 2022.8 | 红砖硬化3000平方米作业路，铺设配水管道1000延长米及相关水利附属设施配套 | 17.1 |  | 17.1 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金17.1万元，完成冷棚产业园配套项目，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。 | 投入乡村振兴补助资金17.1万元，完成冷棚产业园配套项目，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。 | 539 | 1456
20 | 东台子村路基改造项目 | 村 | 基础设施 | 实施路基改造项目长2.866公里，宽3.5米。 | 东哨镇 | 东台子村 | 赵兴杰 | 2022.4 | 2022.8 | 实施路基改造项目长2.866公里，宽3.5米。 | 9.2 |  | 9.2 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金资金9.2万元，完成路基改造目，助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金9.2万元，完成路基改造目，助力乡村振兴。 | 152 | 465
21 | 东哨镇环境卫生车辆及垃圾桶项目 | 村 | 环境整治 | 购买保洁车2辆，240l垃圾箱100个，钩壁式垃圾箱8个。 | 东哨镇 | 东哨镇 | 于宗恒 | 2022.4 | 2022.8 | 购买保洁车2辆，240l垃圾箱100个，钩壁式垃圾箱8个。 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金资金7.73万元，提升人居环境治理，助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金7.73万元，提升人居环境治理，助力乡村振兴。 | 539 | 1456
22 | 青沙子村过水路面提升改造项目 | 村 | 基础设施 | 建设长20米，宽5米过水桥面及桥面两侧各5米宽石笼毯 | 东哨镇 | 青沙子村 | 于宗恒 | 2022.4 | 2022.11 | 建设长20米，宽5米过水桥面及桥面两侧各5米宽石笼毯 | 20.69 |  | 20.69 |  |  |  |  | 投入乡村振兴补助资金资金20.69万元，完成过水桥面提升项目，助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金20.69万元，完成过水桥面提升项目，助力乡村振兴。 | 100 | 225
23 | 河沿村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 河沿村街巷景观栅栏安装4000延米 垃圾沟治理 修建护路墙600延长米 路肩铺砖6400平米 广场铺砖900平 | 甘招镇 | 河沿村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.8.30 | 河沿村街巷景观栅栏安装4000延米 垃圾沟治理 修建护路墙600延长米 路肩铺砖6400平米 广场铺砖900平 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 改造河沿村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 改造河沿村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 273 | 1050
24 | 章吉营子村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 修建大型垃圾池5个 路肩硬化6000平米 | 甘招镇 | 章吉营子村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.8.30 | 修建大型垃圾池5个 垃圾桶30个 路肩硬化6000平米 | 33.1 |  | 33.1 |  |  |  |  | 改造章吉营子村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 改造章吉营子村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 286 | 1066
25 | 章吉营子村冷棚小区产业配套项目 | 村 | 产业配套 | 为章吉营子村扶贫冷棚小区进行配电 | 甘招镇 | 章吉营子村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.7.15 | 为章吉营子村扶贫冷棚小区进行配电 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 投入专项资金18万元，为产业项目进行配套 | 投入专项资金18万元，为产业项目进行配套 | 429 | 1079
26 | 章吉营子村光伏电站产业配套项目 | 村 | 产业配套 | 为章吉营子村光伏扶贫电站配电 | 甘招镇 | 章吉营子村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.7.15 | 为章吉营子村光伏扶贫电站配电 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 投入专项资金15万元，为产业项目进行配套 | 投入专项资金15万元，为产业项目进行配套 | 429 | 1079
27 | 王营子村产业配套项目 | 村 | 产业配套 | 为王营子村暖棚香菇生产项目配电 | 甘招镇 | 王营子村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.7.15 | 为王营子村暖棚香菇生产项目配电 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 投入专项资金8万元，为产业项目进行配套 | 投入专项资金8万元，为产业项目进行配套 | 378 | 1329
28 | 大道村产业配套项目 | 村 | 产业配套 | 打深水井180米，建井房1座平米，并配套水泵、电路等附属设施， | 甘招镇 | 章吉营子村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.7.15 | 打深水井180米，建井房1座平米，并配套水泵、电路等附属设施， | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 投入专项资金10万元，为产业项目进行配套 | 投入专项资金10万元，为产业项目进行配套 | 217 | 804
29 | 环境卫生车辆及垃圾桶项目 | 村 | 环境整治 | 购置大型垃圾车一辆，垃圾桶90个 | 甘招镇 | 河沿村、章吉营子村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.7.15 | 购置大型垃圾车一辆，垃圾桶90个 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |  | 投入专项资金7.73万元，为产业项目进行配套 | 投入专项资金7.73万元，为产业项目进行配套 | 429 | 1079
30 | 甘招村新建垃圾池项目 | 村 | 产业配套 | 新建垃圾池一座，占地200平方米 | 甘招镇 | 甘招村 | 刘亚洲 | 2022.6.15 | 2022.7.15 | 新建垃圾池一座，占地200平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 投入专项资金5万元，为产业项目进行配套 | 投入专项资金5万元，为产业项目进行配套 | 360 | 1405
31 | 桥子村广场建设项目 | 村 | 基础设施 | 广场硬化3300平米 | 公营子镇 | 桥子村 | 张明明 | 2022、7 | 2022、12 | 广场硬化3300平米 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 为村民提供良好的休闲娱乐场所，明显改善桥子村生产生活环境 | 为脱贫户提供良好的休闲娱乐场所，明显改善桥子村脱贫户生产生活环境 | 151 | 282
32 | 公营子镇垃圾车、垃圾桶采购项目 | 村 | 环境整治 | 垃圾清运车3辆、垃圾桶550个 | 公营子镇 | 公营子镇各村 | 王猛 | 2022、7 | 2022、12 | 垃圾清运车3辆、垃圾桶550个 | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 明显改善各村生产生活环境 | 明显改善各村脱贫户的生产生活环境 | 818 | 1685
33 | 王杖子村巷道硬化项目 | 村 | 基础设施 | 1.25公里 | 公营子镇 | 王杖子 | 王立武 | 2022、7 | 2022、10 | 1.25公里 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 改善王杖子村村民出行条件 | 改善王杖子村脱贫户出行条件 | 19 | 46
34 | 前坟分场人居环境整治示范村工程 | 村 | 环境整治 | 垃圾池17个 铺设彩砖2000平 | 官大海管理区 | 官大海管理区 | 暴晓东 | 2022.9 | 2022.12 | 垃圾池17个 铺设彩砖2000平 | 35.8 |  | 35.8 |  |  |  |  | 通过农村环境整治，生活垃圾治理，改善官大海全域人居环境，助力乡村振兴。 | 通过环境整治，开发公益岗，带动农户增收 | 53 | 170
35 | 官大海环境卫生车辆及垃圾箱项目 | 村 | 环境整治 | 保洁车19辆、240L垃圾箱210个、钩壁式垃圾箱20个 | 官大海管理区 | 官大海管理区 | 暴晓东 | 2022.3 | 2022.12 | 保洁车19辆、240L垃圾箱210个、钩壁式垃圾箱20个 | 29.885 |  | 29.885 |  |  |  |  | 通过农村环境整治，生活垃圾治理，改善官大海全域人居环境，助力乡村振兴。 | 通过环境整治，开发公益岗，带动农户增收 | 53 | 170
36 | 房申村产业路硬化 | 村 | 基础设施 | 1277.5平方米 | 坤都营子乡 | 房申村 | 陈利涛 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | 1277.5平方米 | 10.22 | 10.22 | [5 empty] | 改善房申村人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴。 | 通过上级专项扶贫资金，于房申村硬化产业路1400平方米 | 23 | 43
37 | 房申村新建垃圾池 | 村 | 环境整治 | 4个 | 坤都营子乡 | 房申村 | 陈利涛 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | 4个 | 1.6 | 1.6 | [5 empty] | 改善房申村人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴。 | 通过上级专项扶贫资金，于房申村新建垃圾池，改善人居环境 | 23 | 43
38 | 房申村路面硬化 | 村 | 基础设施 | 1750平方米 | 坤都营子乡 | 房申村 | 陈利涛 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | 1750平方米 | 12 | 12 | [5 empty] | 改善房申村人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴。 | 通过上级专项扶贫资金，于房申村实施地面硬化项目，硬化村内地面，方便交通 | 23 | 43
39 | 房申村景观墙 | 村 | 基础设施 | 1260米 | 坤都营子乡 | 房申村 | 陈利涛 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | 1260米 | 35 | 35 | [5 empty] | 改善房申村人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴。 | 通过上级专项扶贫资金，于房申村改造治理1500米景观墙，改善人居环境 | 23 | 43
40 | 张家窑村路基改造 | 村 | 基础设施 | 7.2千米 | 坤都营子乡 | 张家窑村 | 张啸平 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | 7.2千米 | 10 | 10 | [5 empty] | 于张家窑村实施路基改造，改善居民交通条件，助力乡村振兴 | 通过上级专项扶贫资金，于张家窑村实施路基改造项目。该项目提升村民的生产效率，改善生产水平，确保道路通畅和交通安全。 | 16 | 36
41 | 坤都营子村有机肥厂路面硬化配套 | 村 | 产业配套 | 2300平方米 | 坤都营子乡 | 坤都营子村 | 张淑静 | 2022.06.01 | 2022.10.31 | 2300平方米 | 17 | 17 | [5 empty] | 于坤都营子村有机肥厂处进行地面硬化，改善厂区附近路面环境。 | 通过上级专项扶贫资金，于坤都营子村有机肥厂处实施地面硬化项目，硬化村内地面，方便交通 | 14 | 29
42 | 坤都营子环境卫生车辆及垃圾桶 | 村 | 环境整治 | 电动车10辆、垃圾桶350个 | 坤都营子乡 | 房申村 | 陈利涛 | 2022.05.31 | 2022.11.15 | 电动车10辆、垃圾桶350个 | 14.675 | 11.18 | 3.495 |  |  |  |  | 改善房申村人居环境，推进乡村建设，助力乡村振兴。 | 通过上级专项资金 于房申村实施环境卫生车辆及垃圾桶项目，改善人居环境 提高村民生活水平 | 23 | 43
43 | 下河套村产业配套 | 村 | 产业配套 | 拓宽改造产业道路1公里 | 老爷庙镇 | 下河套村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 拓宽改造产业道路1公里 | 10.4 |  | 10.4 |  |  |  |  | 增强产业带动能力，推进乡村振兴 | 增强产业带动能力，推进乡村振兴 | 102 | 301
44 | 下河套村环境整治 | 村 | 环境整治 | 垃圾池20个（砖、水泥、沙子) | 老爷庙镇 | 下河套村 | 吴琼 | 2022.05 | 2022.1 | 垃圾池20个（砖、水泥、沙子) | 8.4 |  | 8.4 |  |  |  |  | 改善环境卫生，促进乡村振兴建设 | 改善环境卫生，促进乡村振兴建设 | 102 | 301
45 | 下河套村冷棚配套 | 村 | 产业配套 | 完善预建冷棚水、电等配套设施 | 老爷庙镇 | 下河套村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 完善预建冷棚水、电等配套设施 | 31.6 |  | 31.6 |  |  |  |  | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 102 | 301
46 | 杨树下光伏配套 | 村 | 产业配套 | 新增变压器350（KVA千伏安） | 老爷庙镇 | 杨树下村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 新增变压器350（KVA千伏安） | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 产业配套设施，巩固脱贫成果。 | 产业配套设施，巩固脱贫成果。 | 31 | 70
47 | 乌太沟冷棚配套设施 | 村 | 产业配套 | 乌太沟冷棚产业园水、电、看护房等配套设施 | 老爷庙镇 | 乌太沟村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 乌太沟冷棚产业园水、电、看护房等配套设施 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 巩固脱贫成果，推进乡村振兴 | 797 | 2200
48 | 平房子村环境整治 | 村 | 环境整治 | 在平房子村回民沟实施河道治理、路基改造项目 | 老爷庙镇 | 平房子村村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 在平房子村回民沟实施河道治理、路基改造项目 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 改善人居环境，方便群众出行 | 改善人居环境，方便群众出行 | 65 | 181
49 | 环境整治设备 | 村 | 环境整治 | 购置洒水车1辆、垃圾车1辆 | 老爷庙镇 | 全村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 购置洒水车1辆、垃圾车1辆 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 改善人居环境卫生，促进乡村振兴建设 | 改善人居环境卫生，促进乡村振兴建设 | 797 | 2200
50 | 老爷庙环境卫生车辆及垃圾桶 | 村 | 环境整治 | 卫生车辆及垃圾桶 | 老爷庙镇 | 全村 | 吴相勇 | 2022.05 | 2022.1 | 卫生车辆及垃圾桶 | 29.425 |  | 29.425 |  |  |  |  | 改善人居环境卫生，促进乡村振兴建设 | 改善人居环境卫生，促进乡村振兴建设 | 797 | 2200
51 | 五道营子村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 建设垃圾池6个 | 利州街道 | 五道营子村 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 建设垃圾池6个 | 3.6 | 3.6 | [5 empty] | 推进五道营子村辖区内街道，生活垃圾清运，助力乡村振兴。 | 方便村内居民生 活，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 126 | 451
52 | 梁家营子村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 建设垃圾池10个 | 利州街道 | 梁家营子村 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 建设垃圾池10个 | 7.6 | 7.6 | [5 empty] | 改造梁家营子村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 方便村内居民生 活，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 97 | 298
53 | 碾子沟路基 | 村 | 基础设施 | 路基改造、建设垃圾池8个 | 利州街道 | 碾子沟村 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 路基改造、建设垃圾池8个 | 15.8 | 15.8 | [5 empty] | 改造碾子沟村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 方便村内居民生 活，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 174 | 432
54 | 碾子沟路基 | 村 | 基础设施 | 路基改造 | 利州街道 | 碾子沟村 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 路基改造 | 10 | 10 | [5 empty] | 改造碾子沟村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 方便村内居民生 活，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 174 | 432
55 | 化金沟村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 建设垃圾池8个、建设公厕1个及广场维修 | 利州街道 | 化金沟村 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 建设垃圾池8个、建设公厕1个及广场维修 | 37 | 37 | [5 empty] | 改造化金沟村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 方便村内居民生 活，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 113 | 331
56 | 化肥产业配套 | 村 | 产业配套 | 1套 | 利州街道 | 化金沟村 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 1套 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 改造化金沟村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 方便村内居民生 活，有效改善村内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 113 | 331
57 | 利州街道环境卫生车辆及垃圾桶 | 街道 | 环境整治 | 电动保洁车2台，垃圾箱130个 | 利州街道 | 利州街道 | 陈向明 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 电动保洁车2台，垃圾箱130个 | 20.05 | 16 | 4.05 |  |  |  |  | 改善利州街道辖区内生活垃圾治理，助力乡村振兴。 | 方便街道居民生 活，有效改善街道内人居环境水平，改善居民生产生活环境，提高居民幸福指数，为提升乡村基础设施建设水平打好基础。 | 623 | 1712
58 | 后坟村人居环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 红砖墙及基础650米，仿古长城围墙及基础2600米 | 六官营子镇 | 后坟村 | 司林孝 | 2022.08.01 | 2022.09.30 | 红砖墙及基础650米，仿古长城围墙及基础2600米 | 79.98 | 79.98 | [5 empty] | 改造后坟村辖区内街道，优化村组内环境卫生，助力乡村振兴 | 改善后坟村村组内卫生条件，优化人居环境 | 145 | 408
59 | 六官营子环境卫生车辆及垃圾桶 | 镇 | 环境整治 | 保洁车2辆，钩臂垃圾箱5个 | 六官营子镇 | 所有村 | 司林孝 | 2022.03.01 | 2022.11.30 | 保洁车2辆，钩臂垃圾箱5个 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 对镇域内生活垃圾进行及时清运，提高全镇垃圾收集和运输效率，优化全镇环境卫生。 | 对镇域内生活垃圾进行及时清运，提高全镇垃圾收集和运输效率，优化全镇环境卫生。 | 470 | 1170
60 | 魏家庄村基础设施 | 村 | 基础设施 | 在南公营子镇魏家庄村硬化路面1.84公里 | 南公营子 镇 | 魏家庄村 | 梁建文 | 2022.6 | 2022.11 | 硬化路面1.84公里 | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 投入专项发展资金48万元，实施硬化路面1.84公里，方便群众出行 | 硬化路面1.84公里，方便群众出行 | 46 | 82
61 | 南汤村基础设施 | 村 | 基础设施 | 在南公营子镇南汤村 硬化路面1.4公里 | 南公营子 镇 | 南汤村 | 梁建文 | 2022.6 | 2022.11 | 硬化路面1.4公里 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 投入专项发展资金32万元，实施路面硬化1.4公里，方便群众出行。 | 硬化路面1.4公里，方便群众出行 | 28 | 61
62 | 东村（七间房）基础设施 | 村 | 基础设施 | 在南公营子镇七间房村硬化路面2.58公里 | 南公营子 镇 | 七间房村 | 梁建文 | 2022.6 | 2022.11 | 硬化路面2.58公里 | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 投入专项发展资金58万元，实施硬化路面2.58公里，方便群众出行 | 硬化路面2.58公里，方便群众出行 | 86 | 243
63 | 东村基础设施 | 村 | 基础设施 | 在南公营子镇东村路基改造5.62公里 | 南公营子 镇 | 东村 | 梁建文 | 2022.6 | 2022.11 | 路基改造5.62公里 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 投入专项发展资金6万元，实施路基改造5.62公里，方便群众出行 | 路基改造5.62公里，方便群众出行 | 91 | 199
64 | 南公营子环境卫生车辆 | 村 | 基础设施 | 电动垃圾车2辆，勾臂式垃圾箱5个 | 南公营子 镇 | 西村 | 梁建文 | 2022.6 | 2022.11 | 购买电动垃圾车2辆，勾臂式垃圾箱5个 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 投入专项发展资金4.2万元，购买电动垃圾车2辆，勾臂式垃圾箱5个，方便群众日常生活 | 购置电动垃圾车2辆，勾臂式垃圾箱5个，方便群众日常生活 | 51 | 114
65 | 山嘴子村村容村貌广场道路 | 村 | 环境整治 | 铺设路边石2000米；栅栏1100米 | 山嘴子镇 | 山嘴子村 | 唐海明 | 2022.6.24 | 2022.10.30 | 维修改造广场 铺设路边石2000米；栅栏1100米 | 21.9 |  | 21.9 |  |  |  |  | 通过本项目实施，对本村的经济有利于提高。 | 通过本项目实施，对本村的经济有利于提高。 | 141 | 413
66 | 山嘴子村村容村貌广场 | 村 | 村容村貌 | 维修改造广场 | 山嘴子镇 | 山嘴子村 | 唐海明 | 2022.6.24 | 2022.10.30 | 3000平方米 | 57.9 |  | 57.9 |  |  |  |  | 通过本项目的实施，对本村的集体经济有利于提高。 | 通过本项目的实施，对本村的集体经济有利于提高。 | 141 | 413
67 | 金杖子村60亩连体冷棚区基础设施配套项目 | 村 | 产业配套 | 路基改造1000米、管道铺设1000米、水井一眼、水泵一个，100KW变压器一台。 | 山嘴子镇 | 金杖子村 | 唐海明 | 2022.6.24 | 2022.7.9 | 路基改造1000米、管道铺设1000米、水井一眼、水泵一个，100KW变压器一台。 | 47.8 |  | 47.8 |  |  |  |  | 通过基础设施项目，完善棚区环境，提高棚区产值。 | 通过基础设施项目，完善棚区环境，提高棚区产值。 | 82 | 210
68 | 炕杖子村路基改造项目 | 村 | 基础设施 | 巷道路基改造3200延长米，平整路面2.1公里，铺设涵洞、护岸120米。 | 山嘴子镇 | 炕杖子村 | 唐海明 | 2022.6.10 | 2022.9.25 | 巷道路基改造3200延长米，平整路面2.1公里，铺设涵洞、护岸120米。 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 通过实施路基改造工程，提升炕杖子村经济发展，带动脱贫户增收。 | 通过实施路基改造工程，提升炕杖子村经济发展，带动脱贫户增收。 | 33 | 60
69 | 山嘴子环境卫生车辆 | 村 | 环境整治 | 电动垃圾车两台，勾臂式垃圾箱5个 | 山嘴子镇 | 山嘴子村 | 唐海明 | 2022.9.1 | 2022.10.15 | 电动垃圾车两台，勾臂式垃圾箱5个 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 通过实施本项目，切实改善山嘴子镇村民居住环境。 | 通过实施本项目，切实改善山嘴子镇村民居住环境。 | 141 | 413
70 | 2022年十二德堡村乡村建设项目 | 村 | 基础设施 | 道路硬化815米 垃圾清运机械设施一台 | 十二德堡镇 | 十二德堡村 | 范帮超 | 2022.7 | 2022.11 | 道路硬化815米 垃圾清运机械设施一台 | 22 | 22 | [5 empty] | 投入专项衔接资金22万元，在十二德堡村进行道路硬化500亩，购买垃圾清运设设备一台，项目完成后完善十二德堡村基础设施建设，助力乡村振兴 | 项目完成后完善十二德堡村基础设施建设，助力乡村振兴 | 474 | 1621
71 | 土楼子村人居环境整治项目 | 村 | 基础设施 | 路基改造1公里 垃圾中转站1个 道路硬化100米 修建长城墙2000米 | 十二德堡镇 | 土楼子村 | 韩啸 | 2022.9 | 2022.11 | 路基改造1公里 垃圾中转站1个 道路硬化100米 修建长城墙2000米 | 35.2 |  | 35.2 |  |  |  |  | 改善土楼 子村人居 环境，推 进生活垃 圾治理， 助力乡村 振兴. | 改善土楼 子村人居 环境，推 进生活垃 圾治理， 助力乡村 振兴. | 561 | 2100
72 | 2022年石仁沟村光伏电站附属设施建设项目 | 村 | 产业配套 | 315kva变压器 铺设光伏配套线路400米 安装监控设施 建设围栏200米 | 十二德堡镇 | 石仁沟村 | 高松明 | 2022.5 | 2022.11 | 315kva变压器 铺设光伏配套线路400米 安装监控设施 建设围栏200米 | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 项目建设 完成后， 完善光伏 项目，巩 固乡村振 兴成果. | 项目建设 完成后， 完善光伏 项目，巩 固乡村振 兴成果. | 706 | 1716
73 | 2022年梨树沟村养殖牛场附属设施建设项目 | 村 | 产业配套 | 铲车1台 自吸粉料机1台 大口井（包含管道、水泵、电线）1眼 监控系统1套 办电款（150米线路） 清粪车1台 拉草车1台 活动场所500平米 搅料罐1台 | 十二德堡镇 | 梨树沟村 | 徐桂杰 | 2022.5 | 2022.9 | 铲车1台 自吸粉料机1台 大口井（包含管道、水泵、电线）1眼 监控系统1套 办电款（150米线路） 清粪车1台 拉草车1台 活动场所500平米 搅料罐1台 | 24.7 |  | 24.7 |  |  |  |  | 项目建成 后，完善 梨树沟村 养殖牛场 基础建 设，巩固 乡村振兴 成果.与乡村振兴有效衔接 | 项目建成 后，完善 梨树沟村 养殖牛场 基础建 设，巩固 乡村振兴 成果.与乡村振兴有效衔接 | 86 | 183
74 | 喇嘛沟牛场配套 | 村 | 产业配套 | 函管100米，围栏500米 | 十二德堡镇 | 喇嘛沟村 | 杨海峰 | 2022.8 | 2022.11 | 函管100米，围栏500米 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 项目建成 后，完善 喇嘛沟村村养殖牛场基础建设，巩固乡村振兴成果.与乡村振兴有效衔接 | 项目建成 后，完善 喇嘛沟村村养殖牛场基础建设，巩固乡村振兴成果.与乡村振兴有效衔接 | 706 | 1716
75 | 十二德堡环境卫生车辆 | 村 | 基础设施 | 电动车垃圾车2个，240L垃圾桶50个，钩臂式垃圾箱6个， | 十二德堡镇 | 土楼子村 | 韩啸 | 2022.5 | 2022.11 | 电动车垃圾车2个，240L垃圾桶50个，钩臂式垃圾箱6个 | 5.685 |  | 5.685 |  |  |  |  | 完善十二德堡镇基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 | 完善十二德堡镇基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 | 706 | 1716
76 | 老杖子村人居环境整治项目 | 村 | 基础设施 | 治理环境，修路肩双侧2200延长米，建设长城墙280米 | 水泉镇 | 老杖子村 | 邢立鑫 | 2022.04 | 2022.1 | 治理环境，修路肩双侧2200延长米，建设长城墙280米 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 农村环境明显改善 | 通过农村环境整治改善农村环境，带动脱贫劳动力就业 | 181 | 377
77 | 水泉村人居环境整治项目 | 村 | 基础设施 | 新建24长城墙759米、 修建长城墙1993延长米、矮墙530米 铺设平砖2680平方米 修建排水边沟260延长米 边沟换板226米 | 水泉镇 | 水泉村 | 唐廷波 | 2022.04 | 2022.1 | 新建24长城墙759米、 修建长城墙1993延长米、矮墙530米 铺设平砖2680平方米 修建排水边沟260延长米 边沟换板226米 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 农村环境明显改善 | 通过农村环境整治改善农村环境，带动脱贫劳动力就业 | 56 | 105
78 | 马营子村人居环境整治项目 | 村 | 基础设施 | 建设长城墙365延长米,铺设彩砖60平方米、铺设红砖衔接路4790平方米、安装塑钢围栏890延长米。 | 水泉镇 | 马营子村 （前城子村） | 张德明 | 2022.04 | 2022.1 | 建设长城墙365延长米,铺设彩砖60平方米、铺设红砖衔接路4790平方米、安装塑钢围栏890延长米。 | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 农村环境明显改善 | 通过农村环境整治改善农村环境，带动脱贫劳动力就业 | 35 | 69
79 | 水泉环境卫生车辆 | 村 | 基础设施 | 钩臂式垃圾箱5个，保洁车2个 | 水泉镇 | 各村 | 李堂军 | 2022.08 | 2022.1 | 钩臂式垃圾箱5个，保洁车2个 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 农村环境明显改善 | 通过农村环境整治改善农村环境，带动脱贫劳动力就业 | 618 | 1420
80 | 二杖子扶贫果园生产设施配套项目 | 村 | 产业配套 | 水泵及管路 采摘园作业路硬化 一口深井 | 卧虎沟乡 | 二杖子村 | 张吉武 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 水泵及管路 采摘园作业路硬化 一口深井 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 利用乡村建设资金配套二杖子村采摘园相关设施加强采摘园生产条件，提高采摘园产量，使采摘园更加洁净卫生。更加吸引游客到采摘园采摘。 | 提高村集体经济收入 | 15 | 30
81 | 下井村环境整治 | 村 | 环境整治 | 小型铲车一台 新增变压器 甬路彩砖、小广场彩砖、门墙 田间石头墙、巷道大墙、长城墙 灌溉井维修 巷道水泥硬化 垃圾池 | 卧虎沟乡 | 下井村 | 高久军 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 小型铲车一台 新增变压器 甬路彩砖、小广场彩砖、门墙 田间石头墙、巷道大墙、长城墙 灌溉井维修 巷道水泥硬化 垃圾池 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 美化乡村环境提升村民幸福感、认同感。提高乡村整洁程度 | 提升村容村貌 | 99 | 310
82 | 二杖子村红树莓配套 | 村 | 产业配套 | 围栏 围墙 作业路 山门 深井 | 卧虎沟乡 | 二杖子村 | 张吉武 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 围栏 围墙 作业路 山门 深井 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 提高红树莓采摘园产量，使采摘园更加洁净卫生。更加吸引游客到采摘园采摘。 | 提高村集体经济收入 | 50 | 246
83 | 卧虎沟环境卫生车辆 | 乡 | 环境整治 | 垃圾车一辆 | 卧虎沟乡 | 卧虎沟乡 | 于青正 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 垃圾车一辆 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 增加垃圾清运效率，美化乡村环境 | 提升环境卫生质量 | 513 | 1344
84 | 兴隆庄村人居环境整治 | 村 | 基础设施 | 1.红砖硬化14500平米 2.长城墙710米 3.农房外立面：1.8米高24墙700米 4.挡墙700米6层砖12墙 5.0.6米矮墙685延长米。 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村 | 徐志伟 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1.红砖硬化14500平米 2.长城墙710米 3.农房外立面：1.8米高24墙700米 4.挡墙700米6层砖12墙 5.0.6米矮墙685延长米。 | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 村容整洁，提升兴隆庄村民生活环境。 | 村容整洁，提升兴隆庄村民生活环境。 | 22 | 57
85 | 西沟门村冷棚配套打井 | 村 | 产业配套 | 西沟门村冷棚配套打井1眼 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 西沟门村冷棚配套打井1眼 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 为西沟门村冷棚提供生产用水 | 为西沟门村冷棚提供生产用水 | 156 | 439
86 | 西沟门村果园产业路硬化 | 村 | 产业配套 | 西沟门村果园产业路硬化，长1600米*宽5米*74.9元/平方米 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 西沟门村果园产业路硬化，长1600米*宽5米*74.9元/平方米 | 59.85 |  | 59.85 |  |  |  |  | 解决西沟门村果园出行难问题 | 解决西沟门村果园出行难问题 | 156 | 439
87 | 西沟门村路基改造 | 村 | 基础设施 | 西沟门村路基改造7500平方米 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 西沟门村路基改造7500平方米 | 3.92 |  | 3.92 |  |  |  |  | 解决西沟门村全体村民出行难问题 | 解决西沟门村全体村民出行难问题 | 156 | 439
88 | 七家村路基改造 | 村 | 基础设施 | 七家村路基改造8208平方米 | 兴隆庄镇 | 七家村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 七家村路基改造8208平方米 | 4.3 |  | 4.3 |  |  |  |  | 解决家村全体村民出行难问题 | 解决家村全体村民出行难问题 | 179 | 542
89 | 半拉烧锅村路基改造 | 村 | 基础设施 | 半拉烧锅村路基改造6339平方米 | 兴隆庄镇 | 半拉烧锅村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 半拉烧锅村路基改造6339平方米 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  |  | 解决半拉烧锅村全体村民出行难问题 | 解决半拉烧锅村全体村民出行难问题 | 23 | 45
90 | 头道洼村路基改造 | 村 | 基础设施 | 头道洼村路基改造8984平方米 | 兴隆庄镇 | 头道洼村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 头道洼村路基改造8984平方米 | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  |  | 解决头道洼村全体村民出行难问题 | 解决头道洼村全体村民出行难问题 | 19 | 44
91 | 二布尺村路基改造 | 村 | 基础设施 | 二布尺村路基改造11835平方米 | 兴隆庄镇 | 二布尺村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 二布尺村路基改造11835平方米 | 6.2 |  | 6.2 |  |  |  |  | 解决布尺村全体村民出行难问题 | 解决布尺村全体村民出行难问题 | 8 | 30
92 | 西沟门村光伏电站配电 | 村 | 产业配套 | 西沟门村光伏电站项目配电400千伏安变压器1台；3级10米高线杆。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 西沟门村光伏电站项目配电400千伏安变压器1台；3级10米高线杆。 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 解决西沟门村光伏电站配电问题 | 解决西沟门村光伏电站配电问题 | 156 | 439
93 | 西沟门村广场 | 村 | 基础设施 | 硬化1200平米 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 硬化1200平米 | 11.6 |  | 11.6 |  |  |  |  | 新建文化广场，提升西沟门村村民文化生活质量。 | 新建文化广场，提升西沟门村村民文化生活质量。 | 156 | 439
94 | 西沟门村390kw光伏电站配套 | 村 | 产业配套 | 西沟门村390千瓦光伏电站围挡周长550米，底座三层37墙加三层24墙帽（基础），基础上1.7米高绿网状铁丝围挡。每米110元，共计64000元。另加3个摄像头，共3500元。累计67500元 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 西沟门村390千瓦光伏电站围挡周长550米，底座三层37墙加三层24墙帽（基础），基础上1.7米高绿网状铁丝围挡。每米110元，共计64000元。另加3个摄像头，共3500元。累计67500元 | 6.7 |  | 6.7 |  |  |  |  | 保障西沟门村390千瓦光伏电站安全运营。 | 保障西沟门村390千瓦光伏电站安全运营。 | 583 | 1601
95 | 西沟门村果园配套 | 村 | 产业配套 | 西沟门村果园围挡周长2600米，高品质工程塑料围挡，1.8米高，每3米设立1个水泥墩，每米95元，共计247000元。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 西沟门村果园围挡周长2600米，高品质工程塑料围挡，1.8米高，每3米设立1个水泥墩，每米95元，共计247000元。 | 24.7 |  | 24.7 |  |  |  |  | 保障西沟门村果园安全运营。 | 保障西沟门村果园安全运营。 | 583 | 1601
96 | 西沟门村肉鸡养殖项目配套 | 村 | 产业配套 | 1.管道330米*25元=8250元；2.90PE管材1280米*17元=21760元；3.深井水利配套（水泵、铁管、电缆、启动柜、闸阀井等）22500元；4.50立方米蓄水池28000元；5.增设30千伏安变压器及线路65000元；6.泄水井2个3000元。累计148510元。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1.管道330米*25元=8250元；2.90PE管材1280米*17元=21760元；3.深井水利配套（水泵、铁管、电缆、启动柜、闸阀井等）22500元；4.50立方米蓄水池28000元；5.增设30千伏安变压器及线路65000元；6.泄水井2个3000元。累计148510元。 | 14.75 |  | 14.75 |  |  |  |  | 保障西沟门村鸡场安全运营。 | 保障西沟门村鸡场安全运营。 | 583 | 1601
97 | 西沟门村210kw光伏电站配套 | 村 | 产业配套 | 西沟门村210千瓦光伏电站围挡周长295米，底座三层37墙加三层24墙帽（基础），基础上1.7米高绿网状铁丝围挡。每米110元，共计32450元。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 西沟门村210千瓦光伏电站围挡周长295米，底座三层37墙加三层24墙帽（基础），基础上1.7米高绿网状铁丝围挡。每米110元，共计32450元。 | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  | 保障西沟门村210千瓦光伏电站安全运营。 | 保障西沟门村210千瓦光伏电站安全运营。 | 583 | 1601
98 | 西沟门村生猪养殖项目配套 | 村 | 产业配套 | 1.管道1050米*25元=26250元；2.90PE管材1050米*17元=17850元；3.深井1眼170米*350元=59500；4.深井水利配套（水泵、铁管、电缆、启动柜、闸阀井等）26900元；5.泄水井1个1500元。累计132000元。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1.管道1050米*25元=26250元；2.90PE管材1050米*17元=17850元；3.深井1眼170米*350元=59500；4.深井水利配套（水泵、铁管、电缆、启动柜、闸阀井等）26900元；5.泄水井1个1500元。累计132000元。 | 13.2 |  | 13.2 |  |  |  |  | 保障西沟门村猪场安全运营。 | 保障西沟门村猪场安全运营。 | 583 | 1601
99 | 兴隆庄光伏配套二期 | 村 | 产业配套 | 安装400KVA变压器1台及配套实施1套。 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 | 徐志伟 | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 安装400KVA变压器1台及配套实施1套。 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 保障西沟门村390千瓦光伏电站生产用电。 | 保障西沟门村390千瓦光伏电站生产用电。 | 583 | 1601
100 | 兴隆庄村广场建设 | 村 | 基础设施 | 1、占地面积5亩，铺文化砖，建凉亭1个及连接长廊18米，休闲座椅一排；2、公园主题造型，特色造型，入口主题造型，硬化停车场，健身器材，马路边石，彩砖。 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄村 | 徐志伟 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1、占地面积5亩，铺文化砖，建凉亭1个及连接长廊18米，休闲座椅一排；2、公园主题造型，特色造型，入口主题造型，硬化停车场，健身器材，马路边石，彩砖。 | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 新建文化广场，提升兴隆庄村村民文化生活质量。 | 新建文化广场，提升兴隆庄村村民文化生活质量。 | 22 | 57
101 | 兴隆庄环境卫生车辆 | 村 | 环境整治 | 钩臂式垃圾箱4个，规格2700*1600*1000mm,单价5600元，计22400元；1立方米电动收集车2台，计14000元；1.5立方米电动收集车10台，计85000元；240升垃圾箱100个，计18500元；累计139900元。 | 兴隆庄镇 | 兴隆庄镇 | 徐志伟 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 钩臂式垃圾箱4个，规格2700*1600*1000mm,单价5600元，计22400元；1立方米电动收集车2台，计14000元；1.5立方米电动收集车10台，计85000元；240升垃圾箱100个，计18500元；累计139900元。 | 13.99 |  | 13.99 |  |  |  |  | 购买钩臂式垃圾箱4个；1立方米电动收集车2台；1.5立方米电动收集10台；240升垃圾100个；提升镇内人居环境。 | 购买钩臂式垃圾箱4个；1立方米电动收集车2台；1.5立方米电动收集10台；240升垃圾100个；提升镇内人居环境。 | 583 | 1601
102 | 半拉烧锅村果园打井及配套项目 | 村 | 产业配套 | 打井160米*350元=5.6万元；泵、管线、夹板等配套1.5万元；井房3米*3米=1.2万元；管道及管1500米*24=3.6万元；配电0.4万元；累计：12.3万元。 | 兴隆庄镇 | 半拉烧锅村 | 徐志伟 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 打井160米*350元=5.6万元；泵、管线、夹板等配套1.5万元；井房3米*3米=1.2万元；管道及管1500米*24=3.6万元；配电0.4万元；累计：12.3万元。 | 12.3 |  | 12.3 |  |  |  |  | 打井160米；泵、管线、夹板等配套；井房3米*3米；管道及管1550米；配电及设施；保障果园正常运营。 | 打井160米；泵、管线、夹板等配套；井房3米*3米；管道及管1550米；配电及设施；保障果园正常运营。 | 23 | 45
103 | 烧锅杖子村光伏配套项目 | 村 | 产业配套 | 新增变压器1台400kw，新建排水沟硬化及挡墙。 | 羊角沟镇 | 烧锅杖子村 | 陈志国 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 新增变压器1台400kw，新建排水沟硬化及挡墙。 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 通过增加光伏配套设施，带动村集体经济发展 | 通过增加光伏配套设施，带动村集体经济发展 | 9 | 19
104 | 上窝铺村垃圾清运、环境整治项目 | 村 | 环境整治 | 建设上窝铺村护岸500延长米，砌长城墙，建垃圾池6个，硬化、墙体抹灰，和垃圾清运 | 羊角沟镇 | 上窝铺村 | 陈志国 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 建设上窝铺村护岸500延长米，砌长城墙，建垃圾池6个，硬化、墙体抹灰，和垃圾清运 | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 优化我镇环境建设，提高我镇卫生质量，充分让群众获得幸福感。带动我镇建档立卡户务工就业。 | 带动改善本村环境质量 | 66 | 177
105 | 羊角沟环境卫生车辆 | 村 | 环境整治 | 钩壁式垃圾箱29个，电动保洁车16个 | 羊角沟镇 | 全镇各村 | 陈志国 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 环境整治 | 29.84 |  | 29.84 |  |  |  |  | 优化我镇环境建设，提高我镇卫生质量，充分让群众获得幸福感。带动我镇建档立卡户务工就业。 | 改善全镇卫生环境，全镇居民都受益 | 546 | 1412
106 | 三荒村村容村貌提升改造 | 村 | 环境整治 | 改造治理三荒村二组650延长米排水沟（毛石砌筑） | 尤杖子乡 | 三荒村 | 刘廷茂 | 2022.9 | 2022.12 | 改造治理三荒村二组650延长米排水沟（毛石砌筑） | 20 | 20 | [5 empty] | 实施美化乡村项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 改善环境，助力乡村振兴 | 61 | 218
107 | 环境卫生车辆垃圾车 | 村 | 环境整治 | 保洁车26辆，钩臂式垃圾箱14个 | 尤杖子乡 | 后钢沟村 | 王远丰 | 2022.6 | 2022.12 | 保洁车26辆，钩臂式垃圾箱14个 | 29.94 | 29.94 | [5 empty] | 实施美化乡村项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 改善环境，助力乡村振兴 | 363 | 1294
108 | 尤杖子村产业配套 | 村 | 产业配套 | 新增变压器200千伏安 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 李松国 | 2022.6 | 2022.12 | 新增变压器200千伏安 | 18 | 18 | [5 empty] | 实施美化乡村项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 提高收益，带动经济发展 | 399 | 1120
109 | 尤杖子村扶贫牛场配套设施 | 村 | 产业配套 | 水、电、草料棚配套设施 | 尤杖子乡 | 尤杖子村 | 李松国 | 2022.6 | 2022.12 | 水、电、草料棚配套设施 | 21 | 21 | [5 empty] | 实施美化乡村项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 改善环境，助力乡村振兴 | 399 | 1120
110 | 詹杖子冷棚产业路 | 村 | 产业配套 | 5.5宽1000米长 | 尤杖子乡 | 詹杖子村 | 秦海涛 | 2022.6 | 2022.9 | 5.5宽1000米长 | 2.3 | 2.3 | [5 empty] | 实施美化乡村项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 改善环境，助力乡村振兴 | 525 | 1846
111 | 尤杖子乡新建钩臂式垃圾箱底座 、垃圾池项目 | 村 | 环境整治 | 垃圾池19个 尺寸为3米*4米，钩臂式垃圾箱底座 14个，尺寸为4米*4米 | 尤杖子乡 | 各村 | 司宏丽 | 2022.8 | 2022.9 | 垃圾池19个 尺寸为3米*4米，钩臂式垃圾箱底座 14个，尺寸为4米*4米 | 10 | 10 | [5 empty] | 实施美化乡村项目，巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有机结合 | 改善环境，助力乡村振兴 | 400 | 1120
112 | 国家沟村村容村貌整治 | 村 | 基础设施 | 砌长城墙328m，硬化水泥路面1268㎡，排水管路60m，排水沟442m，红砖墙57m。 | 中三家镇 | 国家沟村 | 刘树祥 | 2022.6 | 2022.1 | 砌长城墙328m，硬化水泥路面1268㎡，排水管路60m，排水沟442m，红砖墙57m。 | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 通过砌长城墙，硬化水泥路面，铺设排水管路等，有效提升居住环境 | 提升居住环境 | 26 | 53
113 | 中三家村村容村貌整治 | 村 | 基础设施 | 砌长城墙52m，硬化水泥路面86㎡，沥青路面5100㎡，毛石砖墙267m，铺设彩砖3380㎡。 | 中三家镇 | 中三家村 | 杜金岳 | 2022.6 | 2022.1 | 砌长城墙52m，硬化水泥路面86㎡，沥青路面5100㎡，毛石砖墙267m，铺设彩砖3380㎡。 | 56 |  | 56 |  |  |  |  | 通过砌长城墙，硬化水泥路面。铺沥青路面等，有效提升居住环境。 | 提升居住环境 | 129 | 371
114 | 中三家环境卫生车辆 | 乡 | 环境整治 | 沟臂式垃圾箱5个，电动收集车2台 | 中三家镇 | 中三家镇 | 刘桂鸣 | 2022.9 | 2022.11 | 沟臂式垃圾箱5个，电动收集车2台 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 有效改善人居环境 | 提升居住环境 | 429 | 1062
115 | 周杖子村街巷道 | 村 | 基础设施建设 | 街巷道铺设 | 平房子镇 | 周杖子村 | 徐凯 | 2022.5 | 2022.9 | 硬化道路850m | 19.4 |  | 19.4 |  |  |  |  | 改造周杖子村村辖区内街道，助力乡村振兴 | 改善村组街道，方便百姓出行 | 40 | 115
116 | 小营村环境治理 | 村 | 环境整治 | 垃圾场3个，占地3亩垃圾桶100个电瓶车10个 | 平房子镇 | 小营村 | 姚金龙 | 2022.5 | 2022.12 | 垃圾场3个，占地3亩垃圾桶100个电瓶车10个 | 60.6 |  | 60.6 |  |  |  |  | 改造小营村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴 | 改造小营村村辖区内街道，生活垃圾治理，助力乡村振兴 | 339 | 1235