附件1：

**龙城区2025年度发展新型农村集体经济项目计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区** | **县（市、区）** | **乡镇（街道）** | **扶持村** | **项目名称（×××项目）** | **项目所在地** | **业态类别** | **运营模式** | **资金总额（万元）** | **资金构成明细（万元）** | | | | | | | **项目建设主要内容（条目形式列出）** | **前期投入及已建设完成内容非扩建类项目不填）** | **实施 期限** | **是否验收及验收年份** | **预计产生收益年份** | **预计净收益（万元/年）** | **利益分配机制** | **预计受益农村人口数量（人）** | **涉及村数（个）** | **备注** |
| **财政资金** | | | | | **村集体 自筹** | **其他 来源** |
| **中央 （30）** | **省级 与中央财政配套（大连20，其他市50）** | **市级** | **县级** | **乡级** |
| 1 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 厚杖子村 | 中草药加工车间建设项目 | 召都巴镇厚杖子村 | 农产品加工业 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 |  | 20 |  |  |  | 1.建中草药加工车间1个，面积525平方米； 2.配套购买加工流水线1条，包含清洗、切片、烘干等处理设备； 3.出租获取收益。 |  | 2025年4月-10月 | 否/2025年 | 2025年 | 7 | 全部归村集体 | 2427 | 1 |  |
| 2 | 朝阳市 | 龙城区 | 海龙街道 | 嘎岔村 | 采摘园项目 | 海龙街道嘎岔村 | 乡村休闲旅游业 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 |  | 20 |  |  |  | 1.购买暖棚4个，每个1300平方米，占地22亩； 2.配套看护房、库房、水电设施等； 3.用于种植草莓和小柿子等农产品，开展采摘服务，村集体自营。 |  | 2025年4月-10月 | 否/2025年 | 2025年 | 7 | 全部归村集体 | 1081 | 1 |  |
| 3 | 朝阳市 | 龙城区 | 召都巴镇 | 烧锅村 | 冷库建设项目 | 召都巴镇烧锅村 | 农产品流通业 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 |  | 20 |  |  |  | 1.新建冷库1个，占地450平方米，容积1800立方米； 2.购置制冷设备8套； 3.冷库用于储存水果、蔬菜或肉类等物品，出租获取收益。 |  | 2025年4月-10月 | 否/2025年 | 2025年 | 7 | 全部归村集体 | 1249 | 1 |  |