## 项目清单
凌源市2022年第三季度存量住宅用地项目清单
附件1 | [10 empty] | 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和（街道）乡镇 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供应时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售的土地房屋面积
1 | 鑫源小区 | 凌源金阳（集团）房地产开发有限公司 | 南街街道办事处城南村 | 铁西路木材公司、五金公司原址 | 其他普通商品住房用地 | 3.8257 | 2018-07-31 | 2019.4.1 | 2022.4.1 | 已动工未竣工 | 0
2 | 宝德丽景隆泰小区一期 | 凌源市宝德房地产开发有限责任公司 | 南街街道办事处城南村 | 南街街道办事处城南村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0848 | 2019-08-29 | 2020.04.28 | 2022.04.28 | 已动工未竣工 | 0
3 | 凌源宾馆综合楼 | 凌源市宝德房地产开发有限责任公司 | 南街街道办事处城北村 | 红山路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2946 | 2020-01-06 | 2020.05 | 2022.05 | 已动工未竣工 | 0
4 | 水岸龙庭住宅小区二期 | 凌源市龙腾房地产开发有限公司 | 东城街道办事处高杖子村 | 物流大路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3642 | 2020-04-30 | 2020.08 | 2022.08 | 已动工未竣工 | 0
5 | 水岸龙庭住宅小区三期 | 凌源市龙腾房地产开发有限公司 | 东城街道办事处高杖子村 | 物流大路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2315 | 2020-05-23 | 2020.08 | 2022.08 | 已动工未竣工 | 0
6 | 水岸龙庭住宅小区一期 | 凌源市龙腾房地产开发有限公司 | 东城街道办事处高杖子村 | 物流大路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1263 | 2020-06-08 | 2020.08 | 2022.08 | 已动工未竣工 | 0
7 | 宝德丽景隆泰小区二期 | 凌源市宝德房地产开发有限责任公司 | 南街街道办事处城南村 | 恒福家园B区北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.47613 | 2020-08-19 | 2020.10.01 | 2022.10.01 | 已动工未竣工 | 0
8 | 宝德丽景众泰小区 | 凌源市宝德置业有限公司 | 城关街道凌河村 | 大河南老宽线东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6149 | 2021-03-26 | 2021.06.01 | 2023.06.01 | 已动工未竣工 | 0
9 | 凌源市滨河区域Bb08-02-B地块 | 凌源市碧桂园置业有限公司 | 东城街道办事处辛杖子村 | 滨河东路东侧、学府路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.86939 | 2021-07-15 | 2021.08.22 | 2024.08.22 | 已动工未竣工 | 0.86939
10 | 凌源市滨河区域Bb08-02-A地块 | 凌源市碧桂园置业有限公司 | 东城街道办事处辛杖子村 | 园林路南侧、滨河东路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9282 | 2021-07-15 | 2021.08.22 | 2024.08.22 | 已动工未竣工 | 5.9282
11 | Ab06地块住宅项目 | 凌源市宝德置业有限公司 | 东城街道办事处单家店村 | 万恒世纪城对过 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2134 | 2022-01-18 | 2022.05.01 | 2024.05.01 | 已动工未竣工 | 3.2134
12 | Ab07地块住宅项目 | 凌源市宝德置业有限公司 | 东城街道办事处单家店村 | 万恒世纪城对过 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3353 | 2022-01-28 | 2022.05.01 | 2024.05.01 | 已动工未竣工 | 3.3353
13 | 滨河新区Bb03（北侧）地块 | 凌源市蓝城房地产置业有限责任公司 | 东城街道辛杖子村 | 滨河佳城二期南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.3407 | 2022-06-22 | 2022.09.01 | 2025.09.01 | 已动工未竣工 | 6.3407
14 | 滨河新区Bb03（南侧）地块 | 凌源市蓝城房地产置业有限责任公司 | 东城街道辛杖子村 | 滨河佳城二期南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4682 | 2022-06-22 | 2022.09.01 | 2025.09.01 | 已动工未竣工 | 2.4682
| 合计 |  |  |  |  | 43.1733 |  |  |  |  | 22.1552