## 附件2中央二批资金安排明细表
附件2 凌源市2026年中央（第二批）常态化帮扶资金项目计划安排明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 类型 | 建设地点 | 实施单位 | 实施年度 | 完成时限 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 受益村 | 收（受）益户数 | 收（受）益人数 | 绩效目标 | 带贫减贫情况
1 | 就业 | 公益岗补贴 | 新建 | 就业 | 全市 | 农业农村局 | 2026.1 | 2026.12 | 减轻乡镇经济压力负担、促进乡村环境治理，开发公益岗 | 410.4 | 各行政村 | - | 4941 | 为脱贫人口提供就业机会 | 通过公益岗增加脱贫人口和监测对象收入
2 | 产业发展配套 | 2026年大王杖子乡冯杖子村设施农业暖棚提质升级改造项目 | 新建 | 产业配套 | 冯杖子村 | 大王杖子乡 | 2026.7 | 2026.12 | 对12栋暖棚（占地50亩，棚内占地14.25亩）进行棉被、水肥机、棚顶保温、电路、放风机等项目基础建设及配套设施进行提质升级改造 | 59.44 | 冯杖子村 | 20 | 34 | 项目升级改造后进行出租，预计提升收益约2.5-3万元 | 计划带动20 户 34人增收约800-900元不等。
3 | 产业发展配套 | 2026年瓦房店镇兴隆沟村生猪养殖厂升级改造项目 | 新建 | 产业配套 | 兴隆沟村 | 瓦房店镇 | 2026.7 | 2026.12 | 改造猪舍、操作间、换衣间、洗澡间、消毒间、监控系统等 | 40 | 兴隆沟村 | 37 | 59 | 预计原项目年收益增加2万元。 | 通过五比一奖分红带动脱贫人口增收
4 | 产业发展配套 | 2026年北炉乡设施农业（冷棚、暖棚）基础设施配套项目 | 新建 | 产业配套 | 何杖子村 | 北炉乡 | 2026.7 | 2026.12 | 1.围栏：采用双边护栏网（1.8X3.米丝经塑后6.0），基础240砖墙砌筑，间隔3米钢管立柱固定，立柱基础为370砖墙砌筑，水泥抹灰面。总长1050米，总造价约为273000元。 2.400米长5米宽道路硬化，采用C30商硂铺设。路基拓宽，压实，平整，多余土方外运。总造价208000元。 | 48.1 | 何杖子村 | 82 | 173 | 1.建成1050米围栏网 2.道路硬化400米 3.方便该项目运输 | 原项目收益增加2.4万元，用于脱贫人口和监测对象分红增收
5 | 产业发展配套 | 2026年乌兰白镇太平沟村晾晒场化粪池项目 | 新建 | 产业配套 | 太平沟村 | 乌兰白镇 | 2026.7 | 2026.12 | 需要沙子，水泥，红砖，阳光板和钢筋等大致需要资金20万元左右。 | 20 | 太平沟村 | 268 | 519 | 减少粪污直排污染，改善生态环境，提升人居环境治理水平。 | 原猪场项目收益增加1万元，用于脱贫人口和监测对象分红
6 | 产业发展配套 | 2026年牛营子镇石杖子村冷棚升级改造项目 | 新建 | 产业配套 | 石杖子村 | 牛营子镇 | 2026.7 | 2026.12 | 维修冷棚30栋，安装横梁立柱，棚内立柱，改动地锚等大棚相关设施 | 10.23 | 石杖子村 | 39 | 83 | 通过改造冷棚，实现盘活，租赁收益用于脱贫人口和监测对象分红 | 通过五比一奖分红带动脱贫人口增收
7 | 产业发展 | 2026年凌源市出口商品消杀中心建设项目 | 新建 | 产业发展 | 杨大营子村 | 小城子镇、市农发集团 | 2026.7 | 2026.12 | 新建熏蒸车间100，危化品库，购置设备，配套水，电，路，围栏，监控等基础配套设施 | 216.38 | 各行政村 | 11422 | 21889 | 项目能够对花卉、蔬菜、畜禽等进行熏蒸加工，减少当前出口检疫费用，提高出口数量，按照投资额5%收取收益 | 项目建成投入后，可带动周边脱贫人口务工，收取收益用于全市脱贫人口和监测对象增收
8 | 产业发展 | 2026年到户项目 | 新建 | 到户项目 | 各村 | 沟门子镇、三十家子镇、前进乡、佛爷洞乡、河坎子乡、四官营子镇、三道河子镇、宋杖子镇、东城街道、北炉乡、瓦房店镇、刀尔登镇 | 2026.7 | 2026.12 | 由乡镇街自主实施，通过购买鸡雏、鸭雏等畜禽生物，分配给有能力有需求的脱贫户和未消除风险的监测户。（沟门子镇40.09万元、三十家子镇37.76万元、前进乡10.18万元、佛爷洞乡7.52万元、河坎子乡16.47万元、四官营子镇15.48万元、三道河子镇38.07万元、宋杖子镇31.65万元、东城街道0.17万元、北炉乡14.76万元、瓦房店镇25万元、刀尔登镇16.7万元） | 253.85 | 各村 | 5616 | 9166 | 通过发展到户项目，提升帮扶对象内生动力，增收养殖收入 | 提升帮扶对象内生动力和自主发展意愿，增加人均收入。
9 | 项目管理费 | 项目管理费 | - | 项目管理费 | - | 农业农村局 | 2026.1 | 2026.12 | 用于支持项目建设 | 21.6 | - | - | - | 确保项目顺利实施 | -

## 中央总
凌源市2026年度中央常态化帮扶资金（巩固成果）实施项目明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 实施单位 | 实施年度 | 完成 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 受益村 | 收（受）益户数 | 收（受）益人数 | 绩效目标 | 带贫减贫情况
时限
1 | 产业发展 | 三道河子镇蔬菜产业园项目 | 新建 | 榆树底下村 | 三道河子镇 | 2026 | 2026.12 | 占地70亩建设40栋设施农业暖棚 | 594 | 全镇行政村 | 478 | 978 | 按照不低于5%收取收益，带动就业和食用菌产业发展 | 通过收益分红人均增收300元，带动有劳动能力的脱贫人口就业，增加务工收入
2 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 各乡镇（街） | 农业农村局 | 2026 | 2026.12 | 为全市范围内符合条件的贷款户进行贷款贴息 | 30 | 各行政村 | 11328 | 21717 | 通过贴息带动帮扶对象发展产业 | 通过贴息带动帮扶对象发展产业，增强内生动力
3 | 巩固三保障成果 | 雨露计划 | 新建 | 各乡镇（街） | 农业农村局 | 2026 | 2026.12 | 对全市脱贫户和监测户家庭中在中高职业院校就读的学生进行补助 | 120 | 各行政村 | 11328 | 21717 | 通过补贴减轻家庭教育负担 | 通过补贴减轻家庭教育负担
4 | 就业 | 公益岗补贴 | 新建 | 各乡镇（街） | 农业农村局 | 2026 | 2026.12 | 为减轻乡镇街经济压力负担，促进乡村环境整治，开发公益岗岗位 | 645 | 各行政村 | 11328 | 21717 | 公益岗提供就业机会 | 通过公益岗增加脱贫人口和监测对象就业收入
5 | 就业 | 省外务工交通补贴 | 新建 | 各乡镇（街） | 农业农村局 | 2026 | 2026.12 | 计划投入中央衔接资金，对符合条件的省外务工人员给予一次性交通补贴 | 1.5 | 各行政村 | 11328 | 21717 | 持续稳定跨省务工规模，提升就业质量 | 优化就业结构，提升就业质量
6 | 产业发展配套 | 2026年大王杖子乡冯杖子村设施农业暖棚提质升级改造项目 | 新建 | 产业配套 | 大王杖子乡 | 2026.7 | 2026.12 | 对12栋暖棚（占地50亩，棚内占地14.25亩）进行棉被、水肥机、棚顶保温、电路、放风机等项目基础建设及配套设施进行提质升级改造 | 59.44 | 冯杖子村 | 20 | 34 | 项目升级改造后进行出租，预计提升收益约2.5-3万元 | 计划带动20 户 34人增收约800-900元不等。
7 | 产业发展配套 | 2026年瓦房店镇兴隆沟村生猪养殖厂升级改造项目 | 新建 | 产业配套 | 瓦房店镇 | 2026.7 | 2026.12 | 改造猪舍、操作间、换衣间、洗澡间、消毒间、监控系统等 | 40 | 兴隆沟村 | 37 | 59 | 预计原项目年收益增加2万元。 | 通过五比一奖分红带动脱贫人口增收
8 | 产业发展配套 | 2026年北炉乡设施农业（冷棚、暖棚）基础设施配套项目 | 新建 | 产业配套 | 北炉乡 | 2026.7 | 2026.12 | 1.围栏：采用双边护栏网（1.8X3.米丝经塑后6.0），基础240砖墙砌筑，间隔3米钢管立柱固定，立柱基础为370砖墙砌筑，水泥抹灰面。总长1050米，总造价约为273000元。 2.400米长5米宽道路硬化，采用C30商硂铺设。路基拓宽，压实，平整，多余土方外运。总造价208000元。 | 48.1 | 何杖子村 | 82 | 173 | 1.建成1050米围栏网 2.道路硬化400米 3.方便该项目运输 | 原项目收益增加2.4万元，用于脱贫人口和监测对象分红增收
9 | 产业发展配套 | 2026年乌兰白镇太平沟村晾晒场化粪池项目 | 新建 | 产业配套 | 乌兰白镇 | 2026.7 | 2026.12 | 需要沙子，水泥，红砖，阳光板和钢筋等大致需要资金20万元左右。 | 20 | 太平沟村 | 268 | 519 | 减少粪污直排污染，改善生态环境，提升人居环境治理水平。 | 原猪场项目收益增加1万元，用于脱贫人口和监测对象分红
10 | 产业发展配套 | 2026年牛营子镇石杖子村冷棚升级改造项目 | 新建 | 产业配套 | 牛营子镇 | 2026.7 | 2026.12 | 维修冷棚30栋，安装横梁立柱，棚内立柱，改动地锚等大棚相关设施 | 10.23 | 石杖子村 | 39 | 83 | 通过改造冷棚，实现盘活，租赁收益用于脱贫人口和监测对象分红 | 通过五比一奖分红带动脱贫人口增收
11 | 产业发展 | 2026年凌源市出口商品消杀中心建设项目 | 新建 | 产业发展 | 小城子镇、市农发集团 | 2026.7 | 2026.12 | 新建熏蒸车间100，危化品库，购置设备，配套水，电，路，围栏，监控等基础配套设施 | 216.38 | 各行政村 | 11422 | 21889 | 项目能够对花卉、蔬菜、畜禽等进行熏蒸加工，减少当前出口检疫费用，提高出口数量，按照投资额5%收取收益 | 项目建成投入后，可带动周边脱贫人口务工，收取收益用于全市脱贫人口和监测对象增收
12 | 产业发展 | 2026年到户项目 | 新建 | 到户项目 | 沟门子镇、三十家子镇、前进乡、佛爷洞乡、河坎子乡、四官营子镇、三道河子镇、宋杖子镇、东城街道、北炉乡、瓦房店镇、刀尔登镇 | 2026.7 | 2026.12 | 由乡镇街自主实施，通过购买鸡雏、鸭雏等畜禽生物，分配给有能力有需求的脱贫户和未消除风险的监测户。（沟门子镇40.09万元、三十家子镇37.76万元、前进乡10.18万元、佛爷洞乡7.52万元、河坎子乡16.47万元、四官营子镇15.48万元、三道河子镇38.07万元、宋杖子镇31.65万元、东城街道0.17万元、北炉乡14.76万元、瓦房店镇25万元、刀尔登镇16.7万元） | 253.85 | 各村 | 5616 | 9166 | 通过发展到户项目，提升帮扶对象内生动力，增收养殖收入 | 提升帮扶对象内生动力和自主发展意愿，增加人均收入。
13 | 产业发展 | 项目管理费 | - | - | 农业农村局 | 2026 | 2026.12 | 提取项目管理费，用于支持项目建设 | 31.5 | - | - | - | 确保项目顺利实施 | 通过提取项目管理费，确保项目顺利实施