## 附件4结余资金安排项目
附件4： 凌源市2023-2024年度结余衔接资金计划安排帮扶项目明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 类型 | 建设地点 | 实施单位 | 实施年度 | 完成时限 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 受益村 | 收（受）益户数 | 收（受）益人数 | 绩效目标 | 带贫减贫情况
1 | 乡村建设行动 | 2026年乌兰白镇哈叭气村道路护坡工程项目 | 新建 | 乡村建设 | 哈叭气村 | 乌兰白镇 | 2026.7 | 2026.12 | 对村内道路单侧松软易塌土坡实施标准化护坡挡墙施工，挡墙基础开挖深度1.8米，挡墙基底底部宽度2.8米，墙顶宽度0.7米，挡墙整体平均垂直高度5米；长度约200米，整体墙体采用天然毛石分层垒砌，外坡面水泥砂浆整体刮平压实。 | 60.83 | 哈叭气村 | 1128 | 3362 | 加固村内道路单侧危险土坡，有效预防雨季滑坡、落石堵路、边坡坍塌安全隐患，保障村民出行、农机日常通行安全；改善全村人居环境与乡村防灾基础条件。 | -
2 | 乡村建设行动 | 2026年乌兰白镇蔡杖子村中心村路肩硬化建设项目 | 新建 | 乡村建设 | 蔡杖子村 | 乌兰白镇 | 2026.7 | 2026.12 | 中心村主路两侧4800延长米*1.2米铺设方砖及混凝土沥青等路肩硬化工程 | 35 | 蔡杖子村 | 85 | 270 | 解决主路两侧积水，泥泞不堪现状及主路过窄出行不便及存在安全隐患问题。 | -
3 | 乡村建设行动 | 2026年乌兰白镇蔡杖子村外樱桃沟广场建设项目 | 新建 | 乡村建设 | 蔡杖子村 | 乌兰白镇 | 2026.7 | 2026.12 | 外樱沟组580平方米休闲广场建设工程，主要内容为，广场后墙及阻水墙24*3.5米/40*0.8米35000元，广场平整撤土580平方米22000元，铺设混凝土路面580平方米63000元 | 12 | 蔡杖子村 | 49 | 190 | 解决外樱沟组无休闲广场，丰富居民生活，提高居民生活质量。 | -
4 | 乡村建设行动 | 2026年杨杖子镇杨杖子村岔沟防洪坝项目 | 新建 | 乡村建设 | 杨杖子村 | 杨杖子镇 | 2026.7 | 2026.12 | 岔沟防洪坝，总长540米，顶宽0.5米，底宽1.8米，坝高2.51米 | 48.3 | 杨杖子村 | 82 | 160 | 防范山洪风险，保护农户住房和耕地
5 | 乡村建设行动 | 2026年瓦房店镇三家村巷道建设项目 | 新建 | 乡村建设 | 三家村 | 瓦房店镇 | 2026.7 | 2026.12 | 修建巷道3公里 | 74.94 | 三家村 | 90 | 154 | 方便农户出行，优化乡村环境
6 | 乡村建设行动 | 2026年三家子乡三家子村主街排水沟项目 | 新建 | 乡村建设 | 三家子村 | 三家子乡 | 2026.7 | 2026.12 | 三家子村主街修建排水沟1400米 | 20 | 三家子村 | 931 | 2890 | 提升三家子村全村景观面貌，提升汛期安全，为群众改善宜居环境，加快推进全面振兴。 | -
7 | 乡村建设行动 | 2026年大河北镇杨树沟门村护岸坝建设项目 | 新建 | 乡村建设 | 杨树沟门村 | 大河北镇 | 2026.7 | 2026.12 | 杨树沟门村河道内新建337米长，2.5米高（含地基），0.5米宽的护岸坝 | 27 | 杨树沟门村 | 42 | 108 | 建成后，能有效防止汛期河水暴涨，冲出河道淹没村庄的情况，保护群众人身和财产安全。
合计 | [9 empty] | 278.07