## 表1 朝阳市市本级存量住宅用地项目清单
附件3：
朝阳市市本级存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 龙泉家园 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 龙城区 | 龙城区七道泉东街以西，七道泉街以东，中兴北路以北（七道泉子南村B地块） | 普通商品住房用地 | 2.9393 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-14 | 已动工未竣工 | 0
2 | 朝阳市国际物流商贸城 | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 文明路与长珠街交汇处东北角 | 普通商品住房用地 | 1.8041 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 吴家洼路与七道泉西街交汇处西南角 | 普通商品住房用地 | 7.2841 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 吴家洼路与七道泉西街交汇处西北角 | 普通商品住房用地 | 1.9534 | 2020-03-09 | 2021-03-09 | 2023-03-08 | 已动工未竣工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 吴家洼路与七道泉子西街交汇处西北角 | 普通商品住房用地 | 1.8412 | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 2023-08-18 | 已动工未竣工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 长江南路以北，长江路以南，长珠街以东 | 普通商品住房用地 | 4.2406 | 2020-10-09 | 2024-10-09 | 2026-10-09 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 龙城区长珠街以北，天池街以南，文明路以东 | 普通商品住房用地 | 2.5354 | 2020-10-09 | 2024-10-09 | 2026-10-08 | 未动工
3 | 韩国城 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 高新区 | 龙城区中兴街东侧，珠江北路北侧 | 普通商品住房用地 | 2.0479 | 2021-08-19 | 2022-08-19 | 2024-08-18 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 高新区 | 龙城区中兴街东侧，珠江北路北侧 | 普通商品住房用地 | 2.9142 | 2021-08-19 | 2022-08-19 | 2024-08-18 | 已动工未竣工 | 0
|  | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 龙城区 | 龙城区云水路与中兴街交汇处东南角（HX3-04-14、HX3-04-08-02地块） | 普通商品住房用地 | 3.8566 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-14 | 已动工未竣工 | 0
4 | 幸福家园 | 朝阳市龙城区佳惠城中村改造有限公司 | 高新区 | 龙城区杨柳路与柳东街交汇处西北角(西大营子B地块) | 普通商品住房用地 | 2.9177 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-14 | 已动工未竣工 | 0
5 | 宏运朗郡 | 宏运置地（朝阳）有限公司 | 双塔区 | 双塔区珠江路与新兴街交汇处东北角 | 普通商品住房用地 | 0.73023 | 2021-03-26 | 2022-03-31 | 2025-03-31 | 已动工未竣工 | 0
6 | 凤凰山·云麓·云麓里 | 朝阳金铭房地产开发有限公司 | 双塔区 | 凌东南街以东、规划一路以北、珠江路以南、规划一街以西(凤凰山中南部B片区FHS-03-01地块） | 普通商品住房用地 | 0.17735 | 2022-06-28 | 2023-06-28 | 2026-06-28 | 已动工未竣工 | 0.17735
7 | 凤凰山·云麓·云顶 | 朝阳金铭房地产开发有限公司 | 双塔区 | 凌东南街以东、规划一路以北、珠江路以南、规划一街以西( 凤凰山中南部B片区FHS-02-01地块） | 普通商品住房用地 | 4.8817 | 2022-06-28 | 2023-06-28 | 2026-06-28 | 已动工未竣工 | 4.8817
8 | 凤凰山·云麓·悦麓 | 朝阳金铭房地产开发有限公司 | 双塔区 | 凤凰大街以东、规划一路以北、珠江路以南、凌东南街以西(凤凰山中南部B片区FHS-01-01地块) | 普通商品住房用地 | 7.5391 | 2022-06-28 | 2023-06-28 | 2026-06-28 | 已动工未竣工 | 0
9 | 凤凰山·云麓·云合墅 | 朝阳金铭房地产开发有限公司 | 双塔区 | 凤凰大街以东、规划一路以北、珠江路以南、凌东南街以西(凤凰山中南部B片区FHS-04-01地块） | 普通商品住房用地 | 9.8439 | 2022-06-28 | 2023-06-28 | 2026-06-28 | 已动工未竣工 | 9.8439
10 | 中贸府邸 | 朝阳中贸商业城开发有限公司 | 燕都新区 | 燕都新城规划新城大街与规划新兴街交会东北处 | 普通商品住房用地 | 9.6003 | 2013-08-12 | 2013-10-01 | 2015-10-01 | 已动工未竣工 | 0
11 | 长安城二期 | 朝阳兴航房地产开发有限公司 | 燕都新区 | 府平街与燕阳山北路交汇处东南角（朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区SC1-02-16地块） | 普通商品住房用地 | 3.4361 | 2023-07-10 | 2024-07-10 | 2027-07-10 | 已动工未竣工 | 0
12 | 翡翠家园 | 朝阳万嘉房地产开发有限责任公司 | 燕都新区 | 府平街与万柳路交汇处东南角（朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区SC3-01-11地块） | 普通商品住房用地 | 3.2446 | 2023-07-10 | 2024-07-10 | 2027-07-10 | 已动工未竣工 | 0
13 | 轩和云颂 | 朝阳轩和房地产开发有限公司 | 双塔区 | 龙山街以西，规划路一东南角 | 普通商品住房用地 | 3.4204 | 2023-07-10 | 2024-05-01 | 2026-05-01 | 已动工未竣工 | 0
14 | 采煤沉陷区避险搬迁项目 | 朝阳龙建房地产开发有限公司 | 龙城区 | 龙泉街道（原向阳街道西侧） | 普通商品住房用地 | 1.3648 | 2023-10-12 | 2024-10-12 | 2026-10-11 | 已动工未竣工 | 1.3648
15 | 亿成实业 | 朝阳亿成实业发展有限公司 | 龙城区 | 长江路北侧 | 普通商品住房用地 | 5.1878 | 2021-04-20 | 2025-04-19 | 2027-04-18 | 未动工
16 | 亚琦-大唐江山 | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 七道泉街与中七路交汇处西北角 | 普通商品住房用地 | 5.713 | 2021-05-25 | 2025-05-25 | 2027-05-24 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 龙城区长江南路西侧，七道泉西街南侧，吴家洼路东侧，七道泉街北侧 | 普通商品住房用地 | 5.0674 | 2021-05-25 | 2025-05-25 | 2027-05-25 | 未动工
|  | 朝阳亚琦置业有限公司 | 龙城区 | 文明路与七道泉西街交汇处东南角 | 普通商品住房用地 | 6.6223 | 2021-05-25 | 2025-05-25 | 2027-05-24 | 未动工
17 | 铭樾府三期 | 朝阳鑫轩和房地产开发有限公司 | 龙城区 | 文昌路东侧、规划街北侧、梧桐路西侧、和平街南侧 | 普通商品住房用地 | 4.1398 | 2024-12-26 | 2025-12-26 | 2027-12-25 | 未动工
18 | 北京公园二期天悦城 | 朝阳京中房地产开发有限公司 | 龙城区 | 龙城区文体北路与和平西街交汇处东北角 | 普通商品住房用地 | 4.3211 | 2025-02-26 | 2026-02-26 | 2028-02-25 | 未动工
19 | 一品华府 | 四海房地产开发有限公司 | 双塔区 | 友谊大街以东、文盛路以南、新兴街以西、规划路以北 | 普通商品住房用地 | 4.0548 | 2025-04-01 | 2026-05-01 | 2028-05-01 | 未动工
20 | 凤凰雅苑 | 朝阳双塔建投项目管理有限公司 | 双塔区 | 凤凰大街以东、黄河路以北、凌东北街以西、规划二街以南 | 普通商品住房用地 | 7.0088 | 2025-06-09 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 未动工
21 | 兴航置业房地产 | 朝阳双塔兴航置业有限公司 | 双塔区 | 东临燕阳山北路，南临府平街，西临已征国有土地，北临 | 普通商品住房用地 | 2.8935 | 2025-08-11 | 2026-09-15 | 2029-09-14 | 未动工
22 | 朝阳兴航 长安城三期 | 朝阳双塔兴航置业有限公司 | 双塔区 | 东临安福路，南临府平街，西临万柳路，北临安广街 | 普通商品住房用地 | 3.2667 | 2025-08-11 | 2026-09-15 | 2029-09-14 | 未动工
合计 | [5 empty] | 126.8484 |  |  |  |  | 16.2678